УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания

проектного комитета

от 21 февраля 2017 г. № 13(2)

П А С П О Р Т

приоритетного проекта

"Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности 
контрольно-надзорных органов"

1. Основные положения

| Наименование направления | Реформа контрольно-надзорной деятельности |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Развитие кадрового потенциала | Срок начала и окончания проекта | 21 февраля 2017 г.-31 декабря 2025 г. |
| Куратор проекта | С.Э.Приходько, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | М.А.Абызов, Министр Российской Федерации |
| Функциональный заказчик | Проектный комитет |
| Руководитель проекта | А.А.Черкасов, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Минэкономразвития России Минкомсвязь России Минтруд России Минюст России Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контрольно-надзорные функции, - участники реализации приоритетной программы (утвержденные протоколом заседания Президиума от 19 октября 2016 г. № 8): МЧС России, ФАС России, ФНС России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Ространснадзор, Роструд, Ростехнадзор, ФТС России Министерства, осуществляющие нормативно-правовое регулирование в сфере осуществления контрольно-надзорных функций участниками реализации приоритетной программы: Минприроды России, Минсельхоз России, Минздрав России, Минпромторг России, Минтранс России, Минфин России, Минтруд России Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда России |
| Разработчик паспорта проекта | Минтруд России |

2. Содержание приоритетного проекта

| Цель проекта | Повышение качества администрирования контрольно-надзорных функций посредством совершенствования управления кадровым составом |
| --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025** |
|  | Федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими контрольно-надзорные полномочия, утвержден стандарт обеспечения эффективного функционирования системы управления кадровым составом государственной службы (далее - кадровый состав) в государственном органе (далее - стандарт кадрового менеждмента), включающий: - технологии обеспечения кадровым составом: привлечение персонала (кадровое планирование; разработка требований к кандидатам на вакантные должности; набор кандидатов (внешние и внутренние источники); отбор (оценка) кандидатов); адаптация персонала (при поступлении на государственную службу впервые; испытание при назначении на должность; профессиональная адаптация); администрирование процессов и документооборота обеспечения кадровым составом; - технологии оценки кадрового состава: методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов на замещение вакантных должностей; методики определения соответствия государственного служащего замещаемой должности государственной службы на основе оценки его профессиональной служебной деятельности (оценка профессиональных, личностных качеств и результатов профессиональной служебной деятельности); администрирование процессов и документооборота при проведении оценки и аттестации); - технологии профессионального развития кадрового состава и его организации (создание системы профессионального развития кадрового состава; организация и проведение мероприятий по профессиональному развитию, администри-рование процессов и документооборота по организации профессионального развития); - технологии материального стимулирования и нематериальной мотивации кадрового состава (совершенствование системы материального стимулирования на основе оценки результатов профессиональной служебной деятельности; внедрение мероприятий по развитию и построению профессиональной картеры); - технологии формирования основ профессиональной культуры сотрудников федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия (внедрение единых механизмов контроля соблюдения требований служебного поведения, в том числе посредством создания единого информационно-коммуникационного пространства государственной гражданской службы в рамках единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации (далее - единая информационная система гражданской службы). (1-й уровень зрелости кадрового менеджмента) | основной | н/д | 12 | 25 | 25 | 25 | 43 |
|  | Федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими контрольно-надзорные полномочия, внедрены стандарты кадрового менеджмента (2-й уровень зрелости кадрового менеджмента) | основной | н/д | 6 | 12 | 25 | 25 | 43 |
|  | Достижение кадровыми службами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющими контрольно-надзорные полномочия, показателей эффективности и результативности их работы | аналити- ческий | -1 | - | - | - | - | - |
|  | Доля государственных служащих федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, прошедших ежегодную оценку профессиональной служебной деятельности и личностных качеств | аналити- ческий2 | н/д | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 |

_________________________

1 Определяется на основании перечня показателей эффективности и результативности работы кадровых служб федеральных органов исполнительной власти и методики их оценки. Срок разработки методики: 30 июня 2017 г.

2 Относительные данные будут переведены в абсолютные в ходе пересмотра паспорта проекта в 2018 г. после уточнения базового значения показателя.

| Результаты проекта | Этап I (2017 г.) Минтрудом России: Разработаны предложения по комплектованию должностей категории "руководители" в федеральных органах исполнительной власти (участников программы, за исключением МЧС России), назначение на которые осуществляется Правительством Российской Федерации (далее - предложения по комплектованию), с учетом внесения в Правительство Российской Федерации на рассмотрение не менее трех кандидатов на замещение одной вакантной должности, в том числе по результатам предварительной оценки их профессиональных и личностных качеств, исходя из квалификационных требований для замещения соответствующей должности. Разработаны предложения по аттестации руководителей кадровых служб и их заместителей федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия. Сформирован план график проведения аттестации руководителей кадровых служб и их заместителей федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия (далее - предложения по аттестации). Разработана методика комплексного аудита, включающего аудит кадрового состава, направленного на оценку качества операционных и функциональных процессов контрольно-надзорной деятельности и их кадрового обеспечения, организационной структуры и системы управления рисками (далее - комплексный аудит) в центральных аппаратах и территориальных органах федеральных органов исполнительной власти - участников программы, предусматривающая два качественных уровня: 1-й уровень - системный (углубленный) анализ полного цикла функциональных и управленческих процессов; 2-й уровень - комплексный анализ основных элементов функциональных и управленческих процессов. Методика комплексного аудита позволит организовать анализ и учет трудозатрат, организационной, технической и финансовой нагрузки при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, на основании которых будут разработаны и осуществлены стандартизированные процедуры: нормирования численности в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, (в том числе в структурных подразделениях по категориям и группам должностей); мониторинга нормирования численности посредством единой информационной системы управления кадровым составом гражданской службы. Организовано проведение комплексного аудита, предусматривающего два уровня: 1-й уровень - в федеральных органах исполнительной власти - участниках пилотных проектов; 2-й уровень - в иных федеральных органах исполнительной власти - участниках программы. Разработан Стандарт кадрового менеджмента, применяемый федеральными органами исполнительной власти - участниками программы и включающий: технологии обеспечения кадровым составом: привлечение персонала (кадровое планирование; разработка требований к кандидатам на вакантные должности; набор кандидатов (внешние и внутренние источники); отбор (оценка) кандидатов); адаптация персонала (при поступлении на государственную службу впервые; испытание при назначении на должность; профессиональная адаптация); администрирование процессов и документооборота обеспечения кадровым составом. Применение указанных технологий позволит: осуществлять деятельность по обеспечению кадровым составом на основе предварительного анализа профессионального потенциала действующего кадрового состава; использовать справочник квалификационных требований к специальностям (направлениям подготовки), знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей гражданской службы, с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия; администрировать и документировать процессы обеспечения кадровым составом, в том числе посредством внедрение электронного кадрового документооборота; технологии оценки кадрового состава: методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов на замещение вакантных должностей; методики определения соответствия государственного служащего замещаемой должности государственной службы на основе оценки его профессиональной служебной деятельности (оценка профессиональных, личностных качеств и результатов профессиональной служебной деятельности); администрирование процессов и документооборота при проведении оценки и аттестации); Применение указанных технологий позволит: осуществлять меры, направленные на повышение объективности и прозрачности процедуры проведения конкурсов на замещение вакантных должностей и включение в кадровый резерв, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; организовать испытание при назначении на должность, а также профессиональную адаптацию; осуществлять комплексную оценку кадрового состава, предусматривающую внедрение механизма оценки соответствия специальности (направления подготовки), знаний и умений претендентов квалификационным требованиям для замещения должностей с использованием информационно-коммуникационных технологий; организовать и проводить аттестацию, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; администрировать и документировать процессы оценки и аттестации кадрового состава; оценить индивидуальную профессиональную служебную деятельность на основе отчетов о профессиональной служебной деятельности (за прошедший квартал, год); технологии профессионального развития кадрового состава и его организации (создание системы профессионального развития кадрового состава; организация и проведение мероприятий по профессиональному развитию, администрирование процессов и документооборота по организации профессионального развития); Применение указанных технологий позволит: организовать непрерывное профессиональное развитие кадрового состава, включая вопросы внедрения новых форм профессионального развития государственных служащих, обеспечивающих их мотивацию к непрерывному профессиональному развитию и повышение эффективности их профессиональной служебной деятельности; организовать проведение мероприятий по профессиональному развитию кадрового состава, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; администрировать и документировать процессы по организации профессионального развития кадрового состава; технологии материального стимулирования и нематериальной мотивации кадрового состава (совершенствование системы материального стимулирования на основе оценки результатов профессиональной служебной деятельности; внедрение мероприятий по развитию и построению профессиональной картеры); Применение указанных технологий позволит: усовершенствовать систему материального стимулирования гражданских служащих и структуры денежного содержания гражданских служащих, в том числе по увеличению доли выплат, обусловленных результатами их профессиональной служебной деятельности; организовать проведение мероприятий по развитию и построению профессиональной карьеры государственных служащих, внедрить механизмы "кадрового лифта", "карьерных траекторий" и др.; технологии формирования основ профессиональной культуры сотрудников федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия (внедрение единых механизмов контроля соблюдения требований служебного поведения, в том числе посредством создания единого информационно-коммуникационного пространства государственной гражданской службы в рамках единой информационной системы управления кадровым составом гражданской службы). Применение указанных технологий позволит внедрить общие принципы служебного поведения и механизмы контроля соблюдения требований служебного поведения, в том числе посредством создания единого информационно-коммуникационного пространства государственной гражданской службы в рамках единой информационной системы управления кадровым составом гражданской службы. (далее - Стандарт кадрового менеджмента). Организовано проведение стратегических сессий с руководителями федеральных органов исполнительной власти - участников программы и их заместителями по результатам комплексного аудита (далее - стратегические сессии), направленные на обучение современным методам реализации контрольно-надзорной деятельности, развитие управленческих компетенций (soft-skills, управление изменениями, навыки проектного управления и командообразования). Разработана методика оценки степени внедрения в федеральных органах исполнительной власти - участниках программы стандарта кадрового менеджмента. Разработана типовая методика материального стимулирования государственных служащих, основанная на ключевых показателях эффективности контрольно-надзорной деятельности (далее - методика стимулирования). Разработана типовая методика нематериальной мотивации государственных служащих, включающая технологии "кадрового лифта", карьерных траекторий (далее - методика мотивации). Разработан комплекс компьютерного тестирования государственных служащих (модель компетенций "руководитель", модель компетенций "инспектор" в федеральных органах исполнительной власти - участниках программы) (далее - комплекс компьютерного тестирования). Разработано типовое положение о кадровой службе федерального органа исполнительной власти (в том числе территориального органа), осуществляющего контрольно-надзорные полномочия. Сформировано профессиональное сообщество сотрудников кадровых служб федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, в том числе в рамках единой информационной системы управления кадровым составом гражданской службы. Организовано централизованное профессиональное развитие сотрудников кадровых служб федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, по дополнительным профессиональным программам в области управления персоналом. Федеральными органами исполнительной власти - участниками программы: Проведен комплексный аудит 1-го уровня в федеральных органах исполнительной власти - участниках пилотных проектов (системный анализ полного цикла функциональных и управленческих процессов), а также комплексный аудит 2-го уровня в федеральных органах исполнительной власти - участниках программы (комплексный анализ основных элементов функциональных и управленческих процессов). Проведены стратегические сессии. Реализованы пилотные проекты, направленные на совершенствование функциональных процессов контрольно-надзорной деятельности посредством корректировки порядков, административных регламентов и организационно-управленческих механизмов осуществления контрольно-надзорной деятельности (не менее чем в 6 федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия) (далее - пилотные проекты). Разработаны адаптированные с учетом специфики деятельности стандарты кадрового менеджмента на основе разработанного Минтрудом России и апробированного в ходе стратегических сессий Стандарта кадрового менеджмента. Оптимизирована организационная структура центральных аппаратов и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти - участников программы, в том числе с учетом необходимости усиления кадрового состава аналитических подразделений федеральных органов исполнительной власти - участников программы, к функциям которых относится прогнозирование рисков, а также кадровых служб путем сокращения численности административно-технического персонала и обеспечивающих подразделений, совершенствования операционных процессов за счет применения передовых информационных технологий, с направлением высвобождаемых финансовых ресурсов, в том числе на увеличение фонда оплаты труда. Разработаны модели компетенций, включающие детализированные по области и виду профессиональной служебной деятельности квалификационные требования и требования к профессиональным и личностным качествам, необходимые для осуществления контрольно-надзорной деятельности, а также оценочные инструменты для проверки их наличия у претендентов на замещение должностей государственной службы и государственных служащих. Установлены ключевые показатели результатов профессиональной служебной деятельности государственных служащих при осуществлении контрольно-надзорных полномочий в федеральных органах исполнительной власти - участниках пилотных проектов, взаимосвязанные с показателями деятельности данных органов. Проведена ежегодная оценка результатов профессиональной служебной деятельности государственных служащих, их квалификации, а также профессиональных качеств, необходимых для исполнения должностных обязанностей (далее - ежегодная оценка). Проведено обучение, в том числе дистанционно, управленческих команд федеральных органов исполнительной власти - участников программы, современным методам реализации контрольно-надзорной деятельности, управленческим компетенциям (soft-skills, управление изменениями, навыки проектного управления). Минэкономразвития России совместно с Минтрудом России: Разработан проект по дополнению раздела Мониторинг деятельности контрольно-надзорных органов Государственной автоматизированной системы "Управление", ведомственных информационных систем и иных информационных систем, определяемых Правительством Российской Федерации, аналитическим модулем комплексной оценки эффективности и результативности деятельности контрольно-надзорных органов, включающего расширенные показатели организационных, технических и финансовых затрат, нагрузки и результатов деятельности кадрового состава федеральных органов исполнительной власти - участников программы, реализации ими стандарта кадрового менеджмента, а также функциональные возможности системного анализа взаимосвязи данных показателей со сведениями о кадровой работе (далее - проект дополнения информационных систем аналитическим модулем комплексной оценки контрольно-надзорных органов). Этап II (2018 г.): Комплектование должностей категории "руководители" в федеральных органах исполнительной власти (участников программы за исключением МЧС России), назначение на которые осуществляется Правительством Российской Федерации, проводится с учетом внесения в Правительство Российской Федерации на рассмотрение не менее трех кандидатов на замещение одной вакантной должности (по результатам предварительной оценки их профессиональных и личностных качеств), а также исходя из квалификационных требований для замещения соответствующей должности. В соответствии с планом-графиком в федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, проводится аттестация гражданских служащих, замещающих должности категории "руководители", и руководителей кадровых служб и их заместителей*. Минтрудом России: Разработан комплекс дистанционного обучения государственных служащих современным методам реализации контрольно-надзорной деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая вопросы применения риск-ориентированного подхода, соблюдения этики служебного поведения, развития управленческих компетенций (soft-skills, управление изменениями, навыки проектного управления) (далее - комплекс дистанционного обучения). Федеральными органами исполнительной власти - участниками программы: Внедрены стандарты кадрового менеджмента. Продолжено проведение ежегодной оценки. Внедрен комплекс дистанционного обучения. Внедрен комплекс компьютерного тестирования. Продолжена реализация пилотных проектов. Внедрены системы материального стимулирования и нематериальной мотивации государственных служащих, включающие подходы к осуществлению материального стимулирования и поощрения и технологии "кадрового лифта", карьерных траекторий. Осуществлено обучение сотрудников кадровых служб по дополнительным профессиональным программам в области управления персоналом (HR-менеджмента). Минэкономразвития России совместно с Минтрудом России: Внедрен в разделе Мониторинг деятельности контрольно-надзорных органов Государственной автоматизированной системы "Управление", ведомственных информационных системах и иных информационных системах, определяемых Правительством Российской Федерации, аналитический модуль комплексной оценки эффективности и результативности деятельности контрольно-надзорных органов, включающий расширенные показатели организационных, технических и финансовых затрат, нагрузки и результатов деятельности кадрового состава федеральных органов исполнительной власти - участников программы, реализации ими стандарта кадрового менеджмента, а также функциональные возможности системного анализа взаимосвязи данных показателей со сведениями о кадровой работе (далее - аналитический модуль комплексной оценки контрольно-надзорных органов). Этап III (2019 - 2025 гг.): Минтрудом России: Сформирована библиотека лучших управленческих практик по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности. Внедрена централизованная комплексная система развития, оценки и сертификации профессиональных компетенций государственных служащих контрольно-надзорных органов. Федеральными органами исполнительной власти - участниками программы: Утверждены и внедрены Стандарты кадрового менеджмента (с учетом пересмотра в 2018 году состава участников программы). |
| --- | --- |
| Описание модели функционирования результатов проекта | Для внедрения эффективных механизмов кадровой политики в деятельность контрольно-надзорных органов на первом этапе будет проведен комплексный аудит федеральных органов исполнительной власти - участников программы, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, в ходе которого необходимо оценить организационные структуры, качество кадрового администрирования, включая подходы к нормированию численности, уровень компетентности кадрового состава и систему управления рисками. По результатам комплексного аудита с руководителями и заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти - участников программы и их территориальных органов будут проведены стратегические сессии, результатом которых станет разработка для федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, стандартов кадрового менеджмента, на основе разработанного Минтрудом России Стандарта кадрового менеджмента. Федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими контрольно-надзорные полномочия - участниками программы, будут утверждены адаптированные с учетом специфики их деятельности стандарты кадрового менеджмента, позволяющие переориентировать кадровую работу на риск-ориентированный подход и применение связанных с ним показателей деятельности федеральных государственных служащих, посредством создания правовых и организационных условий, обеспечивающих взаимосвязь кадровых процессов с целями, задачами и основными показателями деятельности федеральных органов исполнительной власти. В ходе реализации стандартов кадрового менеджмента федеральными органами исполнительной власти - участниками программы, осуществляющими контрольно-надзорные полномочия, с учетом справочника квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности гражданских служащих будут разработаны модели компетенций - детализированные квалификационные требования для замещения должностей государственной службы и требования к профессиональными и личностными качествами. В этой связи будут внедрены более точные оценочные инструменты для проверки соответствия претендентов и государственных служащих квалификационным требованиям (оценка квалификации) в ходе конкурсов на замещение вакантной должности и в кадровый резерв, а также аттестации. В результате будет расширена конкуренция претендентов на замещение вакантных должностей, а также с применением информационно-коммуникационных технологий и кадрового документооборота в рамках единой информационной системы управления кадровым составом гражданской службы, повышено качество и объективность отбора и оценки кандидатов как посредством конкурсных процедур, так и при назначении без проведения конкурса. Будет внедрен механизм ежегодной оценки результатов профессиональной служебной деятельности государственных служащих, развивающий положения законодательства об аттестации государственных служащих во взаимосвязи с современными кадровыми технологиями. При определении показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности государственных служащих будут использоваться установленные программой показатели. Кроме того, с применением новых подходов к нормированию численности и моделей компетенций будет усовершенствована организационная структура федеральных органов исполнительной власти - участников программы, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, посредством усиления кадрового состава аналитических подразделений, к функциям которых относится прогнозирование рисков, а также кадровых служб путем сокращения численности административно-технического персонала и обеспечивающих подразделений. Одновременно будет реализован комплекс обучающих и методических мероприятий для государственных служащих, в том числе руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти - участников программы, их заместителей, по вопросам применения риск-ориентированного подхода и развития управленческих компетенций (soft-skills, управление изменениями, навыки проектного управления и командообразования). Будет проведена аттестация назначаемых Правительством Российской Федерации руководителей и заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти - участников программы, осуществляющих контрольно-надзорные функции, за исключением МЧС России. С целью мотивации гражданских служащих федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, к эффективной и результативной деятельности будет разработана и внедрена система материальной и нематериальной мотивации государственных служащих, включающая, в том числе, подходы к осуществлению материального стимулирования и поощрения в рамках выделяемого объема финансирования и не требующая дополнительных затрат и установления новых гарантий. Также в этих целях будет организовано проведение конкурсов лучшего инспектора федерального органа исполнительной власти, победители которых примут участие во Всероссийском конкурсе "Лучший инспектор риск-ориентированной системы контрольно-надзорной деятельности". |

3. Этапы и контрольные точки (далее - правки Минтруда России)

| № п/п | Наименование этапа, контрольной точки | Тип (завершение этапа/ контрольная точка) | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап I (2017 год) |
| 1. | Паспорт проекта утвержден |  | 21 февраля 2017 г. |
| 2. | Сводный план проекта утвержден | завершение этапа | 10 марта 2017 г. |
| 3. | Разработана методика комплексного аудита, направленного на оценку качества операционных и функциональных процессов контрольно-надзорной деятельности и их кадрового обеспечения, организационной структуры и системы управления рисками | контрольная точка результата | 15 марта 2017 г. |
| 4. | Организовано проведение пилотных проектов | контрольная точка результата | 31 марта 2017 г. |
| 5. | Организовано проведение комплексного аудита | контрольная точка результата | 1 апреля 2017 г. |
| 6. | Минтрудом России разработан Стандарт кадрового менеджмента | контрольная точка результата | 15 апреля 2017 г. |
| 7. | Организовано проведение стратегических сессий | контрольная точка результата | 15 мая 2017 г. |
| 8. | В федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, проведен комплексный аудит | контрольная точка результата | 31 мая 2017 г. |
| 9. | В федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, сформированы квалификационные требования к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей государственной службы с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности государственных служащих федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные функции | контрольная точка результата | 31 мая 2017 г. |
| 10. | Разработаны предложения по комплектованию | контрольная точка результата | 30 июня 2017 г. |
| 11. | Разработаны предложения по аттестации | контрольная точка результата | 30 июня 2017 г. |
| 12. | Проведены стратегические сессии с руководителями и заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти - участников программы и их территориальных органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции | контрольная точка результата | 30 июня 2017 г. |
| 13. | Разработаны адаптированные с учетом специфики деятельности федеральных органов исполнительной власти - участников программы стандарты кадрового менеджмента | контрольная точка результата | 15 августа 2017 г. |
| 14. | Разработана методика оценки степени внедрения стандартов кадрового менеджмента в федеральных органах исполнительной власти - участниках программы | контрольная точка результата | 15 августа 2017 г. |
| 15. | Организовано централизованное профессиональное развитие сотрудников кадровых служб федеральных органов исполнительной власти - участников программы по дополнительным профессиональным программам в области управления персоналом (HR-менеджмента) | контрольная точка результата | 1 сентября 2017 г. |
| 16. | В федеральных органах исполнительной власти - участниках программы утверждены адаптированные с учетом специфики деятельности стандарты кадрового менеджмента | контрольная точка результата | 15 сентября 2017 г. |
| 17. | В 50% должностных регламентов государственных гражданских служащих федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, включены детализированные квалификационные требования | контрольная точка результата | 30 октября 2017 г. |
| 18. | В федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, разработаны и применяются оценочные инструменты для проверки соответствия претендентов и государственных служащих квалификационным требованиям | контрольная точка результата | 30 октября 2017 г. |
| 19. | Разработана типовая методика стимулирования | контрольная точка результата | 30 октября 2017 г. |
| 20. | Разработана типовая методика мотивации | контрольная точка результата | 31 октября 2017 г. |
| 21. | В федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, установлены ключевые показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности государственных служащих при осуществлении контрольно-надзорных полномочий в федеральных органах исполнительной власти - участниках пилотных проектов, взаимосвязанные с показателями деятельности данных органов | контрольная точка результата | 15 ноября 2017 г. |
| 22. | В федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, приняты локальные акты, устанавливающие новый порядок выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий, направленный на повышение мотивации для достижения конечных общественно значимых результатов деятельности в рамках системы материальной мотивации, основанной на ключевых показателях эффективности контрольно-надзорной деятельности | контрольная точка результата | 30 ноября 2017 г. |
| 23. | Подготовлен отчет о проведении в 6 федеральных органах исполнительной власти - участниках программы, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, пилотных проектов | контрольная точка результата | 30 ноября 2017 г. |
| 24. | Разработано типовое положение о кадровой службе федерального органа исполнительной власти | контрольная точка результата | 1 декабря 2017 г. |
| 25. | Проведено обучение, в том числе дистанционно, управленческих команд федеральных органов исполнительной власти - участников программы, современным методам реализации контрольно-надзорной деятельности, управленческим компетенциям (soft-skills, управление изменениями, навыки проектного управления) | контрольная точка результата | 15 декабря 2017 г. |
| 26. | Разработан комплекс компьютерного тестирования | контрольная точка результата | 20 декабря 2017 г. |
| 27. | Разработан проект дополнения информационных систем аналитическим модулем комплексной оценки контрольно-надзорных органов | контрольная точка результата | 25 декабря 2017 г. |
| 28. | Подготовлены предложения Минкомсвязи России по автоматизации деятельности кадровых служб по формированию кадрового состава посредством применения единой информационной системы управления кадровым составом гражданской службы | контрольная точка результата | 25 декабря 2017 г. |
| 29. | В федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, проведена ежегодная оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности государственных служащих, реализующих контрольно-надзорные полномочия | контрольная точка результата | 30 декабря 2017 г. |
| 30. | В 12 федеральных органах исполнительной власти - участниках программы оптимизирована организационная структура с учетом необходимости усиления кадрового состава аналитических подразделений, занимающихся прогнозированием рисков, а также кадровых служб | контрольная точка результата | 31 декабря 2017 г. |
| 31. | Сформировано профессиональное сообщество сотрудников кадровых служб федеральных государственных органов, в том числе участников программы, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | контрольная точка результата | 31 декабря 2017 г. |
| Этап II (2018 год) |
| 1. | Продолжено проведение пилотных проектов | контрольная точка результата | 1 марта 2018 г. |
| 2. | В 25 федеральных органах исполнительной власти - участниках программы оптимизирована организационная структура с учетом необходимости усиления кадрового состава аналитических подразделений федеральных органов исполнительной власти, к функциям которых относится прогнозирование рисков, а также кадровых служб | контрольная точка результата | 30 июня 2018 г. |
| 3. | Разработан комплекс дистанционного обучения | контрольная точка результата | 30 июня 2018 г. |
| 4. | Внедрен комплекс компьютерного тестирования | контрольная точка результата | 30 июля 2018 г. |
| 5. | В 12 федеральных органах исполнительной власти - участниках программы внедрен комплекс дистанционного обучения | контрольная точка результата | 31 августа 2018 г. |
| 6. | В 12 федеральных органах исполнительной власти - участниках программы внедрены стандарты кадрового менеджмента | контрольная точка результата | 30 сентября 2018 г. |
| 7. | Завершено включение в должностные регламенты гражданских служащих федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, детализированных квалификационных требований | контрольная точка результата | 30 октября 2018 г. |
| 8. | Осуществлено обучение сотрудников кадровых служб по дополнительным профессиональным программам в области управления персоналом (HR-менеджмента) | контрольная точка результата | 30 ноября 2018 г. |
| 9. | Подготовлен отчет о проведении пилотных проектов в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия | контрольная точка результата | 30 ноября 2018 г. |
| 10. | Обновлены предложения Минкомсвязи России по автоматизации деятельности кадровых служб по формированию кадрового состава посредством применения единой информационной системы управления кадровым составом гражданской службы | контрольная точка результата | 10 декабря 2018 г. |
| 11. | Внедрен аналитический модуль комплексной оценки контрольно-надзорных органов | контрольная точка результата | 25 декабря 2018 г. |
| 12. | Продолжена аттестация назначаемых Правительством Российской Федерации руководителей и заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти - участников программы, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия (за исключением МЧС России), а также руководителей кадровых служб данных органов | контрольная точка результата | 30 декабря 2018 г. |
| 13. | Продолжено проведение ежегодной оценки | контрольная точка результата | 30 декабря 2018 г. |
| 14. | Проведены конкурсы лучших инспекторов федеральных органов исполнительной власти, а также Всероссийский конкурс "Лучший инспектор риск-ориентированной системы контрольно-надзорной деятельности" | контрольная точка результата | 30 декабря 2018 г. |
| 15. | Внедрена система материальной и нематериальной мотивации государственных служащих в федеральных органах исполнительной власти - участниках программы, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, включающая технологии "кадрового лифта", карьерных траекторий | контрольная точка результата | 30 декабря 2018 г. |
| Этап III (2019 - 2025 гг.) |
| 1. | Сформирована библиотека лучших управленческих практик по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности | контрольная точка результата | 30 апреля 2019 г. |
| 2. | Внедрена централизованная комплексная система развития, оценки и сертификации профессиональных компетенций государственных служащих контрольно-надзорных органов | контрольная точка результата | 30 мая 2019 г. |
| 3. | В федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия (с учетом пересмотра в 2018 году состава участников программы), проведена ежегодная (текущая) оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности государственных служащих | контрольная точка результата | 30 декабря 2019 г. |
| 4. | В федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия (с учетом пересмотра в 2018 году состава участников программы), внедрен комплекс дистанционного обучения | контрольная точка результата | 30 декабря 2021 г. |
| 5. | В федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия (с учетом пересмотра в 2018 году состава участников программы), разработана и внедрена система материальной мотивации, включающие технологии "кадрового лифта", карьерных траекторий | контрольная точка результата | 30 декабря 2022 г. |
| 6. | В федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия (с учетом пересмотра в 2018 году состава участников программы), утверждены и внедрены стандарты кадрового менеджмента | контрольная точка результата | 30 декабря 2024 г. |
| 7. | В федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия (с учетом пересмотра в 2018 году состава участников программы), оптимизирована организационная структура с учетом необходимости усиления кадрового состава аналитических подразделений федеральных органов исполнительной власти, к функциям которых относится прогнозирование рисков, а также кадровых служб | контрольная точка результата | 30 декабря 2024 г. |
| 8. | Проект завершен |  | 1 января 2025 г. |

4. Ключевые риски

| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности |
| --- | --- | --- |
| 1. | Формальный подход инспекторского состава при прохождении программ дополнительного профессионального образования и переподготовки федеральных гражданских служащих по тематике контрольно-надзорной деятельности | Разработка и реализация механизмов систематического контроля освоения полученных знаний (тестирование, личные беседы и т.п.) с возможностью наложения дисциплинарных взысканий в случае неудовлетворительных результатов освоения |
| 2. | Подготовка заказчиком проекта иных поручений Правительства Российской Федерации и координационных органов Правительства Российской Федерации | Будут осуществляться следующие мероприятия по предупреждению риска: формирование методики погружения отдельных поручений Правительства Российской Федерации в приоритетную программу; формирование единой точки входа дополнительных поручений; погружение поручений в рамках контрольно-надзорной деятельности в сводные планы реализации проектов руководителями проектов под контролем Проектного офиса |
| 3. | Отсутствие необходимого финансирования программы или снижение его объемов | Будут осуществляться следующие мероприятия по снижению риска: выделение дополнительных объемов финансирования исходя из запланированных средств на реализацию полномочий федеральных органов исполнительной власти |

5. Бюджет приоритетного проекта

| Направление расходов | Объем финансового обеспечения (в том числе по годам), млн. рублей* |
| --- | --- |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | итого на 2017 -2020 годы |
| Итог |  |  |  |  |  |

___________________________

* Указывается год получения стратегических результатов проекта.

6. Описание приоритетного проекта

| Связь с государственными программами Российской Федерации | - |
| --- | --- |
| Формальные основания для инициации | Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года Поддержка бизнеса и улучшение условий предпринимательской деятельности План мероприятий ("дорожная карта") по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016 - 2017 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. №559-р) Формирование научно-образовательной базы в интересах контрольно-надзорных органов, в том числе обеспечивающей подготовку и регулярную переподготовку кадров |

_____________

# Footnotes

В случае принятии соответствующих решений.