УТВЕРЖДЕН

президиумом Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности

в Республике Дагестан

(протокол от 13 декабря 2018 г. №11/7-02)

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Акселерация | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Гусейнов Г.Г.,  Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан | | |
| Руководитель регионального проекта | Гасанов Г.М.,  руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | | |
| Администратор регионального проекта | Абашилов Х.Ш., заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республика Дагестан | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2018-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 20 декабря 2017 года № 290 | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей, в Республике Дагестан составит 188 795 человек, за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» ожидается увеличение числа субъектов МСП, получивших поддержку до 54 900 единиц к 2024 году. К 2024 году количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП составит 48 единиц. | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта ,тыс.единиц нарастающим итогом | Основной | 1729 | 01.04.2018 | 0.698 | 0,989 | 1,31 | 1,885 | 2,49 | 2,842 |
|  | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом. | Основной | 0 | 08.01.2018 | 9 | 19 | 26 | 33 | 40 | 46 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1.Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология | | | |
| 1.1 | Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства.  При этом общий объем инвестиций(бюджетных, внебюджетных (частных):резидентов, управляющих компаний промышленных парков и технопарков, иных хозяйствующих субъектов),вложенных в основной капитал в целях обеспечения льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям, за период 2019 - 2024 гг. составит … (нарастающим итогом):  2019 год — 0,3925 млрд. руб.;  2020 год — 1,1775 млрд. руб.;  2021 год — 2,7476 млрд. руб.;  2022 год — 2,7476 млрд. руб.;  2023 год — 2,7476 млрд. руб.;  2024 год — 2,7476 млрд. руб.. | 30.12.2019 | Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. |
| 1.2 | Создан Центр «Мой бизнес» (за исключением расходов на капитальные вложения), который объединяет организации инфраструктуры поддержки МСП на одной площадке, в целях предоставления комплекса консультационной и образовательной поддержки субъектам МСП, поддержки по созданию и модернизации производств и социального предпринимательства. | 31.12.2019 | Создан Центр «Мой бизнес» |
| 1.3 | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр».  Доля субъектов МСП, охваченных услугами  Центров "Мой бизнес"  составит 10%:  2019 год — 3 %;  2020 год — 4 %;  2021 год — 5 %;  2022 год — 7 %;  2023 год — 9 %;  2024 год — 10%. | 31.12.2024 | Функционирование в Республике Дагестан центра «Мой Бизнес», оказывающего комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.  Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии.  Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, единиц нарастающим итогом:  в 2019 году - 696;  в 2020 году - 986;  в 2021 году - 1306;  в 2022 году - 1879;  в 2023 году - 2482;  в 2024 году - 2833. |
| 1.3.1 | Доукомплектование Центра молодежного инновационного творчества «Каспий» (г. Каспийск) оборудованием прямого цифрового производства | 20.12.2019 | Создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах |
| 1.3.2 | Создание материально-технической, экономической, информационной базы для развития детей и молодежи – Центров молодежного инновационного творчества в 6 городах Республики Дагестан | 20.12.2024 | Развитие инновационного творчества детей и молодежи, в том числе в целях профессиональной реализации и обеспечения самозанятости молодежного предпринимательства. Создание в том числе по годам:  в 2019 году - 1 центр;  в 2020 году - 1 центр;  в 2021 году - 1 центр;  в 2022 году - 1 центр;  в 2023 году - 1 центр;  в 2024 году -1 центр. |
| 1.4 | Реализуется программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу). | 20.12.2024 | Реализуется программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП», в том числе:  - предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы;  - повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса;  - передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз;  - консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса;  - поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами и подготовка каталога успешных франшиз для предпринимателей;  - оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы;  - обучение франчайзи, помощь с установлением деловых связей.  Создание в том числе по годам:  в 2020 году - 1 франшизы;  в 2021 году - 1 франшизы;  в 2022 году - 1 франшизы;  в 2023 году - 1 франшизы;  в 2024 году -1 франшизы. |
| 2.Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах | | | |
| 2.1 | Реализация мероприятий по комплексной поддержке субъектов МСП в моногородах.  Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 – 2024 годах составит:  2019 год — 9 ед.;  2020 год — 1 ед.;  2021 год — 5 ед.;  2022 год — 6 ед.;  2023 год — 6 ед.;  2024 год — 5 ед.. |  | Оказана поддержка субъектам МСП, действующим в моногородах Республики Дагестан, включая:  – финансовую поддержку;  –проведение мероприятий по развитию («доращиванию») в целях потенциального участия инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в закупках;  – информационно-маркетинговую поддержку с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП;  – имущественную, консультационную, правовую и иную поддержку. |
| 3. Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства | | | |
| 3.1 | Начата реализация кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта.  Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло ... тыс. единиц  (нарастающим итогом) к 2024 году:  2019 год — 0,009 тыс.ед.;  2020 год — 0,019 тыс.ед.;  2021 год — 0,026 тыс.ед.;  2022 год — 0,033 тыс.ед.;  2023 год — 0,04 тыс.ед.;  2024 год — 0,046 тыс.ед. |  | Кредитные и гарантийные продукты АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» включены в единый комплекс мер поддержки экспорта.  Субъектам МСП – экспортно-ориентированным компаниям предоставлена возможность получения финансовой и гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности |
| 3.2 | Внедрена система «Инвестиционный лифт» | 20.12.2024 | Разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП в Республике Дагестан |
| 3.3 | Обеспечен доступ к экспортной поддержке, функционирует центр координации поддержки экспортной деятельности субъектов МСП (ЦКПЭД) | 20.12.2024 | Обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, обеспечена консультационная поддержка экспортеров. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства | 392,512 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392,512 |
| 1.1.1 | федеральный бюджет | 372,8864 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 372,8864 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 19,6256 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,6256 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Создан Центр «Мой бизнес» (за исключением расходов на капитальные вложения), который объединяет организации инфраструктуры поддержки МСП на одной площадке, в целях предоставления комплекса консультационной и образовательной поддержки субъектам МСП, поддержки по созданию и модернизации производств и социального предпринимательства | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00,73669091 |
| 1.3 | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр» | 81,04444445 | | 20,1 | 30,3 | 28,18 | 65,86 | 33,43 | 258,91444445 |
| 1.3.1 | федеральный бюджет | 80,234 | | 19,9 | 30,0 | 27,9 | 65,2 | 33,1 | 256,334 |
| 1.3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,81044445 | | 0,20 | 0,30 | 0,28 | 0,66 | 0,33 | 2,58044445 |
| 1.3.4 | внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Реализуется программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу). | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1 | федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4 | внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах | | | | | | | | |
| 2.1 | Реализация мероприятий по комплексной поддержке субъектов МСП в моногородах | | 19,669 0  9091 | 2,32 | 11,11 | 14,75 | 14,65 | 11,01 | 73,50909091 |
| 2.1.1 | федеральный бюджет | | 19,4724 | 2,3 | 11,0 | 14,6 | 14,5 | 10,9 | 72,7724 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | 0,19669091 | 0,02 | 0,11 | 0,15 | 0,15 | 0,11 | 0,73669091 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 3.1 | Начата реализация кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4 | внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Внедрена система «Инвестиционный лифт» | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4 | внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Обеспечен доступ к экспортной поддержке, функционирует центр координации поддержки экспортной деятельности субъектов МСП (ЦКПЭД) | | 28,9154  5455 | 7,68 | 12,12 | 14,65 | 16,26 | 16,26 | 95,88545455 |
| 3.3.1 | федеральный бюджет | | 28,6263 | 7,6 | 12,0 | 14,5 | 16,1 | 16,1 | 94,9263 |
| 3.3.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | 0,28915455 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,95915455 |
| 3.3.4 | внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | 522,140  98991 | 30,1 | 53,53 | 57,58 | 96,77 | 60,7 | 820,82098991 |
| федеральный бюджет | | | 501,2191 | 29,8 | 53,0 | 56,9 | 95,7 | 60,1 | 796,7191 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | 20,921885 | 0,3 | 0,54 | 0,57 | 0,97 | 0,61 | 23,911885 |
| внебюджетные источники | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Гасанов Г.М. | Руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Гусейнов Г.Г. | 10 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Абашилов Х.Ш. | Заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республика Дагестан | Руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики ДагестанГасанов Г.М. | 11 |
| 1. Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гасанов Г.М. | Руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Гусейнов Г.Г. | 10 |
| 2. | Участник регионального проекта | Алиев М.А. | Статс-секретарь - заместитель министра по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан- министр по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан  Толстикова Е.А. | 10 |
| 3. | Участник региональногопроекта | Мигитинов .И.М. | Вриорукодителя«Фонда микрофинансирования СМСП Республики Дагестан» | Заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республика Дагестан Абашилов Х.Ш. | 10 |
| 4. | Участник региональногопроекта | Абулмуслимов Р.А. | Руководитель «Фонда содействия кредитования СМСП Республики Дагестан» | Заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республика Дагестан Абашилов Х.Ш. | 95,88545455 |
| 5. | Участник региональногопроекта | Абдулжелилов А.А. | Начальник юридического отдела ГАУ РД «МФЦ в РД» | Директор ГАУ РД «МФЦ в РД» Арсланалиев М.И. | 10 |
| 6. | Участник региональногопроекта | Махмудов З.Ч. | Директор ГАУ РД «ЦПП РД» | Заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республика Дагестан Абашилов Х.Ш. | 10 |
| 2.Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гасанов Г.М. | Руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Гусейнов Г.Г. | 10 |
| 3, | Участник регионального проекта | Алиев М.А. | Статс-секретарь - заместитель министра по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан- министр по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан  Толстикова Е.А. | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Сефикурбанов М.М. | Начальник управления территориального развития и производственного комплекса министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан | Министр экономики и территориального развития Республики Дагестан  Хасбулатов О.Х. | 7 |
| 5. | Участник регионального проекта | Мигитинов .И.М. | Вриорукодителя «Фонда микрофинансирования СМСП Республики Дагестан» | Заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республика Дагестан Абашилов Х.Ш. | 10 |
| 6. | Участник регионального проекта | Абулмуслимов Р.А. | Руководитель «Фонда содействия кредитования СМСП Республики Дагестан» | Заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республика Дагестан Абашилов Х.Ш. | 10 |
| 7. | Участник регионального проекта | Абдулжелилов А.А. | Начальник юридического отдела ГАУ РД «МФЦ в РД» | Директор ГАУ РД «МФЦ в РД» Арсланалиев М.И. | 10 |
| 8. | Участник регионального проекта | Махмудов З.Ч. | Директор ГАУ РД «ЦПП РД» | Заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республика Дагестан Абашилов Х.Ш. | 10 |
| 3. Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гасанов Г.М. | Руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Гусейнов Г.Г. | 20 |
| 2. | Участник регионального проекта | Махмудов З.Ч. | Директор ГАУ РД «ЦПП РД» | Заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республика Дагестан Абашилов Х.Ш. | 40 |
| 3. | Участник регионального проекта | Мигитинов .И.М. | Вриорукодителя «Фонда микрофинансирования СМСП Республики Дагестан» | Заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республика Дагестан Абашилов Х.Ш. | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Абулмуслимов Р.А. | Руководитель «Фонда содействия кредитования СМСП Республики Дагестан» | Заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республика Дагестан Абашилов Х.Ш. | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта | Абдулжелилов А.А. | Начальник юридического отдела ГАУ РД «МФЦ в РД» | Директор ГАУ РД «МФЦ в РД» Арсланалиев М.И. | 10 |
|  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта Акселерация

План мероприятий по реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование  результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика  результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | | Окончание |
| 1 | Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства | 08.01.2019 | 30.12.2019 | | Абашилов Х.Ш. | Отчет об исполнении  показателя | ПК |
| 1.2 | Создан Центр «Мой бизнес» (за исключением расходов на капитальные вложения), который объединяет организации инфраструктуры поддержки МСП на одной площадке, в целях предоставления комплекса консультационной и образовательной поддержки субъектам МСП, поддержки по созданию и модернизации производств и социального предпринимательства | 08.01.2019 | 20.12.2024 | | Махмудов З.Ч. | Отчет в Минэкономразвития России о формировании Центра «Мой бизнес» с указанием агрегированных инструментов поддержки СМСП | ПК |
| 1.3 | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр» | 08.01.2019 | 31.12.2024 | | Абашилов Х.Ш. | Отчет об исполнении  показателя | ПК |
| 1.3.1 | Доукомплектование Центра молодежного инновационного творчества «Каспий» (г. Каспийск) оборудованием прямого цифрового производства | 08.01.2019 | 20.12.2019 | | Махмудов З.Ч. | Отчет об исполнении  показателя | ПК |
| 1.3.2 | Создание материально-технической, экономической, информационной базы для развития детей и молодежи – Центра молодежного инновационного творчества в г. Дербент | 08.01.2019 | 20.12.2019 | | Махмудов З.Ч. | Отчет об исполнении  показателя | ПК |
| 1.3.3 | Создание материально-технической, экономической, информационной базы для развития детей и молодежи – Центра молодежного инновационного творчества в г. Кизляр | 08.01.2020 | 20.12.2020 | | Махмудов З.Ч. | Отчет об исполнении  показателя | ПК |
| 1.3.4 | Создание материально-технической, экономической, информационной базы для развития детей и молодежи – Центра молодежного инновационного творчества в г. Кизилюрт | 08.01.2021 | 20.12.2021 | | Махмудов З.Ч. | Отчет об исполнении  показателя | ПК |
| 1.3.5 | Создание материально-технической, экономической, информационной базы для развития детей и молодежи – Центра молодежного инновационного творчества в г. Хасавюрт | 08.01.2022 | 20.12.2022 | | Махмудов З.Ч. | Отчет об исполнении  показателя | ПК |
| 1.3.6 | Создание материально-технической, экономической, информационной базы для развития детей и молодежи – Центра молодежного инновационного творчества в г. Избербаш | 08.01.2023 | 20.12.2023 | | Махмудов З.Ч. | Отчет об исполнении  показателя | ПК |
| 1.3.7 | Создание материально-технической, экономической, информационной базы для развития детей и молодежи – Центра молодежного инновационного творчества в г. Дагестанские Огни | 08.01.2019 | 20.12.2024 | | Махмудов З.Ч. | Отчет об исполнении  показателя | ПК |
| 1.4 | Реализуется программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу). | 08.01.2019 | 20.12.2024 | | Махмудов З.Ч. | Отчет об исполнении  показателя | ПК |
| 2 | Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах | | | | | | |
| 2.1 | Реализация мероприятий по комплексной поддержке субъектов МСП в моногородах | 08.01.2019 | 20.12.2024 | | Абашилов Х.Ш. | Отчетоб исполнении  показателя | ПК |
| 2.1.1 | Реализация мероприятий по комплексной поддержке субъектов МСП в моногородах | 08.01.2019 | 20.12.2019 | | Абашилов Х.Ш. | Отчетоб исполнении  показателя | ПК |
| 2.1.2 | Реализация мероприятий по комплексной поддержке субъектов МСП в моногородах | 08.01.2020 | 20.12.2020 | | Абашилов Х.Ш. | Отчетоб исполнении  показателя | ПК |
| 2.1.3 | Реализация мероприятий по комплексной поддержке субъектов МСП в моногородах | 08.01.2021 | 20.12.2021 | | Абашилов Х.Ш. | Отчетоб исполнении  показателя | ПК |
| 2.1.4 | Реализация мероприятий по комплексной поддержке субъектов МСП в моногородах | 08.01.2022 | 20.12.2022 | | Абашилов Х.Ш. | Отчетоб исполнении  показателя | ПК |
| 2.1.5 | Реализация мероприятий по комплексной поддержке субъектов МСП в моногородах | 08.01.2023 | 20.12.2023 | | Абашилов Х.Ш. | Отчетоб исполнении  показателя | ПК |
| 2.1.6 | Реализация мероприятий по комплексной поддержке субъектов МСП в моногородах | 08.01.2024 | 20.12.2024 | | Абашилов Х.Ш. | Отчетоб исполнении  показателя | ПК |
| 3. Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | |
| 3.1 | Начата реализация кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта | 08.01.2019 | | 20.12.2024 | Махмудов З.Ч. | Заключение Соглашений АО «Корпорации МСП» и АО «МСП Банк» | ПК |
| 3.2 | Внедрена система «Инвестиционный лифт» | 08.01.2019 | | 20.12.2024 | Махмудов З.Ч. | Разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП в Республике Дагестан | ПК |
| 3.3 | Обеспечен доступ к экспортной поддержке, функционирует центр координации поддержки экспортной деятельности субъектов МСП (ЦКПЭД) | 08.01.2019 | | 20.12.2024 | Махмудов З.Ч. | Отчет об исполнении  показателя | ПК |