**Информация**

**о ходе реализации национального проекта *«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»***

**по состоянию на 1** **июня 2022 г.**

В рамках реализации **национального проекта** **«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** в Республике Дагестан реализуются 3 региональных проекта:

*«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;*

*«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»;*

*«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».*

В реализации мероприятий указанных региональных проектов в 2022 году задействованы следующие органы власти Республики Дагестан:

Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан (далее – Агентство);

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан (далее – Минсельхоз РД).

По всем региональным проектам в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») полностью сформированы в соответствии с требованиями и согласованы заинтересованными органами исполнительной власти паспорта и планы мероприятий; заключено *7* соглашений (в том числе *3* индикативных, *4* финансовых) между Республикой Дагестан и федеральными органами исполнительной власти, направленных на реализацию в республике мероприятий национальных проектов.

**Бюджет проектов:** всего – 176,44 млн рублей, в том числе:

174,67 млн рублей – средства федерального бюджета;

1,76 млн рублей – средства республиканского бюджета;

0 млн рублей – иные источники.

**По состоянию на** **1 июня 2022 г. профинансировано 77,79 млн рублей.**

**Кассовое исполнение на 1 июня 2022 г.**составляет **77,79 млн рублей.**

**Заключено 79 контрактов** из 85 запланированных на 2022 год, что составляет **92,9 проц**. от общего количества контрактов, на общую сумму 49,2 млн рублей или **27,9 проц**. от общего объема финансирования.

**I. Региональный проект**

***«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»***

* ***функциональные заказчики***

Агентство, Минсельхоз РД.

* ***планируемые к достижению показатели и результаты, а также пояснения к таблице***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Результат** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими  (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап») (единица) | 37 | 32 | 86,5 | Исполнитель: Минсельхоз РД |
| 2 | В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации, увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских  кооперативов (количество новых членов  сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан) (единица) | 700 | 104 | 14,9 | Исполнитель: Минсельхоз РД |
| 3 | Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку  в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств,  индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивши государственную поддержку в рамках федерального проекта) (единица) | 57 | 38 | 66,7 | Исполнитель: Минсельхоз РД |
| 4 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) (тысяча единиц) | 0,447 | 0,624 | 139,6 | Исполнитель: Агентство |
| 5 | Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) (миллион рублей) | 197,7903 | 256,8 | 129,8 | Исполнитель: Агентство |
| 6 | Увеличен объем внебюджетных инвестиций  в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций) (миллиард рублей) | 0,01 | 0 | 0 | Исполнитель: Агентство |
| 7 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом) (единица) | 2 | 0 | 0 | Исполнитель: Агентство |
| 8 | Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) (тысяча единиц) | 0,319 | 0,077 | 24,1 | Исполнитель: Агентство |
| 9 | Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта (миллиард долларов) | 0,0074 | 0,0007 | 9,5 | Исполнитель: Агентство |
| 10 | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) (единица) | 17 | 7 | 41,2 | Исполнитель: Агентство |

* ***заключение соглашений***

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное дополнительное соглашение (от 30.01.19 г. № 139-2019-I50054-1 в редакции дополнительных соглашений от 11.12.2019 г. № 139-2019-I50054-1/1; от 04.12.2020 г. № 139-2019-I50054-1/2, от 20.12.2021 г. № 139-2019-I50054-1/3; от 28.12.2021 г. №139-2019-I50054-1/2.1; от 10.01.2022 г. № 139-2019-I50054-1/4) между Агентством и Министерством экономического развития Российской Федерации (далее – Минэкономразвития России) о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан.

18.02.2022 в системе «Электронный бюджет» заключено соглашение о предоставлении субсидии между Агентством и ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» № 20-2022-041307 (в рамках реализации мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес» на сумму 5,82 млн рублей).

17.03.2022 в системе «Электронный бюджет» заключено соглашение о предоставлении субсидии между Агентством и АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» № 40-2022-000178 (в рамках реализации мероприятия «Развитие Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» на сумму 13,72 млн рублей).

21.03.2022 в системе «Электронный бюджет» заключено соглашение о предоставлении субсидии между Агентством и Фондом содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан № 40-2022-000191 (в рамках реализации мероприятия «Развитие региональных гарантийных организаций» на сумму 21,35 млн рублей).

* ***бюджет регионального проекта***

Всего – 135,64 млн рублей, в том числе:

134,28 млн рублей – средства федерального бюджета;

1,36 млн рублей – средства республиканского бюджета;

0 млн рублей – иные источники

**По состоянию на 1 июня 2022 г. профинансировано 40,89 млн рублей.**

**Кассовое исполнение на 1 июня 2022 г.** составляет: **40,89 млн рублей,** или **30,1 процентов**.

* ***заключение контрактов***

**Заключено 26 контрактов** из 31 запланированного на 2022 год, что составляет **83,9** **проц.** от общего количества контрактов по региональному проекту на общую сумму 14,67 млн рублей или **35,9 проц**. от общего объема финансирования по региональному проекту.

***Агентство***

* ***проводимая работа, достигнутые результаты***

Гарантийным фондом Республики Дагестан в 2022 году выдано 29 поручительств на общую сумму 119,6 млн рублей.

Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан в 2022 году выдано 32 микрозайма на общую сумму 89,2 млн рублей.

В 2022 году ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» планируется проведение следующих мероприятий:

* Маркетинговые услуги для СМСП;
* Обучающая программа «Развитие женского предпринимательства»;
* Оказание услуг по предоставлению и сопровождению электронного документооборота;
* Стажировка по России (Конференция центров инжиниринга);
* Стажировка за рубеж (Визит рабочей группы в международный центр инжиниринга);
* Проведение скоринговой оценки субъекта МСП и предоставление методических рекомендаций по направлениям и мерам поддержки;
* Сертификация продукции/услуги;
* Проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности;
* Анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность;
* Внедрение фирменного стиля «Мой Бизнес».

Проведено обучающее мероприятие на тему «Основы 44-ФЗ и 223-ФЗ», в котором приняли участие 32 субъекта МСП.

***Минсельхоз РД***

* **Заключение соглашений**

«Индикативные» соглашения в целом по региональному проекту с 2021 года заключает Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.

В ГИИС «Электронный бюджет» между Минсельхозом России и Правительством РД заключено следующее соглашение:

№ 082-09-2022-455 от 29.12.2021 – о финансировании мероприятий по созданию системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации в 2022-2024 годах.

* **Бюджет регионального проекта**

Всего – 94,751 млн рублей, в том числе:

93,803 млн рублей – средства федерального бюджета;

0,948 млн рублей – средства республиканского бюджета.

* **Кассовое исполнение** – 0 руб. (0 %).

В рамках регионального проекта не предусмотрено заключение контрактов, а господдержка оказывается после завершения конкурсных процедур по предоставлению грантов, а также приобретения имущества СПоК и последующего предоставлении соответствующих документов.

* **Заключение контрактов**

Заключение контрактов в рамках реализации проекта не предусмотрено.

* **Проводимая работа, достигнутые результаты**

В январе 2022 года осуществлялось формирование отчётности по итогам 2021 года и подготовка нормативных правовых актов для предоставления господдержки в 2022 году.

* **Имеющиеся проблемы и сроки их решения**

Отсутствуют.

**II. Региональный проект**

***«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»***

* ***функциональные заказчики***

Агентство.

* ***планируемые к достижению показатели и результаты, а также пояснения к таблице***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом (тысяча человек) | 14, 668 | 123,651 | 843,0 | Исполнитель: Агентство |
|  | **Результат** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 2 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно) (миллион рублей) | 3,1 | 5,0 | 161,3 | Исполнитель: Агентство |
| 3 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) (тысяча человек) | 0,655 | 0,014 | 2,2 | Исполнитель: Агентство |

* ***заключение соглашений***

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение (от 4.12.2020 г. № 139-2020-I2005-1; от 20.12.2021 г. № 139-2020-I2005-1/1; от 28.12.2021 г. № 139-2020-I2005-1/0.1; от 10.01.2022 г. № 139-2020-I2005-1/2) между Агентством и Минэкономразвития России о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан.

18.02.2022 в системе «Электронный бюджет» заключены соглашения о предоставлении субсидии между Агентством и ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» № 20-2022-041317 (в рамках реализации мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес» на сумму 13,32 млн рублей).

* ***бюджет регионального проекта***

Всего – 13,32 млн рублей, в том числе:

13,19 млн рублей – средства федерального бюджета;

0,013 млн рублей – средства республиканского бюджета;

0 млн рублей – иные источники

**По состоянию на 1 июня 2022 г. профинансировано 13,32 млн рублей.**

**Кассовое исполнение на 1 июня 2022 г.**составляет: **13,32 млн рублей** или **100 процентов.**

* ***заключение контрактов***

**Заключено 18 контрактов** из 18 запланированных на 2022 год, что составляет **100 проц**. от общего количества контрактов по региональному проекту на общую сумму 12,49 млн рублей или **93,8 проц**. от общего объема финансирования по региональному проекту.

* ***проводимая работа, достигнутые результаты***

В 2022 году ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» планируется проведение следующих мероприятий:

* Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных экспертов;
* Содействие в популяризации продукции самозанятых граждан;
* Содействие в размещении самозанятого гражданина на электронных торговых площадках;
* Маркетинговые услуги (Логобуки);
* Мастер классы для самозанятых;
* Международная выставка «Клинок-Традиции и современность»;
* Выставка ярмарка «Благословенный Кавказ» и «Ювелирные традиции 2022»;
* Международная выставка-ярмарка народно-художественных промыслов России «Ладья Зимняя сказка -2022»;
* Обучение по основам интернет – маркетинга;
* прохождения обучения сотрудников инфраструктуры.

Проведены следующие мероприятия:

* V Международная выставка легкой промышленности «Красная нить», в которой приняли участия 4 самозанятых граждан;
* Оказаны консультации по вопросам самозанятости 10 самозанятым гражданам;
* Мастер-класс по прическам «Свадебный шик. Тренды-2022», в котором приняли участие 40 самозанятых граждан.
* ***участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты.***

*Мероприятия регионального проекта направлены на субъектов малого и среднего предпринимательства всех муниципальных образований Республики Дагестан.*

* ***имеющиеся проблемы, предложения и сроки их решения***

*Отсутствуют.*

**III. Региональный проект**

***«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»***

* ***функциональные заказчики***

Агентство.

* ***планируемые к достижению показатели и результаты, а также пояснения к таблице***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Результат** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) (тысяча единиц) | 4,283 | 4,895 | 114,3 | Исполнитель: Агентство |
| 2 | Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) (миллиард рублей) | 0,0072 | 0,0123 | 170,8 | Исполнитель: Агентство |
| 3 | Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) (единица) | 37 | 39 | 105,4 | Исполнитель: Агентство |
| 4 | Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, оказаны комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом) | 7 | 0 | 0 | Исполнитель: Агентство |
| 5 | Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей,  получивших услуги) (тысяча единиц) | 6,043 | 1,235 | 20,4 | Исполнитель: Агентство |

* ***заключение соглашений***

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение (от 28.01.2019 г. № 139-2019-I4005-1 в редакции дополнительных соглашений от 23.07.2019 г. № 139-2019-I4005-1/1; от 30.09.2019 г. № 139-2019-I4005-1/2, от 11.12.2019 г. № 139-2019-I4005-1/3, от 27.05.2020 г. № 139-2019-I4005-1/4 и от 04.12.2019 г. № 139-2019-I4005-1/5; от 20.12.2021 г. № 139-2019-I4005-1/6; 28.12.2021 г. № 139-2019-I4005-1/5.1; от 10.01.2022 г. № 139-2019-I4005-1/7) между Агентством и Минэкономразвития России о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан.

18.02.2022 в системе «Электронный бюджет» заключены соглашения о предоставлении субсидии между Агентством и ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» № 20-2022-041316 (в рамках реализации мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес» на сумму 23,58 млн рублей).

* ***бюджет регионального проекта***

Всего – 27,48 млн рублей, в том числе:

27,20 млн рублей – средства федерального бюджета;

0,27 млн рублей – средства республиканского бюджета;

0 млн рублей – иные источники

**По состоянию на 1 июня 2022 г. профинансировано 23,58 млн рублей.**

**Кассовое исполнение на 1 июня 2022 г.**составляет: **23,58 млн рублей, или 85,8 процентов.**

* ***заключение контрактов***

**Заключено 35 контрактов** из 36 запланированных на 2022 год, что составляет **97,2 проц**. от общего количества контрактов по региональному проекту на общую сумму 22,01 млн рублей или **93,3 проц**. от общего объема финансирования по региональному проекту.

* ***проводимая работа, достигнутые результаты***

Гарантийным фондом Республики Дагестан в 2022 году выдано 3 поручительства начинающим предпринимателям на общую сумму 12,3 млн рублей.

Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан в 2022 году выдано 7 микрозаймов начинающим предпринимателям на общую сумму 27,8 млн рублей.

В 2022 году ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» планируется проведение следующих мероприятий:

* Внедрение фирменного стиля «Мой Бизнес»;
* Продвижение информации о деятельности центра «Мой бизнес» в средствах массовой информации;
* Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных экспертов;
* Содействие в популяризации продукции субъекта малого и среднего предпринимательства;
* Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, патентование);
* «Содействие в размещении субъекта малого и среднего предпринимательства на электронных торговых площадках»;
* Составление бизнес-планов;
* Обучающие пятидневные и однодневные модули по программе АО «Корпорация МСП»;
* Обучающие мастер-классы для физических лиц;
* Проведение тематической информационно-образовательной смены по предпринимательству;
* Проведение конкурса «Молодой предприниматель 2022»;
* Основы социального предпринимательства;
* Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных экспертов;
* Проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности;
* Проведение финансового или управленческого аудита на предприятиях МСП;
* Составление бизнес-планов / ТЭО.

Проведены следующие мероприятия:

* Обучающие мастер-классы в городе Буйнакск, в которых приняли участие 167 физ. лиц;
* Обучающие модули по программе АО «Корпорация МСП» - Азбука предпринимательства, «Школа предпринимательства», в которых приняли участие 201 физических лиц и 25 субъектов МСП;
* Обучающие однодневные модули по программе АО «Корпорация МСП», в которых приняли участие 26 физических лиц и 6 субъектов МСП;
* Оказаны консультационные услуги по вопросам начала ведения бизнеса, ведению бухгалтерской и налоговой отчетности, маркетингу и продажам и другим актуальным направлениям 797 физическим лицам.
* ***участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты.***

*Мероприятия регионального проекта направлены на субъектов малого и среднего предпринимательства всех муниципальных образований Республики Дагестан.*

* ***имеющиеся проблемы, предложения и сроки их решения***

*Отсутствуют.*