В рамках реализации **национального проекта** **«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** в Республике Дагестан реализуются 3 региональных проекта:

*«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;*

*«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»;*

*«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».*

В реализации мероприятий указанных региональных проектов в 2021 году задействованы следующие органы власти Республики Дагестан:

Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан (далее – Агентство);

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан (далее – Минсельхоз РД).

По всем региональным проектам в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») полностью сформированы в соответствии с требованиями и согласованы заинтересованными органами исполнительной власти паспорта и планы мероприятий; заключено *11* соглашений (в том числе *6* индикативных, *5* финансовых) между Республикой Дагестан и федеральными органами исполнительной власти, направленных на реализацию в республике мероприятий национальных проектов.

**Бюджет проектов:** всего – 215,7 млн рублей, в том числе:

213,5 млн рублей – средства федерального бюджета;

2,1 млн рублей – средства республиканского бюджета;

0 млн рублей – иные источники.

**По состоянию на 1 января 2022 г. профинансировано 215,7 млн рублей.**

**Кассовое исполнение на 1 января 2022 г.**составляет: **215,7 млн рублей** или **100 процент.**

**Заключено 94 контракта** из 94 запланированных на 2021 год, что составляет **100 проц.**от общего количества контрактов, на общую сумму 56,04 млн рублей или 26 проц. от общего объема финансирования.

**I. Региональный проект**

***«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»***

* ***функциональные заказчики***

Агентство, Минсельхоз РД.

***планируемые к достижению показатели и результаты, а также пояснения к таблице***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Результат** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом (единица) | 25 | 32 | 128 | Исполнитель: Минсельхоз РД |
| 2 | В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы) (единица) | 100 | 104 | 104 | Исполнитель: Минсельхоз РД |
| 3 | Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) (единица) | 30 | 38 | 126,7 | Исполнитель: Минсельхоз РД |
| 4 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) (тысяча единиц) | 0,412 | 0,622 | 151 | Исполнитель: Агентство |
| 5 | Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) (миллион рублей) | 193,7197 | 400,7 | 206,8 | Исполнитель: Агентство |
| 6 | Увеличен объем внебюджетных инвестицийв основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций) (миллиард рублей) | 0,01 | 0 | 0 | Исполнитель: Агентство |
| 7 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом) (единица) | 1 | 0 | 0 | Исполнитель: Агентство |
| 8 | Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) (тысяча единиц) | 0,277 | 0,494 | 178,3 | Исполнитель: Агентство |
| 9 | Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта (миллиард долларов) | 0,0085 | 0,0096 | 112,9 | Исполнитель: Агентство |
| 10 | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) (единица) | 19 | 19 | 100 | Исполнитель: Агентство |

* ***заключение соглашений***

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное дополнительное соглашение (от 30.01.19 г. № 139-2019-I50054-1 в редакции дополнительных соглашений от 11.12.2019 г. № 139-2019-I50054-1/1; от 04.12.2020 г. № 139-2019-I50054-1/2, от 28.12.2021 г. №139-2019-I50054-1/2.1) между Агентством и Министерством экономического развития Российской Федерации (далее – Минэкономразвития России) о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан.

22.04.2021 в системе «Электронный бюджет» заключены соглашения о предоставлении субсидии между Агентством и ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» № 20-2021-56884 (в рамках реализации мероприятия «Развитие Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» на сумму 18,8 млн рублей) и № 20-2021-57083 (в рамках реализации мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес» на сумму 5,4 млн рублей).

22.04.2021 в системе «Электронный бюджет» заключено соглашение о предоставлении субсидии между Агентством и Фондом содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан № 40-2021-00842 (в рамках реализации мероприятия «Развитие региональных гарантийных организаций» на сумму 51,8 млн рублей).

18.06.2021 в системе «Электронный бюджет» заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии между Агентством и ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» № 20-2021-57083/1 (в рамках реализации мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес» на сумму 5,4 млн рублей) на предмет закрепления направлений расходований субсидии.

26.11.2021 в системе «Электронный бюджет» заключено дополнительное соглашения о расторжении соглашения о предоставлении субсидии между Агентством и ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» № 20-2021-56884/1 (в рамках реализации мероприятия «Развитие Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» на сумму 18,8 млн рублей) в связи с созданием автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» и в соответствии с Порядком предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан», утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 24.11.2021г. №321.

1.12.2021 в системе «Электронный бюджет» заключено соглашение о предоставлении субсидии между Агентством и автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» № 40-2021-02227 (в рамках реализации мероприятия ««Развитие Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» на сумму 18,8 млн рублей).

* ***бюджет регионального проекта***

Всего – 181,8 млн рублей, в том числе:

179,9 млн рублей – средства федерального бюджета;

1,8 млн рублей – средства республиканского бюджета;

0 млн рублей – иные источники

**По состоянию на 1 января 2022 г. профинансировано 181,8 млн рублей.**

**Кассовое исполнение на 1 января 2022 г.**составляет: **181,8 млн рублей** или **100 процентов.**

* ***заключение контрактов***

**Заключено 42 контракта** из 42 запланированных на 2021 год, что составляет **100 проц.** на общую сумму 23,54 млн рублей или 13 проц. от общего объема финансирования.

* ***проводимая работа, достигнутые результаты***

***Агентство***

Гарантийным фондом Республики Дагестан в 2021 году выдано 37 поручительств на общую сумму 143,2 млн рублей.

Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан в 2021 году выдано 113 микрозаймов на общую сумму 204,9 млн рублей.

По состоянию на 01.01.2022г. ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» оказаны следующие услуги и проведены мероприятия, в которых приняли участие субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП):

-    Проведение скоринговой оценки субъекта МСП – 17 субъектов МСП;

-    Обучающая программа «Развитие женского предпринимательства» - 100 субъектов МСП;

-    Проведение обучающих мероприятий на тему «Основы 223-ФЗ и 44-ФЗ» - 56 субъектов МСП;

-    Маркетинговые услуги. Создание логобуков – 61 субъект МСП;

-    Сертификация продукции – 17 субъектов МСП;

- Обучающий курс «Управление развитием малого предприятия» - 100 субъектов МСП.

***Минсельхоз РД***

* **Заключение соглашений**

В связи с принятием Проектным комитетом национального проекта решения о завершении реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в 2020 году, между Минсельхозом России и Правительством РД заключено доп. соглашение № 082-2019-J70047-1/4 от 11.12.2020 (к соглашению от 31.01.2019 № 082-2019-I70047-1) - «обнуление» индикаторов. «Индикативные» соглашения в целом по региональному проекту с 2021 года заключает Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.

В ГИИС «Электронный бюджет» между Минсельхозом России и Правительством РД заключены следующие соглашения:

доп. соглашение № 082-09-2021-276/1 от 23.04.2021 (к соглашению № 082-09-2021-276 от 29.12.2020);

№ 082-09-2022-455 от 29.12.2021 – о финансировании мероприятий по созданию системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации в 2022-2024 годах.

* **Бюджет регионального проекта**

Всего – 105,635 млн рублей, в том числе:

104,579 млн рублей – средства федерального бюджета;

1,056 млн рублей – средства республиканского бюджета.

* **Кассовое исполнение**– 105,635 млн руб. (100,0 %).

Ввиду того, что в рамках регионального проекта не предусмотрено заключение контрактов, а господдержка оказывается после завершения конкурсных процедур по предоставлению грантов, а также приобретения имущества СПоК и последующего предоставлении соответствующих документов, полное использование бюджетных средств было завершено в октябре.

* **Заключение контрактов**

Заключение контрактов в рамках реализации проекта не предусмотрено.

* **Проводимая работа, достигнутые результаты**

В 2021 году осуществлен прием документов на участие в конкурсном отборе проектов «Агростартап» от 97 заявителей из 30 районов и 2-х городов республики. Признаны победителями 32 заявителя из 16 районов, которым перечислены бюджетные средства в общем объеме 85,63 млн руб. Результаты конкурса размещены на официальном сайте министерства. В октябре предоставлены субсидии 6 СПоК из 6 районов.

По итогам 2021 года обеспечено достижение всех индикаторов по проекту: созданы 32 КФХ (128 % к плану); предоставлена господдержка 38 субъектам МСП (126,7 %), в том числе 32 КФХ (128,0 %) и 6 СПоК (120,0 %).

Индикатор по вовлечению в деятельность СПоК новых членов уже исполнен на 104 %. Показатель подлежит уточнению (возможному увеличению) по итогам отчетов СПоК, получивших господдержку за 2021 год (в срок до 15 .01.2022).

Также перечислены бюджетные средства в размере 3,03 млн руб. на содействие деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

* ***участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты.***

*Мероприятия регионального проекта направлены на субъектов малого и среднего предпринимательства всех муниципальных образований Республики Дагестан.*

* ***имеющиеся проблемы, предложения и сроки их решения***

*Отсутствуют.*

**II. Региональный проект**

***«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»***

* ***функциональные заказчики***

Агентство.

* ***планируемые к достижению показатели и результаты, а также пояснения к таблице***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом (тысяча человек) | 11,987 | 37,834 | 315,6 | Исполнитель: Агентство |
|  | **Результат** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 2 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно) (миллион рублей) | 1,7 | 8,9 | 523,5 | Исполнитель: Агентство |
| 3 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) (тысяча человек) | 0,373 | 0,383 | 102,6 | Исполнитель: Агентство |

* ***заключение соглашений***

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение (от 4.12.2020 г. № 139-2020-I2005-1, от 28.12.2021 г. № 139-2020-I2005-1/0.1) между Агентством и Минэкономразвития России о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан.

22.04.2021 в системе «Электронный бюджет» заключены соглашения о предоставлении субсидии между Агентством и ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» № 20-2021-57100 (в рамках реализации мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес» на сумму 9,577 млн рублей).

18.06.2021 в системе «Электронный бюджет» заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии между Агентством и ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» № 20-2021-57100/1 (в рамках реализации мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес» на сумму 9,577 млн рублей) на предмет закрепления направлений расходований субсидии.

* ***бюджет регионального проекта***

Всего – 9,577 млн рублей, в том числе:

9,481 млн рублей – средства федерального бюджета;

0,095 млн рублей – средства республиканского бюджета;

0 млн рублей – иные источники

**По состоянию на 1 января 2022 г. профинансировано 9,577 млн рублей.**

**Кассовое исполнение на 1 января 2022 г.**составляет: **9,577 млн рублей** или **100 процентов.**

* ***заключение контрактов***

**Заключены 12 контрактов** из 12 запланированных на 2021 год, что составляет **100 проц.** на общую сумму 9,26 млн рублей или 96,7 проц. от общего объема финансирования.

Общее количество контрактов пересмотрено в связи с возникшей экономией по статьям расходов.

* ***проводимая работа, достигнутые результаты***

В 2021 году посредством обращения в центр «Мой бизнес» было зарегистрировано 282 самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

На страницах центра «Мой бизнес» и ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» в социальной сети «Instagram» проводятся прямые эфиры с разъяснениями о преимуществах специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Общее количество самозанятых граждан в Республике Дагестан составляет 37 834человек, что на 215,6 % превышает плановое значение по данному показателю.

По состоянию на 01.01.2022г. ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» оказаны следующие услуги и проведены мероприятия, в которых приняли участие самозанятые граждане:

-    Обеспечение участия в выставочно - ярмарочных мероприятиях (выставка-ярмарка «Гранд текстиль», 43 международная выставка-продажа «Клинок – традиции и современность», XXX Выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка-2021», XVII выставка-ярмарка народных художественных промыслов и ремесел России «Жар-птица- 2021») – 12 самозанятых граждан;

-    Консультации по вопросам самозанятости – 300 самозанятых граждан;

-    Мастер-классы для самозанятых граждан – 54 самозанятых граждан.

* ***участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты.***

*Мероприятия регионального проекта направлены на субъектов малого и среднего предпринимательства всех муниципальных образований Республики Дагестан.*

* ***имеющиеся проблемы, предложения и сроки их решения***

*Отсутствуют.*

**III. Региональный проект**

***«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»***

* ***функциональные заказчики***

Агентство.

* ***планируемые к достижению показатели и результаты, а также пояснения к таблице***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Результат** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) (тысяча единиц) | 4,099 | 4,283 | 104,5 | Исполнитель: Агентство |
| 2 | Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) (миллиард рублей) | 0,0144 | 0,0315 | 218,7 | Исполнитель: Агентство |
| 3 | Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) (единица) | 34 | 35 | 102,9 | Исполнитель: Агентство |
| 4 | Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта) (единица) | 7 | 9 | 128,6 | Исполнитель: Агентство |
| 5 | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) (тысяча единиц) | 4,948 | 7,044 | 142,4 | Исполнитель: Агентство |

* ***заключение соглашений***

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение (от 28.01.2019 г. № 139-2019-I4005-1 в редакции дополнительных соглашений от 23.07.2019 г. № 139-2019-I4005-1/1; от 30.09.2019 г. № 139-2019-I4005-1/2, от 11.12.2019 г. № 139-2019-I4005-1/3, от 27.05.2020 г. № 139-2019-I4005-1/4 и от 04.12.2019 г. № 139-2019-I4005-1/5, 28.12.2021 г. № 139-2019-I4005-1/5.1) между Агентством и Минэкономразвития России о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан.

В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение от 25.12.2020 г. № 139-09-2021-121 между Правительством Республики Дагестан и Минэкономразвития РФ о предоставлении субсидии в рамках реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан.

В системе «Электронный бюджет» заключено дополнительное соглашение от 12.08.2020 г. № 139-09-2021-121/1 между Правительством Республики Дагестан и Минэкономразвития России о предоставлении субсидии в рамках реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан.

22.04.2021 в системе «Электронный бюджет» заключено соглашение о предоставлении субсидии между Агентством и ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» № 20-2021-57102 (в рамках реализации мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес» на сумму 21,33 млн рублей).

18.06.2021 в системе «Электронный бюджет» заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии между Агентством и ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» № 20-2021-57102/1 (в рамках реализации мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес» на сумму 21,33 млн рублей) на предмет закрепления направлений расходований субсидии и KPI центра «Мой бизнес».

16.08.2021 в системе «Электронный бюджет» заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии между Агентством и ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» № 20-2021-57102/2 (в рамках реализации мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес» на сумму 24,367 млн рублей) на предмет увеличения финансирования с 21,33 млн рублей до 24,367 млн рублей.

* ***бюджет регионального проекта***

Всего – 24,36 млн рублей, в том числе:

24,12 млн рублей – средства федерального бюджета;

0,243 млн рублей – средства республиканского бюджета;

0 млн рублей – иные источники

**По состоянию на 1 января 2022 г.  профинансировано 24,37 млн рублей.**

**Кассовое исполнение на 1 января 2022 г.**составляет: **24,37 млн рублей** или **100 процентов.**

* ***заключение контрактов***

**Заключены 40 контрактов** из 40 запланированных на 2021 год, что составляет **100 проц.** на общую сумму 23,24 млн рублей или 95 проц. от общего объема финансирования.

Общее количество контрактов пересмотрено в связи с возникшей экономией по статьям расходов и заключением дополнительного соглашения между Правительством Республики Дагестан и Минэкономразвития России на предмет перераспределения финансирования.

* ***проводимая работа, достигнутые результаты***

Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан в 2021 году выдано 26 микрозаймов начинающим предпринимателям на общую сумму 41,9 млн рублей.

29 июня 2021 года направлена заявка в Минэкономразвития России по перенаправлению средств, предусмотренных на предоставление грантов социальным предпринимателям, на развитие центра «Мой бизнес» в размере 3,03 млн рублей.

На основании указанной заявки было подписано дополнительное соглашение между Правительством Республики Дагестан и Минэкономразвития России на предмет перераспределения финансирования, после чего изменения были закреплены и в дополнительном соглашении между Агентством и ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан».

По состоянию на 01.01.2022г. ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» оказаны следующие услуги и проведены мероприятия, в которых приняли участие субъекты МСП, а также физические лица:

-        Проведение обучающих мастер-классов в городах Махачкала, Каспийск и Дербент – 681 физических лиц, 68 субъектов МСП;

-        Обучающие модули по программе АО «Корпорация МСП» - Азбука предпринимательства – 200 физических лиц; «Школа предпринимательства» - 25 субъектов МСП;

-        Обучающие однодневные модули - 150 физических лиц, 50 субъектов МСП;

-        Реализация образовательной программы для детей 14-17 лет в районах Дагестана и проведение олимпиады по основам предпринимательской деятельности – 3872 физических лиц;

-        Оказание консультационных услуг по вопросам начала ведения бизнеса, ведению бухгалтерской и налоговой отчетности, маркетингу и продажам и другим актуальным направлениям – 736 физических лиц, 498 субъектов МСП;

-        Предоставление консультаций по деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей – 525 субъектов МСП;

-        Услуги по составлению бизнес-планов – 24 субъекта МСП;

-        Содействие в размещении продукции на различных интернет -магазинах - 3 субъекта МСП;

-        Услуги по содействию в сертификации продукции и товаров – 14 субъектов МСП;

-        Проведение анализа потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих потребностей предприятий – 6 субъектов МСП;

-        Экспресс-анализ технологической готовности предприятий – 6 субъектов МСП;

-        Региональный этап всероссийского конкурса «100 лучших товаров и услуг России» - 30 субъектов МСП;

-        Содействие в получении статуса социального предприятия для субъектов МСП – 9 субъектов МСП;

-        Проведение офлайн и онлайн мероприятий с профильными экспертами по тематике Центра инжиниринга – 93 субъекта МСП.

* ***участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты.***

*Мероприятия регионального проекта направлены на субъектов малого и среднего предпринимательства всех муниципальных образований Республики Дагестан.*

* ***имеющиеся проблемы, предложения и сроки их решения***

*Отсутствуют.*