**О ходе реализации национального проекта**

**«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – национальный проект) реализуется на территории Республики Дагестан с 2019 года и включает в себя следующие региональные проекты:

- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»;

- «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

Функциональными исполнителями национального проекта в Республике Дагестан являются Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

Целевой показатель национального проекта – «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей». Для Республики Дагестан на 2021 год значение целевого показателя установлено на уровне – 89 297 единиц.

На реализацию национального проекта в 2021 году предусмотрено **215,7 млн рублей**, из которых **213,6 млн рублей** средства федерального бюджета, **2,1 млн рублей** средства республиканского бюджета Республики Дагестан, в том числе:

Агентство по предпринимательству и инвестициям РД – **110,1 млн рублей**;

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД – **105,6 млн рублей**.

**Проделанная работа**

Показатель по количеству занятых в сфере МСП и самозанятых по состоянию на 10.01.2022 г. составляет 131 641 человек, что на 46,4 % превышает плановое значение (89 927 единиц).

Из установленных в 3 региональных проектах на 2021 год показателей и результатов (1 показатель и 17 результатов):

Достигнуты и перевыполнены – 1 показатель и 15 результатов;

Не выполнены – 2 результата.

*По результатам, по которым достижение на нулевом уровне, будут исключены 2 результата, касаемых индустриального парка «Аврора», в соответствии с планируемым дополнительным соглашением с Минэкономразвития России.*

Кассовое освоение национального проекта составляет **100 %** или **215,7 млн рублей** от общего объема финансирования.

По состоянию на 28 декабря 2021 года:

- ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» заключено **63** контракта из **63** запланированных на текущий год (или **100 %** от общего количества запланированных контрактов) на общую сумму **37,9 млн рублей** или **100 %** от объема контрактуемых средств.

- АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» заключено 31 контракт из 31 запланированного на текущий год (или **100 %** от общего количества запланированных контрактов) на сумму **18,157** **млн рублей** или **100 %** от объема контрактуемых средств.

Непосредственно по оказанной финансовой поддержке в рамках национального проекта в 2021 году:

- Гарантийным фондом Республики Дагестан выдано **37 поручительств** на общую сумму **143,2 млн рублей**;

- Даглизингфондом выдано **90 микрозаймов** на общую сумму **184,7 млн рублей**, в том числе **25 микрозаймов** начинающим предпринимателям на общую сумму **41,5 млн рублей**.

ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» ведет активную работу по оказанию всесторонней поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан.

Среди мероприятий, проводимых ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан», можно выделить:

- Проведение обучающих мероприятий на тему: «Основы ФЗ №223» и «Основы ФЗ №44». На сегодняшний день обучение прошли **56 субъектов МСП**;

- Обучающие модули по программе АО «Корпорация МСП» - Азбука предпринимательства и Школа предпринимательства. Предусматривает проведение трех обучающих тренингов по пять дней по программе Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. На сегодняшний день данную программу обучения прошли **200 человек и 25 субъектов МСП**;

- однодневные тренинги АО «Корпорация МСП» в которых приняли участие **163 человека и 52 субъектов МСП**

- Реализация программ обучения «Развитие женского предпринимательства», образовательной программы для детей 14-17 лет в районах Дагестана, участие в которых приняло **100 субъектов МСП и более 3000 человек**.

- пятидневный тренинг «Мама-предприниматель», в рамках которого прошли обучение 26 женщин – начинающих предпринимателей.

Подводя итоги: риски неосвоения средств федерального бюджета при реализации национального проекта МСП в 2021 году отсутствуют.