УТВЕРЖДЕН

президиумом Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности

в Республике Дагестан

(протокол от 13 декабря 2018 г. №11/7-02)

П А С П О Р Т

регионального проекта (программы)1

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке,

в том числе к льготному финансированию»

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Финансовая поддержка МСП» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-20.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Гусейнов Г.Г. - Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Гасанов Г.М., руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  |
| Администратор регионального проекта | Абашилов Х.Ш., заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2018-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 20 декабря 2017 года № 290 |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов и микрозаймов выдаваемых субъектам МСП. Обеспечение в Республике Дагестан увеличения к 2024 году увеличения количества выданных поручительств до 21 ед., микрозаймов до 74 ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя |  | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |
| Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов и микрозаймов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество выданных поручительств, ед. |  | основной | 3 | 20.12.2018 | 4 | 5 | 7 | 12 | 19 | 21 |
| 2. | Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом, (ед.) |  | основной | 523 | 01.04.2018 | 523 | 529 | 537 | 569 | 593 | 597 |
| 3. | Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1000 чел. населения (ед.) |  | дополнительный | 11,4 | 01.11.2018 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 |
| 4. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов МСП, в общей численности занятого населения (%) |  | дополнительный | 2,8 | 01.11.2018 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,1 |
| 5. | Доля субъектов МСП, воспользовавшихся мерами государственной поддержки, от общего числа субъектов МСП (%) |  | дополнительный | 4,5 | 01.11.2018 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 |
| 6. | Доля кредитов субъектам МСП от общего кредитного портфеля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (%) |  | дополнительный | 69 | 01.11.2018 | 75 | 80 | 80 | 82 | 83 | 85 |
| 7. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства (ед.) |  | дополнительный | 150 | 01.11.2018 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 |
| 8. | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей)(%) |  | дополнительный | 5,8 | 01.11.2018 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,5 | 6,6 | 6,7 |
| 9. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в Республике Дагестан (ед.) |  | дополнительный | 33500 | 01.11.2018 | 34000 | 35000 | 35000 | 35500 | 36000 | 36500 |
| 10. | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства (млрд.) |  | дополнительный | 192,1 | 01.11.2018 | 200 | 210 | 225 | 230 | 235 | 240 |
| 11. | Доля продукции, произведенными малыми предприятиями в общем объеме ВРП Республики Дагестан (%) |  | дополнительный | 11,3 | 01.11.2018 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,9 |
| 12. | Объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий (млрд.) |  | дополнительный | 14,9 | 01.11.2018 | 15,1 | 15,5 | 15,8 | 16 | 16,2 | 16,5 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |  |  |  |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта). Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта). Срок (справочно из паспорта федерального проекта). |  |  |
| 1.1. | Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями: - в 2019 году – 221794,03 тыс. рублей; - в 2020 году – 206554,54 тыс. рублей; - в 2021 году – 205407,48 тыс. рублей; - в 2022 году – 244494,31 тыс. рублей; - в 2023 году – 270953,66 тыс. рублей; - в 2024 году – 214366,01 тыс. рублей. | 1.01.2019-20.12.2024 | В Республике Дагестан создана и действует РГО, осуществляющая деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга. Разработана и законодательно закреплена система внутренних рангов для РГО. |
| 1.2. | Отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам | 1.01.2019-20.12.2024 | Сформирован и утвержден перечень проектов, реализуемых субъектами МСП в Республике Дагестан в приоритетных отраслях, для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам |
| 2. | Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) |  |  |
| 2.1. | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере ... млрд. рублей, в том числе: - в 2019 году – 0,0 млн. рублей; - в 2020 году – 6,83 млн. рублей; - в 2021 году – 9,03 млн. рублей; - в 2022 году – 36,77 млн. рублей; - в 2023 году – 27,4 млн. рублей; - в 2024 году – 4,33 млн. рублей. | 1.01.2019-20.12.2024 | Обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов. Повышение доступности финансирования микро- и малого бизнеса за счет МФО (количество предоставленных займов – 74). Количество СМСП в моногородах, получивших финансовую поддержку - 33. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1. | Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга | 13,73 | 4,34 | 7,17 | 22,83 | 33,42 | 10,76 | 92,25 |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан) | 13,59 | 4,30 | 7,10 | 22,60 | 33,09 | 10,65 | 91,33 |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0,14 | 0,04 | 0,07 | 0,23 | 0,33 | 0,11 | 0,92 |  |
| 1.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование субъекта Российской Федерации)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Создание и (или) развитие МФО (докапитализация МФО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие МФО, (докапитализация МФО) | 0,0 | 4,24 | 9,33 | 37,14 | 27,68 | 4,37 |  | 82,76 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан) | 0,0 | 4,20 | 9,24 | 36,77 | 27,40 | 4,33 |  | 81,94 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0,0 | 0,04 | 0,09 | 0,37 | 0,28 | 0,04 |  | 0,82 |
| 2.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: |  | 13,73 | 8,59 | 16,49 | 59,97 | 61,1 | 15,13 |  | 175,01 |
| федеральный бюджет |  | 13,59 | 8,50 | 16,33 | 59,37 | 60,49 | 14,98 |  | 173,26 |
| из них субсидии юридическим лицам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них взнос в уставный капитал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  | 0,14 | 0,09 | 0,16 | 0,60 | 0,61 | 0,15 |  | 1,75 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Гасанов Г.М. | Руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям РД | Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Гусейнов Г.Г. | 30 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Абашилов Х.Ш | Заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республика Дагестан | Руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Гасанов Г.М. | 60 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | Участник регионального проекта | Абдусаламова М.М | Начальник отдела сопровождения государственных программ и взаимодействия с институтами развития предпринимательства Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Абашилов Х.Ш. | 60 |
| 1. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гасанов Г. М. | Руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Гусейнов Г.Г. | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Абулмуслимов Р.А | Руководитель «Фонда содействия кредитования СМСП Республики Дагестан» | Руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Гасанов Г.М. | 70 |
| 2. Развитие МФО (докапитализация МФО) |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гасанов Г. М. | Руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Гусейнов Г.Г. | 30 |
| 2. | Участник регионального проекта | Мигитинов И.М. | Рукодитель «Фонда микрофинансирования СМСП Республики Дагестан» | Руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Гасанов Г.М. | 70 |

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» предусматривает оказание финансовой поддержки, которая включает предоставление поддержки в рамках Национальной гарантийной системы с участием Корпорации, МСП Банка, региональной гарантийной инфраструктуры, предоставление микрозаймов предпринимателям государственными МФО по льготным ставкам.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Финансовая поддержка МСП»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание и развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 91,33 млн. рублей, в том числе: - в 2019 году – 13,59 млн. рублей; - в 2020 году – 4,30 млн. рублей; - в 2021 году – 7,10 млн. рублей; - в 2022 году – 22,60 млн. рублей; - в 2023 году – 33,09 млн. рублей; - в 2024 году – 10,65 млн. рублей. | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Абулмуслимов Р.А. | Заключение договоров поручительств; оказание гарантийной поддержки 40 субъектам малого и среднего предпринимательства | ПК |
| 1.1.1 | В 2019 году предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 13,59 млн. рублей | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Абулмуслимов Р.А. | Заключение договоров поручительств; оказание гарантийной поддержки 6 субъектам малого и среднего предпринимательства | ПК |
| 1.1.2 | В 2020 году предоставлены субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 4,30 млн. рублей | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Абулмуслимов Р.А. | Заключение договоров поручительств; оказание гарантийной поддержки 3 субъектам малого и среднего предпринимательства | ПК |
| 1.1.3 | В 2021 году предоставлены субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 7,10 млн. рублей | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Абулмуслимов Р.А. | Заключение договоров поручительств; оказание гарантийной поддержки 3 субъектам малого и среднего предпринимательства | ПК |
| 1.1.4 | В 2022 году предоставлены субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 22,60 млн. рублей | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Абулмуслимов Р.А. | Заключение договоров поручительств; оказание гарантийной поддержки 11 субъектам малого и среднего предпринимательства | ПК |
| 1.1.5 | В 2023 году предоставлены субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 33,09 млн. рублей | 01.01.2023 | 20.12.2023 | Абулмуслимов Р.А. | Заключение договоров поручительств; оказание гарантийной поддержки 13 субъектам малого и среднего предпринимательства | ПК |
| 1.1.6 | В 2024 году предоставлены субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 10,65 млн. рублей | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Абулмуслимов Р.А. | Заключение договоров поручительств; оказание гарантийной поддержки 4 субъектам малого и среднего предпринимательства | ПК |
| 1.2 | Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями: - в 2019 году – 221794,03 тыс. рублей; - в 2020 году – 206554,54 тыс. рублей; - в 2021 году – 205407,48 тыс. рублей; - в 2022 году – 244494,31 тыс. рублей; - в 2023 году – 270953,66 тыс. рублей; - в 2024 году – 214366,01 тыс. рублей. | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Абулмуслимов Р.А. | Заключение договоров поручительств; оказание гарантийной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | ПК |
| 2. | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере ... млрд. рублей, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | В 2019 году предоставлены субсидии на развитие МФО в размере 0,0 млн. рублей | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Мигитинов И.М. | Отчет об исполнении показателя | ПК |
|  | В 2020 году предоставлены субсидии на развитие МФО в размере 6,83 млн. рублей | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Мигитинов И.М. | Отчет об исполнении показателя | ПК |
|  | В 2021 году предоставлены субсидии на развитие МФО в размере 9,03 млн. рублей | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Мигитинов И.М. | Отчет об исполнении показателя | ПК |
|  | В 2022 году предоставлены субсидии на развитие МФО в размере 36,77млн. рублей | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Мигитинов И.М. | Отчет об исполнении показателя | ПК |
|  | В 2023 году предоставлены субсидии на развитие МФО в размере 27,40 млн. рублей | 01.01.2023 | 20.12.2023 | Мигитинов И.М. | Отчет об исполнении показателя | ПК |
|  | В 2024 году предоставлены субсидии на развитие МФО в размере 4,33 млн. рублей | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Мигитинов И.М. | Отчет об исполнении показателя | ПК |