**Информация**

**о ходе реализации национального проекта *«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»***

**по состоянию на** **1 января 2023 г.**

В рамках реализации **национального проекта** **«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** в Республике Дагестан реализуются 3 региональных проекта:

*«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;*

*«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»;*

*«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».*

В реализации мероприятий указанных региональных проектов в 2022 году задействованы следующие органы власти Республики Дагестан:

Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан (далее – Агентство);

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан (далее – Минсельхоз РД).

По всем региональным проектам в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») полностью сформированы в соответствии с требованиями и согласованы заинтересованными органами исполнительной власти паспорта и планы мероприятий; заключено *7* соглашений (в том числе *3* индикативных, *4* финансовых) между Республикой Дагестан и федеральными органами исполнительной власти, направленных на реализацию в республике мероприятий национальных проектов.

**Бюджет проектов:** всего – 176,44 млн рублей, в том числе:

174,67 млн рублей – средства федерального бюджета;

1,76 млн рублей – средства республиканского бюджета;

0 млн рублей – иные источники.

**По состоянию на 1 января 2023 г. профинансировано 176,44** **млн рублей.**

**Кассовое исполнение на 1 января 2023 г.**составляет **176,44 млн руб.**

**Заключено 89 контрактов** из 89 запланированных на 2022 год, что составляет **100 %** от общего количества контрактов, на общую сумму 53,39 млн рублей или **30,3 %** от общего объема финансирования.

**I. Региональный проект**

***«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»***

* ***функциональные заказчики***

Агентство, Минсельхоз РД.

* ***планируемые к достижению показатели и результаты, а также пояснения к таблице***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Результат** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими(фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап») (единица) | 37 | 48 | 129,7 | Исполнитель: Минсельхоз РД Результат достигнут |
| 2 | В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации, увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительскихкооперативов (количество новых членовсельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан) (единица) | 700 | 702 | 100,3 | Исполнитель: Минсельхоз РДРезультат достигнут  |
| 3 | Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержкув рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств,индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивши государственную поддержку в рамках федерального проекта) (единица) | 45 | 68 | 151,1 | Исполнитель: Минсельхоз РДРезультат достигнут |
| 4 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) (тысяча единиц) | 0,447 | 0,636 | 142,3 | Исполнитель: АгентствоРезультат достигнут |
| 5 | Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) (миллион рублей) | 197,7903 | 1 741,8 | 881,0 | Исполнитель: АгентствоРезультат достигнут |
| 6 | Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) (тысяча единиц) | 0,319 | 0,341 | 107,0 | Исполнитель: АгентствоРезультат достигнут  |
| 7 | Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта (миллиард долларов) | 0,0074 | 0,0077 | 104,1 | Исполнитель: АгентствоРезультат достигнут  |
| 8 | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) (единица) | 17 | 17 | 100,0 | Исполнитель: АгентствоРезультат достигнут  |

* ***заключение соглашений***

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное дополнительное соглашение (от 30.01.19 г. № 139-2019-I50054-1 в редакции дополнительных соглашений от 11.12.2019 г. № 139-2019-I50054-1/1; от 04.12.2020 г. № 139-2019-I50054-1/2, от 20.12.2021 г. № 139-2019-I50054-1/3; от 28.12.2021 г. №139-2019-I50054-1/2.1; от 10.01.2022 г. № 139-2019-I50054-1/4; от 16.09.2022 г. № 139-2019-I50054-1/5; от 21.10.2022 г. № 139-2019-I50054-1/6) между Агентством и Министерством экономического развития Российской Федерации (далее – Минэкономразвития России) о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан.

18.02.2022 в системе «Электронный бюджет» заключено соглашение о предоставлении субсидии между Агентством и ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» № 20-2022-041307 (в рамках реализации мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес» на сумму 5,82 млн рублей).

17.03.2022 в системе «Электронный бюджет» заключено соглашение о предоставлении субсидии между Агентством и АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» № 40-2022-000178 (в рамках реализации мероприятия «Развитие Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» на сумму 13,72 млн рублей).

21.03.2022 в системе «Электронный бюджет» заключено соглашение о предоставлении субсидии между Агентством и Фондом содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан № 40-2022-000191 (в рамках реализации мероприятия «Развитие региональных гарантийных организаций» на сумму 21,35 млн рублей).

16.09.2022 в системе «Электронный бюджет» заключено дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории Республики Дагестан между Агентством и Минэкономразвития России № 139-2019-I50054-1/5 в целях уменьшения результата «количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта».

21.10.2022 в системе «Электронный бюджет» заключено дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории Республики Дагестан между Агентством и Минэкономразвития России № 139-2019-I50054-1/6 в целях обнуления результатов по промышленному парку «Аврора» (объем внебюджетных инвестиций и количество резидентов промпарка).

* ***бюджет регионального проекта***

Всего – 135,64 млн рублей, в том числе:

134,28 млн рублей – средства федерального бюджета;

1,36 млн рублей – средства республиканского бюджета;

0 млн рублей – иные источники

**По состоянию на 1 января 2023 г. профинансировано 135,64 млн рублей.**

**Кассовое исполнение на 1 января 2023 г.** составляет: **135,64 млн рублей,** или **100 %**.

* ***заключение контрактов***

**Заключено 38 контрактов** из 38 запланированных на 2022 год, что составляет **100** **%** от общего количества контрактов по региональному проекту на общую сумму 18,59 млн рублей или **14 %** от общего объема финансирования по региональному проекту.

***Агентство***

* ***проводимая работа, достигнутые результаты***

**Гарантийным фондом Республики Дагестан** в 2022 году выдано 237 поручительств на общую сумму 973,0 млн рублей.

**Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан** в 2022 году выдано 136 микрозаймов на общую сумму 421,7 млн рублей.

**ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан»** проведены следующие мероприятия:

* Обучающая программа «Развитие женского предпринимательства». Квалифицированные педагоги проводят образовательный курс для женщин-предпринимателей Республики. На сегодняшний день обучение прошли 120 СМСП;
* Обучающие мероприятий на тему «Основы ФЗ №223 и ФЗ №44». Курс прошли 52 субъекта малого и среднего предпринимательства;
* Проведение скоринга субъектам МСП – 35 СМСП;
* Маркетинговые услуги. Создание логобуков – 31 СМСП;
* Маркетинговые услуги (фирменный стиль) – 30 СМСП;
* Электронно-информационные услуги (ЭДО) – 52 СМСП;
* Сертификация продукции/услуги – 17 СМСП;
* Проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности – 2 СМСП;
* Анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность – 2 СМСП.
* Стажировка по России (Конференция центров инжиниринга) – прошли стажировку 2 сотрудника центра инжиниринга;
* Внедрение фирменного стиля «Мой Бизнес» (размещение информации на кнопках лифта многоэтажных домах по деятельности и услугам центра «Мой бизнес» в г. Махачкала).

**АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан»**

**Оказаны услуги:**

В рамках организации и проведение международных бизнес-миссий 10 СМСП;

Организация и проведение реверсных бизнес-миссий (прием иностранной делегации на территории субъекта Российской Федерации с целью проведения бизнес-встреч и продвижения российской продукции на экспорт) 52 СМСП;

Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятии в иностранном государстве 7 СМСП;

Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятии в Российской Федерации 5 СМСП;

Привлечение на услуги группы РЭЦ (2022) 242 СМСП;

Регистрация и продвижение МСП на международной электронной торговой площадке, в том числе привлечение сервисного партнера 12 СМСП;

Содействие в поиске и подборе иностранного покупателя 35 СМСП в т.ч силами Центра 7 СМСП;

Содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации существующего сайта субъекта малого или среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на иностранном языке 3 СМСП;

Сопровождение экспортного контракта 3 СМСП.

В средствах массовой информации, а также на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в социальных сетях, Одноклассники, ВКонтакте, телеграмм канале, ведётся информационное освещение деятельности центра предоставляемых услугах, новостях и тд.

**Проведены выездные мероприятия:**

-Организовано участие в международных выставках, таких как:

Международная продовольственная выставка «ПРОДЭКСПО 2022» - 3 СМСП;

Международная выставка кормов для животных «AGROS 2022» - 1 СМСП;

Международная выставка «Сельское хозяйство «AgroWorld Uzbekistan 2022» - 1 СМСП;

- Организация участия на международной текстильной выставке «TEXTILEXPO KAZAKHSTAN» в Алматы, Казахстан, с участием 3 СМСП, время проведения;

- Организована реверсная бизнес-миссия из ОАЭ с участием 6 СМСП;

- Организована реверсная бизнес-миссия из Казахстана с участием 14 СМСП;

- Организована международная бизнес-миссия в Республику Таджикистан с участием 3 СМСП;

- Организована международная бизнес-миссия в Республику Узбекистан с участием 4 СМСП;

- Организована международная бизнес-миссия в Ирак с участием 3 СМСП;

- Организована реверсная бизнес-миссия из Узбекистана, с участием 10 СМСП, по итогам которой был заключен экспортный контракт на сумму 3,5 млн. долл. США. Представители делегации компании, как ООО «ТиллоДамар» (молочная продукция), ООО ROSTTRAVEL (туризм), ООО GELIOS SMART CITY (решения для умных городов, а также в сегменте энергетической отрасли), OOO AL-AMIN GROUP (соки и напитки), ООО TARAQQIYOT TAYYJRLOV (продукция АПК: мясо и др), ООО МАНОКИТ (производство и поставка контрольно-измерительных приборов), ООО Biznes Azia (группа компаний в сфере текстиля, логистики, промышленности и др.);

- Оказана поддержка по размещены в шоу-руме в Казахстане. (дагестанские соки, консервы и текстильная продукция);

- Организация Конференции «Экспортный навигатор 3.0»;

- Организация регионального этапа по СКФО Всероссийской премии «Экспортер года» на котором 3 дагестанские компании заняли призовые места.

- Организация участия на Международной строительной выставке «BakuBuild 2022», в Баку, Азербайджан, с участием 3 СМСП;

- Организация участия на Международной выставке «Прибыльное животноводство. Выставка оборудования, кормов и ветеринарной продукции для животноводства и птицеводства.» в г. Краснодар (РОССИЯ) для 1 СМСП;

- Организация участия дагестанских компаний на международной благотворительной выставке International Charity Bazaar в Азербайджане, г. Баку. В частности, была представлена дагестанская продукция – горный мёд, урбеч различных вкусов;

- Организована реверсная бизнес-миссия из Азербайджана с участием 12 СМСП;

- Организована реверсная бизнес-миссия из Киргизии с участием 10 СМСП.

Участие в выездах в районы Дагестана в составе делегации инфраструктуры поддержки МСП в целях донесения информации о существующих формах поддержки.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. при содействии Центра поддержки экспорта РД выведено на экспорт 17 СМСП. Заключено экспортных контрактов на общую сумму 7,68 млн. долларов США.

По итогам первого полугодия 2022 года Дагестан на 55% увеличил объемы экспорта товаров и услуг, в абсолютных цифрах показатели выросли с 26 млн долларов за первое полугодие в 2021 году до 41 млн долларов – за шесть месяцев 2022 года.

Кроме того, в целях стимулирования и вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в экспортную деятельность, содействие выходу субъектов малого и среднего предпринимательства на иностранные рынки товаров, услуг и технологий, содействие повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в сети интернет выложены более 433 публикаций о деятельности Цента поддержки экспорта РД.

***Минсельхоз РД***

* **Заключение соглашений**

«Индикативные» соглашения в целом по региональному проекту с 2021 года заключает Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.

В ГИИС «Электронный бюджет» между Минсельхозом России и Правительством РД заключено следующее соглашение:

№ 082-09-2022-455 от 29.12.2021г. – о финансировании мероприятий по созданию системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации в 2022-2024 годах.

* **Бюджет регионального проекта**

Всего – 94,75 млн рублей, в том числе:

93,8 млн рублей – средства федерального бюджета;

0,95 млн рублей – средства республиканского бюджета.

**Кассовое исполнение** – 94,75 млн руб. (100 %).

* **Заключение контрактов**

В рамках регионального проекта не предусмотрено заключение контрактов, а господдержка оказывается после завершения конкурсных процедур по предоставлению грантов, а также приобретения имущества СПоК и последующего предоставлении соответствующих документов.

* **Проводимая работа, достигнутые результаты**

Внесены необходимые изменения в региональные нормативно правовые акты для проведения мероприятий в 2022 году.

С 13 апреля 2022 г. по 13 мая 2022 г. осуществлялся прием документов на предоставление грантов «Агростартап» (далее - «Агростартап»), субсидий СПоК и центру компетенций.

Принято: по «Агростартап» - 89 заявок и документов из 20 районов, а по субсидиям СПоК – 18 документов из 9 районов республики, а также документы от центра компетенций.

В июне предоставлены субсидии 15 СПоК (или 100 % исполнение индикатора) из 7 районов республики, а также перечислены средства центру компетенций.

Завершены конкурсные процедуры по предоставлению «Агростартап». Признаны победителями 16 проектов заявителей из 9 районов. Заключены соглашения с 16 победителями конкурса, которым перечислены средства «Агростартап» в полном объеме.

По состоянию на 1 января 2023 г.:

Предоставлена господдержка 31 субъекту МСП (или 114,8 %);

Все индикаторы достигнуты.

**Имеющиеся проблемы и сроки их решения**

Отсутствуют.

**II. Региональный проект**

***«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»***

* ***функциональные заказчики***

Агентство.

* ***планируемые к достижению показатели и результаты, а также пояснения к таблице***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом (тысяча человек) | 14, 668 | 211,987 | 1445,2 | Исполнитель: АгентствоПоказатель достигнут |
|  | **Результат** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 2 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно) (миллион рублей) | 3,1 | 5,65 | 182,3 | Исполнитель: АгентствоРезультат достигнут |
| 3 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) (тысяча человек) | 0,655 | 0,707 | 108,0 | Исполнитель: АгентствоРезультат достигнут |

* ***заключение соглашений***

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение (от 4.12.2020 г. № 139-2020-I2005-1; от 20.12.2021 г. № 139-2020-I2005-1/1; от 28.12.2021 г. № 139-2020-I2005-1/0.1; от 10.01.2022 г. № 139-2020-I2005-1/2) между Агентством и Минэкономразвития России о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан.

18.02.2022 в системе «Электронный бюджет» заключены соглашения о предоставлении субсидии между Агентством и ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» № 20-2022-041317 (в рамках реализации мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес» на сумму 13,32 млн рублей).

* ***бюджет регионального проекта***

Всего – 13,32 млн рублей, в том числе:

13,19 млн рублей – средства федерального бюджета;

0,013 млн рублей – средства республиканского бюджета;

0 млн рублей – иные источники

**По состоянию на 1 января 2023 г. профинансировано 13,32 млн руб.**

**Кассовое исполнение на 1 января 2023 г.** составляет: **13,32 млн рублей** или **100 %.**

* ***заключение контрактов***

**Заключено 18 контрактов** из 18 запланированных на 2022 год, что составляет **100 %** от общего количества контрактов по региональному проекту на общую сумму 12,49 млн рублей или **93,8 %** от общего объема финансирования по региональному проекту.

* ***проводимая работа, достигнутые результаты***

В 2022 году ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» проведены следующие мероприятия:

* V Международная выставка легкой промышленности «Красная нить», выставка - ярмарка «Благословенный Кавказ и ювелирные традиции 2022» и Международная выставка «Клинок-Традиции и современность», Международная выставка-ярмарка народно-художественных промыслов России «Ладья Зимняя сказка -2022» в которых приняли участия 17 самозанятых граждан;
* Оказаны консультации по вопросам самозанятости 508 самозанятых гражданам;
* Мастер-классы для самозанятых – по свадебным прическам, по обучению приготовления хлеба, по увеличению продаж услуг в сфере туризма и гостеприимства и по обучению эстетической косметологии. Мастер-классы получил 116 самозанятый.
* Обучение основам интернет-маркетинга. Участникам разъяснили основы ведения коммерции в интернете, посредством социальных сетей. Обучение прошли 12 человек;
* Оказание маркетинговых услуг (Логобуки) – 30 самозанятых;
* Услуги по популяризации продукции – 12 самозанятых;
* Содействие в размещении самозанятого гражданина на электронных торговых площадках 12 самозанятых;
* прохождение обучения 12 сотрудников инфраструктуры.
* ***участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты.***

*Мероприятия регионального проекта направлены на субъектов малого и среднего предпринимательства всех муниципальных образований Республики Дагестан.*

* ***имеющиеся проблемы, предложения и сроки их решения***

*Отсутствуют.*

**III. Региональный проект**

***«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»***

* ***функциональные заказчики***

Агентство.

* ***планируемые к достижению показатели и результаты, а также пояснения к таблице***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Результат** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) (тысяча единиц) | 4,283 | 4,822 | 112,6 | Исполнитель: АгентствоРезультат достигнут |
| 2 | Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) (миллиард рублей) | 0,0072 | 0,0608 | 844,4 | Исполнитель: АгентствоРезультат достигнут |
| 3 | Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) (единица) | 37 | 48 | 129,7 | Исполнитель: АгентствоРезультат достигнут |
| 4 | Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, оказаны комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом) | 8 | 26 | 325,0 | Исполнитель: АгентствоРезультат достигнут.*Комплекс услуг получили 11 социальных предпринимателей и 15 молодых предпринимателей.* |
| 5 | Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей,получивших услуги) (тысяча единиц) | 6,043 | 7,514 | 124,3 | Исполнитель: АгентствоРезультат достигнут |

* ***заключение соглашений***

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение (от 28.01.2019 г. № 139-2019-I4005-1 в редакции дополнительных соглашений от 23.07.2019 г. № 139-2019-I4005-1/1; от 30.09.2019 г. № 139-2019-I4005-1/2, от 11.12.2019 г. № 139-2019-I4005-1/3, от 27.05.2020 г. № 139-2019-I4005-1/4 и от 04.12.2019 г. № 139-2019-I4005-1/5; от 20.12.2021 г. № 139-2019-I4005-1/6; 28.12.2021 г. № 139-2019-I4005-1/5.1; от 10.01.2022 г. № 139-2019-I4005-1/7) между Агентством и Минэкономразвития России о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан.

18.02.2022 в системе «Электронный бюджет» заключены соглашения о предоставлении субсидии между Агентством и ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» № 20-2022-041316 (в рамках реализации мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес» на сумму 23,58 млн рублей).

* ***бюджет регионального проекта***

Всего – 27,48 млн рублей, в том числе:

27,20 млн рублей – средства федерального бюджета;

0,27 млн рублей – средства республиканского бюджета;

0 млн рублей – иные источники

**По состоянию на 1 января 2023 г. профинансировано 27,48** **млн рублей.**

**Кассовое исполнение на 1 января 2023 г.** составляет: **27,48** **млн рублей, или 100 %.**

* ***заключение контрактов***

**Заключено 36 контрактов** из 36 запланированных на 2022 год, что составляет **100 %** от общего количества контрактов по региональному проекту на общую сумму 22,31 млн рублей или **94,6 %** от общего объема финансирования по региональному проекту.

* ***проводимая работа, достигнутые результаты***

**Гарантийным фондом Республики Дагестан** в 2022 году выдано 16 поручительств начинающим предпринимателям на общую сумму 28,1 млн рублей.

**Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан** в 2022 году выдан 23 микрозайма начинающим предпринимателям на общую сумму 57,7 млн рублей.

**ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан»**

**проведены следующие мероприятия:**

* Обучающие мастер-классы в городах Махачкала и Буйнакск. На сегодняшний день участие на мастер-классах приняли 440 человек;
* Обучающие модули по программе АО «Корпорация МСП» - Азбука предпринимательства, «Школа предпринимательства», в которых приняли участие 201 физических лиц и 25 субъектов МСП;
* Обучающие однодневные модули по программе АО «Корпорация МСП», в которых приняли участие 182 физических лиц и 51 СМСП;
* Оказаны консультационные услуги по вопросам начала ведения бизнеса, ведению бухгалтерской и налоговой отчетности, маркетингу и продажам и другим актуальным направлениям 1626 физическим лицам и 813 СМСП. В настоящее время проведение консультаций продолжается;
* Реализуется образовательная программа для детей 14-17 лет в районах Дагестана и проведение олимпиады по основам предпринимательской деятельности. Приняли участие 438 физических лиц, в олимпиаде приняли участие 3555 физических лиц;
* Услуги по составлению бизнес-планов (ТЭО) – 30 СМСП;
* Сертификация продукции – 16 СМСП;
* Проведение финансового или управленческого аудита на предприятиях МСП – 12 СМСП;
* Конкурс «100 лучших товаров и услуг» - 31 субъект МСП;
* Консультации по НХП – 31 СМСП;
* Электронно-информационные услуги – 19 СМСП;
* Содействие в популяризации продукции субъекта малого и среднего предпринимательства – 20 СМСП.
* Основы социального предпринимательства – 11 СМСП
* Проведение конкурса «Молодой предприниматель 2022» - 20 СМСП;
* Внедрение фирменного стиля «Мой Бизнес»;
* Экспресс оценка индекса технологической готовности – 8 СМСП;
* Содействие в размещении продукции на электронных торговых площадках – 12 СМСП;
* Продвижение информации о деятельности центра «Мой бизнес» в средствах массовой информации (распространение сувенирной продукции центра «Мой бизнес», включая канцтовары (ручки, карандаши, блокноты и другое), а также внешние носители информации с символикой центра «Мой бизнес»).

Помимо этого, Агентством проведен конкурс на предоставление грантов субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. По результатам проведенного конкурса с 8 получателями гранта заключены договоры о предоставлении гранта.

* ***участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты.***

*Мероприятия регионального проекта направлены на субъектов малого и среднего предпринимательства всех муниципальных образований Республики Дагестан.*

* ***имеющиеся проблемы, предложения и сроки их решения***

*Отсутствуют.*