**Информация**

**о реализации в 2023 году национального проекта *«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуального предпринимательской инициативы»***

**по состоянию на 1 апреля 2023 года**

В рамках реализации **национального проекта** **«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** в Республике Дагестан реализуются 3 региональных проекта:

*«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;*

*«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»;*

*«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».*

В реализации мероприятий указанных региональных проектов в 2023 году задействованы следующие органы власти Республики Дагестан:

Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан (далее – Агентство);

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан (далее – Минсельхозпрод РД).

По всем региональным проектам в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») полностью сформированы в соответствии с требованиями и согласованы заинтересованными органами исполнительной власти паспорта и планы мероприятий; заключено *7* соглашений (в том числе *3* индикативных, *4* финансовых) между Республикой Дагестан и федеральными органами исполнительной власти, направленных на реализацию в республике мероприятий национальных проектов.

**Бюджет проектов:** всего – 397,28 млн рублей, в том числе:

393,31 млн рублей – средства федерального бюджета;

3,97 млн рублей – средства республиканского бюджета;

0 млн рублей – иные источники.

**По состоянию на 1 апреля 2023 г. профинансировано 296,48** **млн рублей.**

**Кассовое исполнение на 1 апреля 2023 г.**составляет **148,45 млн руб.**

**Планируется заключить 146 контрактов.**

**I. Региональный проект**

***«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»***

* ***функциональные заказчики***

Агентство, Минсельхозпрод РД.

* ***планируемые к достижению показатели и результаты, а также пояснения к таблице***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатель** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Численность занятых в сфере малого и среднего  предпринимательства, включая индивидуальных  предпринимателей, млн. человек | 0,0942 | 0,321 | 340,7 | Исполнитель: Агентство  Показатель достигнут |
|  | **Результат** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 2 | Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап, созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап, накопленным итогом) (единица) | 48 | 48 | 100 | Исполнитель: Минсельхозпрод РД |
| 3 | Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно- логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей (единица) | 1007 | 0 | 0 | Исполнитель: Минсельхозпрод РД |
| 4 | Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) (единица) | 73 | 69 | 94,5 | Исполнитель: Минсельхозпрод РД |
| 5 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) (тысяча единиц) | 0,438 | 0,623 | 142,2 | Исполнитель: Агентство  Результат достигнут |
| 6 | Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) (миллион рублей) | 644,0782 | 1453,1 | 225,6 | Исполнитель: Агентство  Результат достигнут |
| 7 | Субъектам МСП обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) (тысяча единиц) | 0,382 | 0 | 0 | Исполнитель: Агентство  Результат будет достигнут в 2023 году |
| 8 | Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта (миллиард долларов) | 0,0063 | 0,000018 | 0,3 | Исполнитель: Агентство  Результат будет достигнут в 2023 году |
| 9 | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) (единица) | 15 | 3 | 20,0 | Исполнитель: Агентство  Результат будет достигнут в 2023 году |

* ***заключение соглашений***

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное дополнительное соглашение (от 12.12.2022 № 139-2019-I50054-1/8) между Агентством и Министерством экономического развития Российской Федерации (далее – Минэкономразвития России) о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан в 2023 году.

* ***бюджет регионального проекта***

Всего – 254,10 млн рублей, в том числе:

251,56 млн рублей – средства федерального бюджета;

2,54 млн рублей – средства республиканского бюджета;

0 млн рублей – иные источники

**По состоянию на 1 апреля 2023 г. профинансировано 159,27 млн рублей.**

**Кассовое исполнение на 1 апреля 2023 г.** составляет: **11,24 млн рублей.**

* ***заключение контрактов***

Плановое количество контрактов составляет 51 ед.

***Агентство***

* ***проводимая работа, достигнутые результаты***

**Гарантийным фондом Республики Дагестан** в 2023 году выдано 130 поручительства на общую сумму 370,3 млн рублей.

**Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан** в 2023 году выдано 24 микрозайма на общую сумму 76,7 млн рублей.

В 2023 году ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» планируются к проведению следующие мероприятия:

* Обучающая программа «Развитие женского предпринимательства». Квалифицированные педагоги проводят образовательный курс для женщин-предпринимателей Республики;
* Обучающие мероприятий на тему «Основы ФЗ №223 и ФЗ №44»;
* Проведение скоринга субъектам МСП;
* Маркетинговые услуги. Создание логобуков;
* Маркетинговые услуги (фирменный стиль);
* Электронно-информационные услуги (ЭДО);
* Сертификация продукции/услуги;
* Проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности;
* Анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность.

В 2023 году **АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан»** планируются к проведению следующие мероприятия:

- Проведение международных бизнес-миссий;

- Организация и проведение реверсных бизнес-миссий (прием иностранной делегации на территории субъекта Российской Федерации с целью проведения бизнес-встреч и продвижения российской продукции на экспорт);

- Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятии в иностранном государстве;

- Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятии в Российской Федерации;

- Регистрация и продвижение субъектов МСП на международной электронной торговой площадке, в том числе привлечение сервисного партнера;

- Содействие в поиске и подборе иностранного покупателя;

- Содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации существующего сайта субъекта малого или среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на иностранном языке;

- Сопровождение экспортного контракта;

- Организация участия в международных выставках.

**Оказаны следующие услуги:**

Организация и проведение международной бизнес-миссии в Казахстан - 3 СМСП

Семинар на тему «Меры господдержки для экспортно ориентированных СМСП»– 11 СМСП

Привлечение на услуги группы РЭЦ - 7 СМСП

Проведено 4 выезда в муниципалитеты РД в составе мобильного офиса.

**Также:**

Руководитель ЦПЭ принял участие в составе делегации Председателя Правительства РФ на Российско-Туркменском бизнес-форуме с 18 января по 21 января т. г. в г. Ашхабад, ТУРКМЕНИЯ.

В средствах массовой информации, а также на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в социальных сетях Центра поддержки экспорта ведётся информационное освещение деятельности центра предоставляемых услугах, новостях и тд.

По состоянию на 01.04.2023 г. при содействии Центра поддержки экспорта РД выведено на экспорт 3 СМСП. Заключено экспортных контрактов на общую сумму 18000 долларов США.

***Минсельхозпрод РД***

* **Заключение соглашений**

«Индикативные» соглашения в целом по региональному проекту с 2021 года заключает Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.

В ГИИС «Электронный бюджет» между Минсельхозом России и Правительством РД заключено следующее соглашение:

№ 082-09-2023-705 от 22.12.2022 г. – о финансировании мероприятий по созданию системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации в 2023-2025 годах.

* **Бюджет регионального проекта**

Всего – 99,88 млн рублей, в том числе:

98,88 млн рублей – средства федерального бюджета;

0,99 млн рублей – средства республиканского бюджета.

**Кассовое исполнение** – 5,051 млн руб. (5,1%).

* **Заключение контрактов**

В рамках регионального проекта не предусмотрено заключение контрактов, а господдержка оказывается после завершения конкурсных процедур по предоставлению грантов, а также приобретения имущества СПоК и последующего предоставлении соответствующих документов.

* **Проводимая работа, достигнутые результаты**

В марте перечислены средства на финансовое обеспечение деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (ГАУ РД «Центр развития агропромышленного комплекса Республики Дагестан» в размере 5,051 млн руб.

Минсельхозпродом РД объявлен прием документов на получение:

грантов «Агростартап» (ссылка на оф. сайт - https://mcxrd.ru/activity/10722);

субсидий СПоК (https://mcxrd.ru/activity/10725).

Сроки приема документов 27.03.2023-25.04.2023 г.

**Имеющиеся проблемы и сроки их решения**

Отсутствуют.

**II. Региональный проект**

***«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»***

* ***функциональные заказчики***

Агентство.

* ***планируемые к достижению показатели и результаты, а также пояснения к таблице***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом (тысяча человек) | 17,356 | 229,402 | 1321,7 | Исполнитель: Агентство  Показатель достигнут |
|  | **Результат** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 2 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно) (миллион рублей) | 18,3 | 1,15 | 1,4 | Исполнитель: Агентство  Результат будет достигнут в 2023 году |
| 3 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) (тысяча человек) | 1,155 | 0 | 0 | Исполнитель: Агентство  Результат будет достигнут в 2023 году |

* ***заключение соглашений***

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение (9.12.2022 г. №139-2020-I2005-1/3) между Агентством и Минэкономразвития России о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан на 2023 год.

* ***бюджет регионального проекта***

Всего – 78,86 млн рублей, в том числе:

78,08 млн рублей – средства федерального бюджета;

0,78 млн рублей – средства республиканского бюджета;

0 млн рублей – иные источники

**По состоянию на 1 апреля 2023 г. профинансировано 78,86 млн руб.**

**Кассовое исполнение на 1 апреля 2023 г.** составляет: **78,86 млн рублей.**

* ***заключение контрактов***

Плановое количество контрактов составляет 36 ед.

* ***проводимая работа, достигнутые результаты***

В 2023 году ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» планируются к проведению следующие мероприятия:

* V Международная выставка легкой промышленности «Красная нить», выставка - ярмарка «Благословенный Кавказ и ювелирные традиции 2022» и Международная выставка «Клинок-Традиции и современность», Международная выставка-ярмарка народно-художественных промыслов России «Ладья Зимняя сказка -2022»;
* Оказание консультации по вопросам самозанятости;
* Проведение мастер-классов для самозанятых;
* Обучение основам интернет-маркетинга. Участникам разъяснили основы ведения коммерции в интернете, посредством социальных сетей.
* Оказание маркетинговых услуг (Логобуки);
* Услуги по популяризации продукции;
* Содействие в размещении самозанятого гражданина на электронных торговых площадках.
* ***участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты.***

*Мероприятия регионального проекта направлены на субъектов малого и среднего предпринимательства всех муниципальных образований Республики Дагестан.*

* ***имеющиеся проблемы, предложения и сроки их решения***

*Отсутствуют.*

**III. Региональный проект**

***«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»***

* ***функциональные заказчики***

Агентство.

* ***планируемые к достижению показатели и результаты, а также пояснения к таблице***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Результат** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) (тысяча единиц) | 4,476 | 5,095 | 113,8 | Исполнитель: Агентство  Результат достигнут |
| 2 | Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) (миллиард рублей) | 0,0076 | 0,0457 | 601,3 | Исполнитель: Агентство  Результат достигнут |
| 3 | Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) (единица) | 25 | 48 | 192,0 | Исполнитель: Агентство  Результат достигнут |
| 4 | Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, оказаны комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом) | 20 | 26 | 130 | Исполнитель: Агентство  *.* |
| 5 | Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) (тысяча единиц) | 9,013 | 0 | 0 | Исполнитель: Агентство  Результат будет достигнут в 2023 году |

* ***заключение соглашений***

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение (от 9.12.2022 г. № 139-2019-I4005-1/10) между Агентством и Минэкономразвития России о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан.

* ***бюджет регионального проекта***

Всего – 64,31 млн рублей, в том числе:

63,67 млн рублей – средства федерального бюджета;

0,64 млн рублей – средства республиканского бюджета;

0 млн рублей – иные источники

**По состоянию на 1 апреля 2023 г. профинансировано 58,3** **млн рублей.**

**Кассовое исполнение на 1 апреля 2023 г.** составляет **58,3** **млн рублей.**

* ***заключение контрактов***

Плановое количество контрактов составляет 60 ед.

* ***проводимая работа, достигнутые результаты***

В 2023 году ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» планируются к проведению следующие мероприятия:

* Обучающие мастер-классы в городах;
* Обучающие модули по программе АО «Корпорация МСП» - Азбука предпринимательства, «Школа предпринимательства;
* Обучающие однодневные модули по программе АО «Корпорация МСП»;
* Консультационные услуги по вопросам начала ведения бизнеса, ведению бухгалтерской и налоговой отчетности, маркетингу и продажам и другим актуальным направлениям;
* Организация образовательных программ для детей 14-17 лет в районах Дагестана и проведение олимпиады по основам предпринимательской деятельности;
* Услуги по составлению бизнес-планов (ТЭО);
* Проведение финансового или управленческого аудита на предприятиях МСП;
* Проведение конкурса «100 лучших товаров и услуг»;
* Консультации по НХП;
* Электронно-информационные услуги;
* Содействие в популяризации продукции субъекта МСП;
* Проведение обучающего семинара «Основы социального предпринимательства»;
* Проведение конкурса «Молодой предприниматель 2022» и т.д.

Агентством планируется предоставление грантов молодым предпринимателям до 25 лет включительно и социальным предприятиям на развитие бизнеса. На данное мероприятие предусмотрены федеральные средства в размере 5,97 млн рублей.

* ***участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты.***

*Мероприятия регионального проекта направлены на субъектов малого и среднего предпринимательства всех муниципальных образований Республики Дагестан.*

* ***имеющиеся проблемы, предложения и сроки их решения***

*Отсутствуют.*