## Основной реестр
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации/ИНН | Наименование отраслеового органа исполнительной власти РД/куратор | Объем финансирования, млн.руб. | [11 empty] | количество рабочих мест |  | Сроки реализации проектов | Мера государственной поддержки | Сведения о земельном участке | Примечание (ход реализации) | Проблемные вопросы | Контактные данные сотрудников ответственных за внесение сведений по инвестиционным проектам | Контактные данные инициатора инвестиционного проекта | Дата обновления сведений
|  |  |  | план | [5 empty] | факт | [5 empty] | план | факт
|  |  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Проекты в сфере промышленности и торговли
1 | 1 | Строительство новой обувной фабрики ДОФ ООО «ДОФ+» (г. Махачкала) Минпромторг РД ИНН:0572024094 | Минпромторг РД | 250 | 250 | 20 | 1.024 | 20 | 0 | 250 | 230 | 20 | 1.024 | 20 | 0 | 200 | 175 | 2021 г. - 2023 г. | В 2021 году предоставлен льготный заём ФРП РД в размере 20 млн рублей. В 2022 году в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» предосавлена субсидия на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в размере 1,0239 млн рублей | Земельный участок в г. Махачкала | В связи с несоответствием построенного здания согласованному проекту возникли сложности с получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (вместо утвержденных проектов 4-х этажей возведено 6 этажей. Дополнительные этажи построены в связи с увеличением заказов). В начале ноября 2022 года вынесено судебное решение о сносе здания. Предприятием обжаловано решение суда, в результате чего оно отменено. Решением суда от 24 июля 2023 года назначено проведение проектно-технической экспертизы эксплуатируемого здания. По итогам проведения осмотра здания ООО «Южный центр судебной экспертизы и оценки «ЮГРАС», вынесена положительная оценка построенного здания. Повторное заседание суда о вынесении решения на ввод в эксплуатацию здания ООО «ДОФ+» назначено на 14 декабря 2023 года. | В связи с несоответствием построенного здания согласованному проекту возникли сложности с получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. (вместо утвежденных проектов 4-х этажей возедено 6 этажей. Дополнительные этажи построены в связи с увеличением заказов). В начале ноября 2022 года вынесено судебное решение о сносе здания. Предприятием обжаловано решение суда, в результате чего оно отменено. Решением суда от 24 июля 2023 года назначено проведение проектно-технической экспертизы эксплуатируемого здания. | 8(8722) 68-08-94 | Алишаев Фейсал Бадрудинович 8988291 77 11 | 03.10.2023 г.
2 | 2 | Производство стекловолокна и изделий из него. I этап ООО «Каспийский завод стекловолокна» (г. Каспийск) Минпромторг РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0554003729 | Минпромторг РД | 323.9 | 323.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.9 | 323.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 2019 г. - 2023 г. | Включен в реестр резидентов ТОСЭР «Каспийск» от 8.02.2018 г. Предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов распоряжением Главы Республики Дагестан № 31-рг от 11 апреля 2019 года. В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского Федерального округа» в 2019 г выделено 129, 41 млн руб. бюджетных средств (возвращены обратно). | Предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов площадью 7,1 га. в г. Каспийске | Завершены строительные работы. Получен АКТ ввода в эксплуатапцию. Запущен ткацкий участок. Для решения проблемы, связанной с ростом цен на сырье (Китай), инициатором проекта принято решение по смене зарубежного поставщика на российского. Предприятием осуществляется закупка стеклошаров у ООО «Каспий Гласс», которое запустило производство в сентябре 2022 года. После решения вопроса ливневой канализации иочистных сооружений на Уйташе планируется запуск цеха по выпуску средств. | Не решен вопрос по отведению канализационных и ливневых стоков. | 8(8722) 68-08-94 | Алиев Саид 8988696 92 40 | 03.10.2023 г.
3 | 3 | Организация производства ресторана быстрого питаний КФС ИП Суварова Мадина Ибрагимовна ИНН: 054204618531 | Минпромторг РД | план Всего 3: 500; план СС 4: 500; факт Всего 9: 500; факт СС 10: 500; факт ФБ 15: 100; факт ФБ 16: 80; факт ФБ 17: 2023-2024 гг.; факт ФБ 19: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ю. Гагарина, 20Е; факт ФБ 22: 8(8722) 68-08-94 | 03.10.2023 г.
4 | 4 | Реализация проекта по строительству завода по выпуску полимерных гофрированных безнапорных труб для канализационных систем на территории ТОСЭР в моногороде Дагестанские Огни, ООО "Трубо Пласт" ИНН:0550008081 | Минпромторг РД | 662.442 | 265.75 | 396.61 |  |  |  | 257 | [5 empty] | 126 | 4 | 2022-2024 гг | Распоряжением Главы РД С.А. Меликова от 27 июля 2022 года № 102-рг ООО «Трубопласт» предоставлен земельный участок площадью 15 га в аренду без проведения торгов, расположенный по адресу: Республика Дагестан, ТОСЭР «Дагестанские Огни». Приказом Минэкономразвития России от 15 декабря 2022 года № 711 проект ООО «Трубопласт» включен в сводный перечень новых инвестиционных проектов (НИП). | Республика Дагестан, ТОСЭР "Дагестанские огни"Площадь земельного участка 15 га. | Поводится разработка проектно-сметной документации проекта, покупка технологического оборудования для производства труб. После выхода на проектную мощность выпуск продукции составит более 2,5 млрд руб в год. Проект включен в сводный перечень НИП. В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 года № 1704 для реализации проекта ООО «Трубопласт» планируется строительство необходимых инфраструктурных объектов. | Инфраструктура для реализации проекта. | 8(8722) 68-08-94 | Мустафа Алекберов 8 965 128 57 85 | 03.10.2023 г.
5 | 5 | Реализация проекта по строительству швейного цеха в с. Карата Ахвахского района , ООО "Пронт" ИНН: 7707472547 | Минпромторг РД | план Всего 3: 209; план СС 4: 209; факт Всего 9: 85; факт СС 10: 85; факт ФБ 15: 60; факт ФБ 16: 14; факт ФБ 17: 2022-2024 г.; факт ФБ 18: Распоряжением Главы РД С.А. Меликова от 20 июня 2022 года № 74-рг ООО «Пронт» для реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство швейного цеха» предоставлен земельный участок с кадастровым номером 05:21:000001:2033 и общей площадью 0,5 га, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Ахвахский район, с. Карата. Согласно указанному распоряжению между Администрацией МР «Ахвахский район» и ООО «Пронт» подписан Договор аренды земельного участка от 1 июля 2022 года № 5.; факт ФБ 19: земельный участок 0,5 га, Ахвахский район, с. Карата с кадастровым номером 05:21:000001:2033; факт ФБ 20: Инициатором заключен договор с подрядной организацией на выполнение работ по строительству объекта общей стоимостью 115 млн. рублей и осуществлен авансовый платеж на сумму 50 млн. рублей. На земельном участке площадью 0,5 га, Ахвахский район, с. Карата подрядчиком ООО «ТИМ» завершены работы первого этапа строительства, а именно демонтаж старой котельной, угольного склада, емкости для воды (резервуара), спортивной площадки, демонтаж старого трансформатора (160кВт), демонтаж старых электросетей и старых электростолбов. Осуществляется вывоз мусора со строительной площадки. Завершены работы по выравниванию производственной площадки (засыпка грунтом) и по планировке территории и здания. Производственная площадки (где будет строиться здание цеха) забетонирована. Земельный участок полностью огорожен забором. Первый этаж здания уже построен, объекты водоснабжения и водоотведения подведены. Строительные работы продолжаются; факт ФБ 22: 8(8722) 68-08-94; факт ФБ 23: Чечулин Юрий Васильевич (48762) 6-11-68 | 03.10.2023 г.
6 | 6 | Техническое перевооружение и расширение заготовительного производства АО «Завод им. Гаджиева» (г. Каспийск) Минпромторг РД ИНН: 0541000946 | Минпромторг РД | 1879.5 | 1879.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 108 | 2020 г. - 2027 г. | Резидент индустриального (промышленного) парка «КИП Пром Каспий». При запуске производства предусмотрены налоговые льготы. | Предоставлен земельный участок площадью 7,2 га в г. Каспийск | Предприятием осуществлен ввод в эксплуатацию первой очереди нового литейного цеха на площадке «Уйташ» с получением импортозамещающих пилотных образцов литых изделий методом вакуумно-пленочной формовки. Возведен и запущен литейный цех, площадь земельного участка на территории индустриального (промышленного) парка «КИП Пром Каспий» 7,2 га. Частично приобретено оборудование. Планируется запустить литейный цех, работающий по технологии ХТС (химическо-твердеющие смеси). Уже запущены ливневый водосбор и системы охлаждения печей. Доставлено 2 единицы оборудования из Китая (плавильные печи ИСТ 1 и ИСТ 04). Перенесена одна плавильная печь с завода в Махачкале на завод на Уйташе. Планируется перенести еще одну плавильную печь | Получение разрешения на строительство объектов городской инфраструктуры от Администрации г. Махачкала (на территории завода в Махачкале) | 8(8722) 68-08-94 | Энвер Штибеков 8928 500 15 88 | 04.10.2023 г.
7 | 7 | Организация и расширение производства керамогранитной плитки в Республике Дагестан АО «Керамогранит-Дагестан» (Кумторкалинский район РД) Минпромторг РД ИНН: 0571016238 | Минпромторг РД | 1731 | 531 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 2021 г. - 2026 г. | Предварительно одобрено предоставление льготного займа ФРП РФ в сумме 1200,0 млн рублей.Повторное рассмотрение проекта Наблюдательным советом ФРП РФ ожидается в 2024 году. | Земельный участок в Кумторкалинском районе | Разработана проектная документация по локальному устройству фундаментов для последующего монтажа оборудования. ФРП РФ предварительно одобрено предоставление льготного финансирования по программе «Приоритетные проекты» в сумме 1200,0 млн рублей. Повторное рассмотрение проекта Наблюдательным советом ФРП РФ ожидается в 2023 году. В связи с ростом стоимости, запланированного к закупке иностранного оборудования и логистических затрат, инициатором проекта планируется пересмотр финансово-экономической модели проекта. Для использования земли в качестве залогового обеспечения инициатором проекта 17 октября 2022 года выкуплен земельный участок с кадастровым номером 05:50:000088:2, площадью 99522 кв.м. у Администрации с. Алмало Кумторкалинского района Республики Дагестан, а также ведется работа по выкупу земельного участка с кадастровым номером 05:50:000088:990 (478 кв.м.). Прорывной проект | Удорожание стоимости импортного оборудования и возможные проблемы с его логистикой. В этой связи инициатором проекта планируется пересмотр финансово-экономической модели проекта, в связи с чем сроки реализации данного проекта также будут пересмотрены. Выкуп земельного участка с кадастровым номером 05:50:000088:990 (478 кв.м.). Пути решения: В настоящее время для использования земли в качестве залогового обеспечения инициатором проекта 17 октября 2022 года выкуплен земельный участок с кадастровым номером 05:50:000088:2, площадью 99522 кв.м. у Администрации с. Алмало Кумторкалинского района Республики Дагестан, а также ведется работа по выкупу земельного участка с кадастровым номером 05:50:000088:990 (478 кв.м.). АО «Керамогранит Дагестан» с Администрацией МО «село Алмало» заключен договор аренды земельного участка с кадастровым номером 05:50:000088:990 (478 кв.м.), по которому проходит железная дорога к заводу. В настоящее время достигнута предварительная договоренность по поставке оборудования с китайской компанией «KEDA INDUSTRIAL GROUP CO., LTD», ожидается информация от поставщика по техническим характеристикам и стоимости планируемого к закупке оборудования. АО «Керамогранит Дагестан» открыт счет в «Промсвязьбанке» в юанях, для дальнейших взаиморасчетов с китайской компанией. До конца 2023 года планируется подготовка заявки в федерального Фонда развития промышленности с новым бизнес-планом. | 8(8722) 68-08-94 | Журавлев Михаил Михайлович 8 938 414 44 68 | 04.10.2023 г.
8 | 8 | Создание индустриального строительного комплекса «Каспийск» на территории Республики Дагестан ООО «Капитал Инвест-Пром» (г. Каспийск) Минпромторг РД, Минэкономразвития РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0572029134 | Минпромторг РД | 1719 | 679 | 1040 | 10 | 0 | 0 | 1220 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 105 | 2022 г. - 2024 г. | Статус резидента ТОСЭР; Статус приоритетного инвестиционного проекта РД; создание инфраструктуры в рамках постановления Правительства РФ № 1704. В 2022 году в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» предосавлена субсидия на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в размере 10,0 млн. рублей. 9 марта 2022 года подана заявка № 6030 в ФРП РФ на предоставление льготного займа в размере 400,0 млн. рублей по программе «Проекты развития». | Аренда. Предоставлен земельный участок площадью 15 га в г. Каспийск, 1,57 га в Карабудахкентском районе. Собственность. 5 земельных участков. | Получена лицензия на добычу глины недалеко от индустриального парка «КИП Пром Каспий» в Карабудахкентом районе. Поданы документы в Минимущество РД на формирование земельного участка, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения. Получены замечания от Минимущества РД. После формирования земельного участка планирует получить данный участок, как держатель лицензии, осуществить перевод в категорию земель промышленности и использовать его для добычи глины. Приказом Минэкономразвития России от 21 июня 2022 года № 319 проект «Создание индустриального строительного комплекса «Каспийск» ООО «Капитал Инвест-Пром» включен в сводный перечень НИП от Республики Дагестан на общую сумму строительства инфраструктуры в размере 651,1 млн рублей. 11 мая 2021 года ООО «Капитал Инвест-Пром» включен в реестр резидентов ТОСЭР «Каспийск» (регистрационный номер в реестре № 052022122218) Правительством РД проекту ООО «Капитал Инвест-Пром»присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан присвоен статус резидента индустриального парка "Кип Пром Каспий" | 1. Отсутствие инженерной и транспортной инфраструктуры (электроснабжение водоснабжение, водоотведение, железная дорога). 2.Внесение изменений в схему территориального планирования муниципального района «Карабудахкентский район» РД в части приведения в соответствие целевого назначения 4 земель. (ЗУ1 - под подстанцию, ЗУ 2 - под Исправительный центр, ЗУ3- под карьер глины, ЗУ4-под песчанный карьер) Пути решения: Для решения инфраструктурных проблем Правительством Республики Дагестан подана заявка в Минэкономразвития России в рамках постановления Правительства РФ от 19 октября 2020 года № 1704, по которому субъекты РФ могут направить высвобождающие в результате снижения объема погашения задолженности субъекта перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам средства бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры. Приказом Минэкономразвития России от 21 июня 2022 года № 319 проект включен в перечень НИП от Республики Дагестан на общую сумму строительства инфраструктуры в размере 651,1 млн рублей. Инициатором проекта планируется строительство объектов инфраструктуры за счет собственных средств с последующим возмещением затрат в рамках постановления Правительства Республики Дагестан от 30 декабря 2022 г. № 479 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан юридическим лицам на возмещение затрат на создание объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов». | 8(8722) 68-08-94 | Алиев Артур Магомед-Шарипович 8 963 411-11-84 | 04.10.2023 г.
9 | 9 | Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов в промышленной зоне с. Кафыр-Кумух Республики Дагестан ООО «Матис» (Буйнакский район РД) Минпромторг РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0507043001 | Минпромторг РД | 1168 | 709.6 | 0 | 19.39 | 0 | 458.4 | 740 | 282.3 | 0 | 0 | 0 | 458.3 | 208 | 25 | 2011 г. - 2023 г. | Привлечение льготного финансирования институтов развития; создание необходимых мощностей энергоснабжения | Земельные участки в Буйнакском районе в собственности ООО «Матис»; предоставлен земельный участок в Ботлихском районе | Установлено и отлажено оборудование по производству и фасовке основного вида готовой продукции - гипса строительстного (вяжущего), а также изготавливаемой на его осснове штукатурки под собственной торговой маркой "Матис". Завершены работы по строительству склада сырья (гипсового камня) на 3,5 тыс. тонн., реконструкции производственного и административного здания и выставочного павильона. Приобретена часть запланированного технологического оборудования. в 2017 году приобретены высокопроизводственные сушильные барабаны для выуска гипса вяжущего. Одна линия по производству гипса полностью модернизирована: демонтирован изношенныйстарый сушильный барабан производительностью 4 тонны гипса в час, установлен более производительный барабан производительностью 7,5 тонн в час в комплекте с новой горелкой, блоком рукавных фильтров, системой противотока, грохоты и прочее оборудование. Также приобретено 7 емкостей для хранения гипса общим объемом 490 куб.м. Проект реализуется с существенным отставанием от графика выполнения мероприятий. Причиной послужило не привлечение инициатором инвестиционного проекта частных и заемных средств. Тхеническая готовность проекта - 39%. В сентябре 2022 года Совет директоров АО "Корпорация развития Дагестана" сменил генерального директора ООО "Матис" и проведена инвентаризация имущественного комплекса | Затруднение в привлечение инициатором инвестпроекта заемных средств ввиду наложенного ареста, связанного с судебным процессом с МФК «Даглизингфонд» Операции по всем расчетным счетам ООО «Матис» приостановлены ввиду наличия судебных и исполнительных производств (по информации от МФК «Даглизингфонд» у ООО «Матис» имеется задолженность по трем договорам лизинга перед МФК «Даглизингфонд» более 23 млн руб.). | 8(8722) 68-08-94 | Сайпудинов Магомед Абдулаевич 8 988 268-06-06 | 04.10.2023 г.
10 | 10 | Создание высокотехнологичного производства многоцелевого четырехместного двухдвигательного самолета МАИ-411 «Альфа-КМ» ОАО «Концерн КЭМЗ» (г. Кизляр) Минпромторг РД ИНН: 0547003781 | Минпромторг РД | 662.78 | 662.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 20 | 2017 г. - 2027 г. | Отсутствуют | Земельный участок в г. Кизляр | Имеется бизнес-план, проектная и конструкторская документация; частично приобретено необходимое оборудование; изготовлен серийный образец самолета (совместно с Московским авиационным институтом). Ведется процесс изготовления деталей и сборочных единиц и сборки трех опытных образцов на сертификационные испытания. Приобретено недостающее оборудование, изготовлена оснастка, стендовое и испытательное оборудование. Сборка первого опытного образеца самолета завершена. В 1 квартале 2023 года планируется завершить сборку 2-х опытных образцов самолета. Для подготовки заявки на участие в процедуре отбора организаций для заключения соглашений о предоставлении субсидий на сертификацию и на реализацию проектов по подготовке и сертификации производства воздушных судов (по постановлению Правительства РФ от 1 июля 2016 г. № 623) ОАО «Концерн КЭМЗ» готовит документы для заключения договора с сертификационным центром, имеющим аккредитацию, и сертификационный базис воздушного судна (МАИ-411), одобренный Росавиацией в установленном порядке. | Получение сертификата воздушных судов и сертификата производства воздушных судов для местных и региональных воздушных линий в рамках Постановления Правительства РФ от 1 июля 2016 года № 623. Ожидается объявление об отборе заявок. | 8(8722) 68-08-94 | Ахматов Ибрагим Магомедович 8 (87239) 2-22-77 | 04.10.2023 г.
11 | 11 | Производство энергоэффективных лифтов и лифтового оборудования АО «Кизлярский электроаппаратный завод» (г. Кизляр) Минпромторг РД ИНН: 0547006535 | Минпромторг РД | 347.2 | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | 271.4 | 249.35 | 22.04 | 0 | 20 | 0 | 130 | 77 | 2019 г. - 2024 г. | В соотвествии с Постановлением Правительства РФ от 25 мая 2017 года № 634 в 2017 из федерального бюджета предоставлена субдсидия в размере 39,8 млн. руб. В 2021 году предоставлена субсидия из республиканского бюджета врамках реализации мерпориятий государственной програмы Республики Дагестан "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" в размере 2,045 млн. руб. (Соглашеие №2 т 17.12.2021 г.) В 2022г. АО "Кизлярэлектроаппарат" получен займ в региональном Фонде развития промышленности по программе «Оборотный капитал» в размере 20,0 млн | Земельный участок в г. Кизляр | Наладка полного цикла по производству, монтажу и техническому обслуживанию энергоэффективных лифтов. Проект реализуется на действующих площадях АО «Кизлярский электроаппаратный завод». До 2020 года освоено 191,4 млн рублей (собственные средства) и 39,8 млн рублей (субсидия из федерального бюджета в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 мая 2017 года № 634). В 2021 году произведена модернизация и реконструкция действующих производственных площадей за счет собственных средств в сумме 14 млн рублей, приобретено новое оборудования за счет собственных средств порядка 6 млн рублей и средств МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И ЛИЗИНГА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН в сумме порядка 40, млн рублей. Произведены монтаж и пуско-наладка оборудования. В 2021 году в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» предоставлена субсидия в размере 2,0 млн рублей. Инициатором проекта получен займ в региональном Фонде развития промышленности по программе «Оборотный капитал» в размере 20,0 млн; Готовят документы для получения кредита КБ «РБА» на пополнение оборотных средств в размере 100,0 млн рублей. | Нехватка оборотных средств; Проблемы с реализацией продукции (снижение объемов продаж) в частности лифтов для государственных нужд и строящихся жилых домов на территории РД из-за завоза турецких лифтов. | 8(8722) 68-08-94 | Рамазанов Артур Тельманович 8 (87239) 2-15-22 | 04.10.2023 г.
12 | 12 | Организация производства продукции арматуростроения с целью импортозамещения на российском рынке ООО «ЗАО Мушарака» (г. Буйнакск) Минпромторг РД ИНН: 0543053100 | Минпромторг РД | 108 | 58 | 50 | 0 | 50 | 0 | 108 | 58 | 50 | 4.9 | 50 | 0 | 45 | 45 | 2019 г. - 2024 г. | В рамках госпрограммы РД «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» получена субсидия в сумме 4,932 млн рублей (профинансирована в 2019 г.). 25 мая 2023 года предоставлен займ регионального Фонда развития промышленности по программе «Оборотный капитал» в размере 10,0 млн. рублей. | Земельный участок в г. Буйнакск | ФРП РФ в 2019 году предоставлены средства в объеме 50 млн. руб; Гарантийным фондом РД предоставлена гарантия 25 млн. руб; В 2019 г в рамках госпрограммы РД «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» предоставлена субсидия в объеме 4,9 млн. руб. Приобретено и установлено оборудование. Готовят документы для подачи заявки в ФРП РД на предоставление займа по программе «Оборотный капитал» на сумму 10,0 млн рублей. | Имеются финансовые проблемы, связанные со сменой курсовых соотношений (резкое повышение стоимости доллара привело к тому, что сырье было закуплено по завышенной стоимости. Затем ввиду сложившейся экономической ситуации стоимость сырья снизилась вдвое); Нехватка оборотных средств; Проблемы с водоснабжением. | 8(8722) 68-08-94 | Ахмедов Алиомар Магомедович 8928 922 44 41 | 04.10.2023 г.
13 | 13 | Организация серийного производства ветроэнергетических установок мощностью 107,5 кВт ОАО «ЮСЭМЗ» (г. Южно-Сухокумск) Минпромторг РД ИНН: 0549000063 | Минпромторг РД | 70 | 35 | 35 | 2.2 | 0 | 0 | 90.3 | 61.5 | 28.8 | 2.236 | 0 | 0 | 20 | 21 | 2020 г. - 2025 г. (с учетом пролонгации от 29.12.2022г.) | в 2023 году Фондом развития промышленности Республики дагестан предоставлен заем в объеме 35,0 млн. рублей по программе "Проекты развития Республики Дагестан". Субсидия на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в размере 2,236 млн рублей в рамках госпрограммы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в 2021 году. | Земельный участок в г. Южно-Сухокумск | ФРП РД 12 марта 2020 года предоставлен займ на сумму 35,0 млн. руб; частично приобретено оборудование, подготовлены производственные цеха. Приобретено все необходимое оборудование для реализации проекта, проводятся опытно-конструкторские разработки (завершен первый этап опытно-конструкторских разработок, подобраны необходимые части ветроэнергетических установок, соисполнителем приобретены части для сборки опытных образцов ВЭУ, проводятся внутрицеховые испытания). На испытательном полигоне построены фундаменты на четыре ветроэнергетические установки, построен производственный участок для сборки и наладки ВЭУ, установлены четыре башни под модуль ВЭУ. Также приобретена КТП для технологического присоединения ветроэнергетической станции к сетям. Установлены основные модули ВЭУ для начала тестирования. Проводятся пуско-налодочние работы 4 ВЭУ. Заключен договор на технологическое присоенинение испытательного полигона ВЭУ договор № 43047/2022/ДЭ/ЮСУХРЭС от 27 июня 2022 года (Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»). В 2023 году продолжается сборка остальных 4 модулей (ВЭУ). | По плану в 2021 году планировалось начало производства и реализация ВЭУ, однако начало реализации проекта было перенесено в результате распространения на территории РФ короновирусной инфекции и фактически сдвинулось на 1 год. На этапе подготовки проектной документации и разработки нового продукта инициатор проекта столкнулся с техническими сложностями, на решение которых требуется определенное время, которое в первоначальном плане не было учтено. В этой связи инициатор просил перенести сроки реализации проекта на 2021 – 2025 гг. по договору займа, заключенного с ФРП РД. Эспректным Советом Фонда принято решение о пролонгации займа на 1 год (протокол от 29.12.2022 г. № 15-ЭС). | 8(8722) 68-08-94 | Джалилов Залбег Каирович 8 988 797-95-59 | 04.10.2023 г.
14 | 14 | Строительство стекловаренной печи для производства одностадийного текстильного стекловолокна ООО «Каспийский завод стекловолокна» (г. Каспийск) Минпромторг РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0554003729 | Минпромторг РД | 4100 | 1025 | 3075 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 |  | 2021 г. - 2027 г. | На реализацию проекта предварительно одобрено представление льготного займа ФРП РФ в сумме 2000,0 млн рублей. Повторное рассмотрение проекта Наблюдательным советом ФРП РФ ожидается в 2023 году; Статус резидента ТОСЭР «Каспийск»; Возможность подведения инфраструктуры в рамках постановления Правительства РФ № 1704. ООО "КЗС" является резидентом индустриального парка "КИП Пром Каспий" в г. Каспийске | Предоставлен земельный участок в г. Каспийск | Предварительно одобрено предоставление льготного финансирования ФРП РФ по программе «Приоритетные проекты» в сумме 2 000,0 млн. рублей. Инициатор прорабатывает возможность получения банковского кредита : 1. гарантий коммерческих банков на суму 2219,0 млн. рублей; 2. коммерческого кредита на сумму 1075,0 млн. рублей. Повторное рассмотрение проекта Наблюдательным советом ФРП РФ ожидается в 2023 году. В текущем году ожидается информация от поставщика (Китай) по базовой технологии к приобретаемому оборудованию (дизайн печи, рецептура изготовления, ноу-хау и т.д), по получению которой будет заказана разработка проектно-сметной документации по стандартам РФ. Для решения проблемы залогового обеспечения предполагается передача земельного участка площадью 11,7 га, находящегося в настоящее время в аренде, в собственность ООО «Каспийский Завод Стекловолокна» по льготной ставке для возможности использования его в качестве залога перед ФРП РФ. Прорывной проект | Проблемы залогового обеспечения. Временная приостановка переговоров с поставщиком оборудования в связи с санкционной политикой. Рост цен на оборудование для производства стекловолокна (производство -Китай). Значительный риск удорожания проекта за счет разницы валютного курса. Временная приостановка переговор с поставщиком оборудования в связи с санкционной политикой. Пути решения: В связи с временной приостановкой переговоров с поставщиком оборудования двойного назначения инициатором проводится работа по смене поставщика промышленного оборудования. 1. Прорабатывается возможность приобретения оборудования иных поставщиков. 2. Прорабатывается варианты доставки оборудования по механизму параллельного импорта. Для решения проблемы залогового обеспечения рассматриваются варианты: - обращение в гарантийный фонд РД; - привлечение банковских гарантий системообразующих банков; - обращение в корпорацию МСБ для привлечения гарантий; - иные варианты. | 8(8722) 68-08-94 | Алиев Саид 8988696 92 40 | 05.10.2023 г.
15 | 15 | Модернизация и расширение цеха для производства стеклотары, отвечающей евро-стандартам ООО «Дагестан Стеклотара» (г. Дагестанские Огни) Минпромторг РД ИНН: 0550005309 | Минпромторг РД | 1608.6 | 326.6 | 1282 | 0 | 1282 | 0 | 1218.5 | 252 | 966.5 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 2021 г. - 2024 г. | Льготный займ ФРП РФ в размере 1 282,0 млн. рублей профинансирован в марте 2022 года. | Земельный участок в г. Дагестанские Огни | Подписан договор целевого займа с ФРП РФ на сумму 1 282,0 млн. рублей под 1% годовых. Банком ВТБ выдана гарантия под займ. Денежные средства по займу ФРП РФ поступили в марте 2022 года. Проводятся подготовительные работы для монтажа закупаемого оборудования (земляные работы, вырыт котлован, залит фундамент, начаты работы по возведению колонн, идет подготовка под строительство здания и сооружений). ФРП РФ проведена экспертиза ключевого исполнителя - чешской компании Склострой Турнов ЦЗ, у которой планируется закупка оборудования. 7 июля 2022 года провели предоплату ООО «Стеклопак» (Россия) за оборудование размере 24,1 млн рублей. На сегодня ООО «Дагестан Стекло Тара» совместно с чешской компанией Склострой Турнов ЦЗ формирует новый маршрут логистической цепочки доставки оборудования. В июле 2022 года произведена часть оплаты за оборудование – 800 тыс евро (48,8 млн рублей). Прорывной проект | В связи с нарушением логистической цепочки доставки оборудования предприятием прорабатывается вопрос доставки иностранного оборудования через страны, которые не ввели санкции в отношении России. Также в связи со сложившейся международной неблагоприятной обстановкой значительно высоки риски неисполнения контрактов с иностранными (европейскими) производителями по поставке оборудования. Решение проблемы: Подписан новый контракт по доставке оборудования с китайской компанией «HUBEI CHUDA INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD». Получено положительное заключение экспертизы Федерального ФРП по смене основного поставщика промышленной продукции. Согласно контракту, заключенному между ООО «ДСТ» и китайской компанией «HUBEI», стоимость промышленного оборудования закупаемого ООО «ДСТ» составляет 31,7 млн юаней (около 400 млн рублей), срок производства оборудования составляет не более 240 дней. Направлены чертежи, планы, технические характеристики необходимого промышленного оборудования. Произведена оплата китайской компании «HUBEI» в размере 70% от общей стоимости промышленного оборудования. | 8(8722) 68-08-94 | Магомедов Патахудин Магомедаминович 8 967 397-88-88 | 05.10.2023 г.
16 | 16 | Строительство Республике Дагестан цементного завода АО "Дагестанский Цемент" с объемом производства 2 млн. тонн цемента в год" АО "Дагестанский цемент" ИНН 9722030804 НП "Союз по развитию высокоэффективной инфраструктуры СКФО" | Минпромторг РД | 175.7 | 41.5 | 84.2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |  | 2023-2025 гг. | Претендует на меры государственной поддержки | Карабудахкент, ЗУ Земельный участок 05:09:000034:1618, расположенного по адресу: Дагестан респ, р-н Карабудахкентский, с земель: земли населенных пунктов; в целях разработки карьера по добыче цеметного сырья (известняка) площадб 740 750 кв.м., кадастровый номер: 05:09:000034:1613, расположенного по адресу: Дагестан респ, р-н Карабудахкнтский, с Карабудахкент, ЗУ 2, Земельный участок, категория земель: аселенных пунктов; в целях разработки карьера по добыче цементного сырья (глины), площадь 249 791 кв.м., кадастровый номер 05:09:0000:34:1706, расположенного по адресу: Дагестан респ, р-н Карабудахкентский, с Карабудахкент, ЗУ, Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов; в целях строительства цеметного завода, площадью 450 011 кв.м., кадастровый номер:Земельный участок 05:09:000034:1707, расположенного по адресу: Дагестан респ, р-н Карабудахкент, с Карабудахкент, ЗУ. | Чтобы удовлетворить растущий спрос на вяжущие материалы от строительного комплекса Дагестана и сопредельных регионов принято решение о строительстве цементного завода на Карабудахкентском месторождении известняка и глины с утвержденными запасами более 267 млн тонн. Стратегия и этапы реализации проекта Выход на полную загрузку мощностей происходит постепенно (с учётом факторов сезонности) Инвестиционная фаза составит 12 кварталов с момента начала финансирования до запуска производства и окончания капитальных вложений, в том числе: • Поставка оборудования и строительно монтажные работы 33 месяца • Пусконаладочные работы 3 месяц |  |  |  | 08.08.2023 г.
|  | ИТОГО: |  | 15515.122 | 7496.63 | 7242.81 | 32.614 | 1422 | 458.4 | 5884.7 | 4082.65 | 1087.34 | 8.16 | 90 | 458.3 | 2800 | 863
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации | Наименование отраслеового органа исполнительной власти РД/куратор | план Всего 3: Объем финансирования, млн.руб.; факт ФБ 15: Число рабочих мест, ед.; факт ФБ 17: Сроки реализации проектов; факт ФБ 18: Мера государственной поддержки; факт ФБ 19: Сведения о земельном участке; факт ФБ 20: Примечание (ход реализации); факт ФБ 21: Проблемные вопросы; факт ФБ 22: Контактные данные сотрудников ответственных за внесение сведений по инвестиционным проектам; факт ФБ 23: Контактные данные инициатора инвестиционного проекта | Дата обновления сведений
|  |  |  | Всего по проекту (источники финансирования) | [5 empty] | Освоено (источники финансирования) | [5 empty] | Всего по проекту (план) | Создано
|  |  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Проекты в винодельческой отрасли
17 | 1. | Строительство Дербентской винодельческой компании в г. Дербент ООО «Дербентская винодельческая компания» (г. Дербент) Дагвино, Дагпредпринимательство ИНН: 0542013024 | Комитет по виноградарству и алкогоьному регулированию | 2669 | 907 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 2018 г .- 2025 г. | Статус приоритетного инвестиционного проекта РД; проект одобрен на заседании Республиканской комиссии по предоставлению статуса приоритетного инвестиционного проекта РД | Земельный участок в г. Дербент | В 2018 году завод был построен и введен в эксплуатацию, были получены лицензии на производство тихих и игристых вин, вино наливом (виноматериал). Первая партия игристых вин была произведена в декабре 2018 года в количестве 200 тыс. бутылок. В 2019 году было произведено 1,55 млн бутылок тихих и игристых вин. В 2020 году было произведено 8 млн бутылок тихих и игристых вин (1 этап реализации проекта). В настоящее время начата реализация 2 и 3 этапов проекта, что позволит расширить производственную мощность до 20 млн бутылок в год к 2026 году. | Подведение инфраструктуры; Расширение емкостного парка и закладка виноградников | 8(960) 420-77-88 | Подведение инфраструктуры; Расширение емкостного парка и закладка виноградников
18 | 2 | АО «Кизлярский коньячный завод» , Дербентский район ИНН:0547011052 | Комитет по виноградарству и алкогоьному регулированию | Всего по проекту (источники финансирования) Всего 3: 632.5; Освоено (источники финансирования) Всего 9: 178; Освоено (источники финансирования) СС 10: 178; Освоено (источники финансирования) ФБ 15: 41; Освоено (источники финансирования) ФБ 16: 0; Освоено (источники финансирования) ФБ 17: 2023-2024 гг. ( 100 га в 2023 году 211 га в 2024 году.); Освоено (источники финансирования) ФБ 19: Выделен земельный участок площадью 311 га в Дербентском районе (распоряжение Главы РД от 25 июля 2022 г.).; Освоено (источники финансирования) ФБ 20: Инициатором проведены работы по расчистке и устройству новых дренажных каналов, общей протяженностью 17 км., начаты работы по поднятию плантажа, ведется подготовка к организации тендера на определение генподрядчика по выращиванию винограда. Проводятся переговоры с ресурсоснабжающими организациями на получение технических условий.; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Подведение инфраструктуры; Освоено (источники финансирования) ФБ 22: 8(960) 420-77-88; Освоено (источники финансирования) ФБ 23: Подведение инфраструктуры
19 | 3 | Строительство винно-коньячного производственного комплекса Alvisa Vine ООО «Алвисавайн» (Дербентский район РД) Дагвино, Дагпредпринимательство ИНН: 7730614662 | Комитет по виноградарству и алкогоьному регулированию | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200.3 | 2200.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 2021 г. - 2022 г. |  | Земельный участок в сел. Чинар Дербентского района | планируется получение земельного участка в аренду без проведения торгов в целях посадки виноградников в Дербентском районе, в настоящее время осуществляется подбор участка. | Отсутствие необходимой инфраструктуры: Подъездная дорога (протяженностью 500-700м от трассы, а также протяженностью 2 км. внутри самого комплекса). Газоснабжение (проектная мощность газопровода протяженностью 6 км. составит 150 тыс. м3 в год). Протяженность линии электропередач мощностью 2 МВт составит 1,5 км. Водоснабжение. Водоотведение. | 8(960) 420-77-88 | Отсутствие необходимой инфраструктуры: Подъездная дорога (протяженностью 500-700м от трассы, а также протяженностью 2 км. внутри самого комплекса). Газоснабжение (проектная мощность газопровода протяженностью 6 км. составит 150 тыс. м3 в год). Протяженность линии электропередач мощностью 2 МВт составит 1,5 км. Водоснабжение. Водоотведение.
|  | ИТОГО: |  | 5701.5 | 3307 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 4306.3 | 2378.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 195
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации | Наименование отраслеового органа исполнительной власти РД/куратор | Всего по проекту (источники финансирования) Всего 3: Объем финансирования, млн.руб.; Освоено (источники финансирования) ФБ 15: Число рабочих мест, ед.; Освоено (источники финансирования) ФБ 17: Сроки реализации проектов; Освоено (источники финансирования) ФБ 18: Мера государственной поддержки; Освоено (источники финансирования) ФБ 19: Сведения о земельном участке; Освоено (источники финансирования) ФБ 20: Примечание (ход реализации); Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Проблемные вопросы; Освоено (источники финансирования) ФБ 22: Контактные данные сотрудников ответственных за внесение сведений по инвестиционным проектам; Освоено (источники финансирования) ФБ 23: Контактные данные инициатора инвестиционного проекта; Освоено (источники финансирования) ФБ 24: Дата обновления сведений
|  |  |  | План (источники финансирования) | [5 empty] | Освоено (источники финансирования) | [5 empty] | Всего по проекту (план) | Создано
|  |  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21
Проекты в рыбной отрасли
20 | 1. | Создание современного комплекса для индустриального выращивания осетровых пород рыб и получения черной икры ООО «СК-АКВА» (Кизлярский район РД) Комрыбхоз РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0572013455 | Комитет по рыбному хозяйству | 577.6 | 577.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.6 | 577.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 2016 г. - 2026 г. | Статус приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан | Земельный участок в Кизлярском районе | Проекту присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан в соответствии с распоряжением Правительства РД. В 2019 г. предприятие введено в эксплуатацию. Выращено порядка 60,0 тонн рыбы. В первом полугодии 2022 году выручка от реализации ООО «СК-Аква» составила 17 599,76 руб. | Значительные затраты электроэнергии для производственных процессов, высокая стоимость электроэнергии. | 8 (928) 249-33-23 | 8 961 054-95-95 | 06.10.2023 г.
21 | 2. | Строительство рыбоводной фермы по выращиванию форели в садках в акватории Ирганайского водохранилища и в УЗВ ООО "Ирганайская Форель" | Комитет по рыбному хозяйству | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2023-2026 гг. |  | Республика Дагестан, Унцукульский район, с. Унцукуль (КН: 05:35:000021:353) - 303 870 м² |  |  | 8 (928) 249-33-23 | +7 495 414 30 30 | 24.10.2023 г.
22 | 3. | Создание инновационного рыбоводно-рекреационного комплекса» ООО «Янтарное» (г. Кизилюрт, пос. Новый Сулак) Комрыбхоз РД ИНН: 0546026095 | Комитет по рыбному хозяйству | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 2020 г. - 2023 г. | Создание необходимой инфраструктуры | Земельный участок в г. Кизилюрт, п. Новый Сулак | Проект реализуется, создано рыбоводческое хозяйство, развивается туризм. | Необходима реконструкция автодороги | 8 (928) 249-33-23 | 8928 980 83 81 | 06.10.2023 г.
23 | 4. | Создание производственных мощностей по приемке и первичной переработке рыбы ООО «Порт-Петровск» (г. Махачкала) Комитет рыбного хозяйства РД ИНН: 0572006218 | Комитет по рыбному хозяйству | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 2018 г. - 2022 г. | Субсидия по возмещению части затрат, связанных с уплатой первого взноса по лизингу; лизинг на приобретение оборудования; поручительство от Гарантийного фонда РД. | г. Махачкала, ул. Портовское шоссе, д.5, корп. Б | С МФК «Даглизингфонд» заключены договора лизинга на общую сумму 111,5 млн. руб. Гарантийным фондом РД выдано поручительств на сумму 25 млн. руб. Дагпредпринимательством предоставлена субсидия по возмещению части затрат, связанных с уплатой первого взноса по договору лизинга оборудования в размере 1,0 млн. руб. Проведен капремонт АБК и складов, водопровода. Оборудование установлено на 70%. | Отсутствие необходимой инфраструктуры (электр., газ) | 8 (928) 249-33-23 | 8 929 133-33-33 | 06.10.2023 г.
|  | Итого: |  | 1587.6 | 1587.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.6 | 924.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 95
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации | Наименование отраслеового органа исполнительной власти РД/куратор | План (источники финансирования) Всего 3: Объем финансирования, млн.руб.; Освоено (источники финансирования) ФБ 15: Число рабочих мест, ед.; Освоено (источники финансирования) ФБ 17: Сроки реализации проектов; Освоено (источники финансирования) ФБ 18: Мера государственной поддержки; Освоено (источники финансирования) ФБ 19: Сведения о земельном участке; Освоено (источники финансирования) ФБ 20: Примечание (ход реализации); Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Проблемные вопросы; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Контактные данные сотрудников ответственных за внесение сведений по инвестиционным проектам; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Контактные данные инициатора инвестиционного проекта | Дата обновления сведений
|  |  |  | Всего по проекту (источники финансирования) | [5 empty] | Освоено (источники финансирования) | [5 empty] | Всего по проекту (план) | Создано
|  |  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21
Проекты в сфере сельского хозяйства
24 | 1. | Закладка интенсивных садов и строительство плодохранилища ООО «Полоса» (Сулейман-Стальский район РД) Дагпредпринимательство Минсельхозпрод РД ИНН: 0529911678 | Минсельхоз РД | 11409.1 | 3422.7 | 7986.4 | 0 | 0 | 0 | 3463.6 | 3463.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 200 | 2022 г. - 2030 г. | Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход садов; субсидии на возмещение части затрат на проведение мелиоративных работ; создание необходимой инфраструктуры; субсидии на приобретение оборудования; статус приоритетного инвестиционного проекта РД; поддержка в рамках постановления Правительства РФ № 1704. | Наличие земель - 5930 га, в том числе 5900 га - долгосрочная аренда, 30 га – собственность | За годы реализации проекта заложено всего садов - 2776 га, из них интенсивных – 496 га (суперинтенсивных яблоня – 420 га; груша – 54 га; черешня - 22 га), при плане – 480 га; фундук - 2200 га, а также орех – 25 га, каштан – 22 га, слива – 15 га, миндаль – 13 га, киви – 5 га. Заложен питомник фундука - 40 га. Закладка садов продолжается. ПСД на создание плодохранилища получил положительное заключение госэкспертизы (выдано ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов» от 05.04.2022 № 05-1-1-3-020531-2022).Администрацией МР Сулейман Стальского района выдано разрешение на строительство плодоовощехранилища от 25.01.2023 № RU 05-13-03- 2023. Готовятся документы на получение статуса приоритетный инвестиционный проект РД Прорывной проект | Отсутствие необходимой инфраструктуры, удорожание и проблемы поставки посадочного материала и импортного оборудования (Италия, Германия) | 51-57-75 | 89058933338 | 06.10.2023 г.
25 | 2 | Реализация проекат по строительству мясоперерабатывающего предприятия с законченным цикло . ООО "ДагМясо" ИНН: 0571020153 | Минсельхоз РД | 1535.8 | 0 | 1228.6 | 307.2 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 105 | 6 | 2022 г.-2024 г. | Распоряжением Главы РД от 26082.2022 г. № 118-рг предоставлены земельные участки в аренду без проведения торгов (МИП); | 3 земельных участка площадью 17,4 га в с. Кульзеб Кизилюртовского района | В настоящее время в соответствии с поручением Председателя Правительства РД инициатором проекта дорабатывается финансовая модель реализации проекта и ПСД с учетом приобретаемого оборудования из КБР | Решение вопроса по устройству въезда и выезда с территории инвестиционной площадки (ввиду того, что выделенные земельные участки на територии премыкающие к этой площадке | 51-57-75 | 8965 764 99 99 | 06.10.2023 г.
26 | 3. | Реконструкция роботизированной молочно-товарной фермы на 400 фуражных коров вблизи с. Орта-Стал Сулейман-Стальского района Республики Дагестан ООО «Алияк» (Сулейман-Стальский район РД) Минсельхозпрод РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0529000594 | Минсельхоз РД | 794.621 | 179.684 | 614.937 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 2023 г.-2024 г. | Возможность предоставления субсидии: на СМР, приобретенное технологическое оборудование, технику, приобретенное племенное поголовье; Возможность подведения инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках постановления Правительства РФ № 1704 | В собственности ООО «Алияк» находится земельный участок площадью 70 га. Предоставлен в аренду земельный участок площадью 300 га в Сулейман-Стальском районе | Разработана ПСД по проекту, которая направлена на прохождение экспертизы, проведены более 2 км линий электропередач, установлен трансформатор, приобретена 81 ед. техники и оборудования на сумму 150,4 млн руб., 20 голов высокопродуктивных племенных нетелей швицкой бурой породы, 348 голов племенного молодняка калмыцкой породы (мясного направления), а также 1,5 тыс. голов МРС | Отсутствие необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры. | 51-57-75 | 8915 124-71-27 | 09.02.2024 г.
27 | 4. | Реконструкция мясной овцеводческой фермы на 2000 овцематок вблизы с. Даркуш-Казмаляр,Сулейман-Стальского района Республики Дагестан ООО "Алияк" (ООО "Алияк") | Минсельхоз РД | 400.89 | 400.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 2024 г.-2026 г. |  | Предоставлен в аренду земельный участок площадью 300 га в Сулейман-Стальском районе с.Орта-Стал 05:13:000047:339 |  |  |  | 8-903-748-17-66 | 09.02.2024 г.
28 | 5. | Создание центра по производству и переработке риса «ПРОМ-РИС» ООО «НИВА» (Кизлярский район РД) Минсельхозпрод РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0517004241 | Минсельхоз РД | 657.7 | 657.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 36 | 2017 г.- 2025 г. | Земельный участок в аренду без проведения торгов (МИП), субсидии на развитие производства зерновых, в том числе риса; проведение мелиоративных работ; субсидирование части затрат на технологическое оборудование | Предоставлен земельный участок в аренду без торгов в Кизлярском районе | Для реализации проекта получен земельный участок с кадастровым номером 05:02:000106:1202 общей площадью 1134,35 га на территории МР «Кизлярский район». В настоящее время проводятся работы по созданию дополнительных рисовых систем на площади около 400 га. В текущем году завершены работы на площади 200 га, которые засеяны под культуру. В создание дополнительных рисовых систем инициатором проекта инвестировано более 70 млн руб внебюджетных средств | Проблема с закупкой сырья (удобрений) в связи с ростом цен. | 51-57-75 | 8989-669-33-19 | 06.10.2023 г.
29 | 6. | Строительство второй очереди тепличного комплекса общей площадью 6,6 га. в поселке Шамхал-Термен г. Махачкалы Республики Дагестан для круглогодичного выращивания томатов ООО «Югагрохолдинг» (г. Махачкала) Дагпредпринимательство, Минсельхозпрод РД ИНН:0572006169 | Минсельхоз РД | 556.2 | 0 | 339.7 | 0 | 0 | 216.5 | 432.1 | 0 | 215.6 | 0 | 0 | 216.5 | 196 | 198 | 2017 г. - 2023 г. | В рамках реализации госпрограммы развития СКФО в 2017 году оказана господдержка в размере 216,5 млн руб. | Предоставлен земельный участок площадью 53 га в г. Махачкала | В настоящее время: завершены строительно-монтажные работы по установке металлоконструкций, работы по строительству административно-бытового корпуса, выполнены внутриплощадочные проезды к тепличному блоку, работы по благоустройству (подъездная дорога к тепличному комплексу, озеленение, наружные сети поливочного водопровода, резервуар емкостью 1500 м3 для запаса воды, насосная станция со станцией водоподготовки), закуплен поликарбонат для ограждающих конструкций тепличного блока, начаты работы по устройству ливневой канализации для сбора стоков с кровли тепличного блока | Необходимо привлечение дополнительных финансовых средств инициатором проекта. Отсутствие инфраструктуры | 51-57-75 | 8 (8722) 51-79-33 | 06.10.2023 г.
30 | 7. | Строительство (посадка) суперинтенсивного сада на площади 100 га ООО «Анжелина» (Дербентский район РД) Минсельхоз РД, Дагпредпринимательство, Минимущество РД ИНН: 0571006600 | Минсельхоз РД | 254.63 | 254.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.422 | 137.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 2021 г. - 2028 гг. | Земельный участок в аренду без проведения торгов (МИП); Возможность подведения инфраструктуры в рамках постановления Правительства РФ № 1704. Субсидии на закладку и уход садов, проведением мелиоративных работ | Земельный участок в Дербентском районе площадью 132 га | Выделен земельный участок без проведения торгов, проектная документация разработана и направлена на согласование в госэкспертизу. Заложены сады на площади 38 га. Закладка садов продолжается. Правительством Республики Дагестан направлена заявка в Минэкономразвития России для включения в сводный перечень НИП с целью оказания государственной поддержи в рамках постановления Правительства РФ от 19.10.2020 г. №1704. Прорывной проект | Отсутствие необходимой инженерной инфраструктуры. Отсутствие спроектированных и построенных объектов инженерной инфраструктуры не позволяло инициатору проекта ООО «Хазар» реализовать его в сроки, определённые паспортом «прорывного» проекта «Развитие плодоовощного кластера в Дагестане». | 51-57-75 | 8928 586-11-10 | 06.10.2023 г.
31 | 8. | Строительство завода по производству концентрированных соков, пюре и нектаров мощностью 12 тыс. тонн в год ООО «Хазар» (г. Дагестанские Огни) Минсельхозпрод РД, Минпромторг РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0550007289 | Минсельхоз РД | 2438.3 | 865 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 848.3 | 848.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 8 | 2022 г. - 2025 г. | Статус резидента ТОСЭР «Дагестанские Огни». Субсидии на приобретение технологического оборудования. Земельный участок в аренду без проведения торгов распоряжением Главы Республики Дагестан (МИП). Возможность подведения инфраструктуры в рамках постановления Правительства РФ № 1704 | Предоставлен земельный участок без торгов площадью 10,5 га на ТОСЭР "Дагестанские Огни" | Приобретена часть оборудования. Получен статус резидента ТОСЭР. Получены технические условия, в том числе на электроснабжение инвестплошадки и представлены документы на получение положительного заключения госэкспертизы на ПСД для последующего формирования документации для подачи в АО «КАВКАЗ.РФ» на получение льготного кредита.Проект включен в предложения по перечню НИП на оказание господдержки в рамках постановления ПРФ от 19.10.2020 г. №1704. Прорывной проект | Необходимая инженерная и транспортная инфраструктура: энергоснабжение – 1 МВт; водоснабжение – 300 куб. м в сутки; водоотведение – 290 куб. м в сутки; газоснабжение - 400 куб.м./час. Вместе с тем отсутствие построенных объектов инженерной инфраструктуры не позволит инициатору проекта ООО «Хазар» реализовать его в сроки, определённые паспортом «прорывного» проекта «Развитие плодоовощного кластера в Дагестане», сформированного в ГИИС «Электронный бюджет». Ввиду позднего предоставления технических условий на электроснабжение участка инвестиционной площадки и невозможности своевременного предоставления ПСД на прохождение экспертизы, в отчете по «прорывному» проекту за 4 квартал 2022 года, сформированному в ГИИС «Электронный бюджет» указанно не достижение 2-х из 3-х контрольных точек. | 51-57-75 | 8909 480-49-36 | 06.10.2023 г.
32 | 9. | Организация производства и переработки 25 тыс. тонн мяса птицы в год ООО «Батыр Бройлер» (Хасавюртовский район РД) Минсельхозпрод РД ИНН: 0534034398 | Минсельхоз РД | 1227 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 115 | 11 | 2021 г. - 2024 гг. | Субсидирование части затрат на оборудование; Субсидирование части затрат на корма; Создание необходимой инфраструктуры. | Земельный участок в Хасавюртовском районе | В результате реализации новой модели кроме собственного потребления возможны продажи инкубационного яйца контрагентам БМ Групп, но по факту это будет в случае, если проект будет далее расширен еще - на 50 млн шт. яиц. В рамках проекта также планируется создание завода по производству до 63 тысяч тонн гранулированных комбикормов в год. В настоящее время дорабатывается документация по проекту | Удорожание оборудования, рост цен на корма; отсутствие необходимой инженерной и транспортной инфраструктур | 51-57-75 | 8 928 684-02-18 | 06.10.2023 г.
33 | 10. | КФХ "Сад" (Магарамкентский район) ИНН:0553001430 | Минсельхоз РД | 825 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 2023-2024 гг. | Планируется участие в конкурсе на получение субсидии по возмещению части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК (CAPEX | Наличие земельного участка в с. Джепель Магарамкентского района площадью 2,35 га. | Получено положительное заключение экспертизы на проектную документацию от 05.10.2021 № 05-2-1-3-057614- 2021 (выдано ООО «КОИН-С»). Получено разрешение на строительство объекта МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района «Магарамкентский район» от 03.02.2023 № 05-05525000-4А-2023 г. Ведется строительство помещений, частично приобретено оборудование. Прорывной проект | Отсутствие необходимой инженерной инфраструктуры | 51-57-75 | 8(962) 065-44-44 | 06.10.2023 г.
34 | 11. | Производство по розливу воды, соков и лимонадов ООО «Ириб» (г. Каспийск) Минсельхозпрод РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0571017136 | Минсельхоз РД | 327 | 82.5 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 25 | 2023 г. - 2026 г. | Для реализации инвестиционного проекта распоряжением Главы Республики Дагестан от 25 декабря 2019 года № 125-рг предоставлен в аренду без торгов земельный участок сроком до 5 лет (МИП). Статус резидента ТОСЭР «Каспийск». Возможность подведения инфраструктуры в рамках постановления Правительства РФ № 1704. | земельный участок в аренду площадью 5 га в г. Каспийск | Включен в реестр резидентов ТОСЭР «Каспийск» от 21.02.2020 г. Получено разрешение на строительство производственного комплекса. Готовится заявка на финансирование в АО «КАВКАЗ.РФ». Дорабатывается ПСД, проводятся работы по обеспечению площадки электроснабжением. | Отсутствие необходимой инженерной инфраструктуры (энергоснабжение водоснабжение, водоотведение, газоснабжение). Удорожание стоимости иностранного оборудования и возможные затруднения с его доставкой | 51-57-75 | 8 872 267-63-57 | 06.10.2023 г.
|  | ИТОГО: |  | 20426.241 | 7915.104 | 12004.137 | 307.2 | 0 | 216.5 | 6292.322 | 5770.322 | 264.9 | 40.6 | 0 | 216.5 | 3194 | 545
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации | Наименование отраслеового органа исполнительной власти РД/куратор | Всего по проекту (источники финансирования) Всего 3: Объем финансирования, млн.руб.; Освоено (источники финансирования) ФБ 15: Число рабочих мест, ед.; Освоено (источники финансирования) ФБ 17: Сроки реализации проектов; Освоено (источники финансирования) ФБ 18: Мера государственной поддержки; Освоено (источники финансирования) ФБ 19: Сведения о земельном участке; Освоено (источники финансирования) ФБ 20: Примечание (ход реализации); Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Проблемные вопросы; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Контактные данные сотрудников ответственных за внесение сведений по инвестиционным проектам; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Контактные данные инициатора инвестиционного проекта | Дата обновления сведений
|  |  |  | Всего по проекту (источники финансирования) | [5 empty] | Освоено (источники финансирования) | [5 empty] | Всего по проекту (план) | Создано
|  |  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21
Проекты в сфере энергетики
35 | 1. | Строительство Дербентской солнечной электростанции мощностью 100 МВт ГК «Солар Системс» (Дербентский район РД) Минэнерго РД, ИНН: 7728872602 | Минэнерго РД | 6200 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 25 | 2022 г. - 2025 г. | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2013 г. № 449 «О механизме стимулирования использования ВИЭ на оптовом рынке электрической энергии и мощности» на основании результатов ОПВ. Присвоение статуса Масштабного проекта | Распоряжением Правительства РД переведен земельный участок с кадастровым номером в Дербентском районе. № 05:07:000000:2361 площадью 3 050 000 кв. м из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и энергетики | Реализация проекта осуществляется по графику. Выполнены кадастровые работы по формированию ЗУ и предоставлению его в аренду, разработана и согласована со всеми заинтересованными сторонами СВМ, получены и утверждены ТУ и ТП ведется согласование заданий на поектиование объектов, а также работы по заключению договора ТП. | Отсутствуют | 55-08-18 | 8929 621 65 14 | 06.10.2023 г.
36 | 2. | Строительство Новолакской ветроэлектростанции мощностью до 315 МВт АО "НоваВинд" Минэнерго РД | Минэнерго РД | 43700 | 43700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60. | 0 | Срок начала реализации проекта – Январь, 2023 Срок окончания реализации проекта – Июнь, 2026 Общий срок реализации проекта – 3,5 го | Предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение затрат) строительства объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан, высвобождаемых в результате снижения объема погашения задолженности перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам (механизм реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам - Постановление Правительства РФ от 19.10.2020 № 1704). Затраты, подлежащие возмещению: 1) Воздушная линия электропередачи 110 кВ в двухцепном исполнении в рамках технологического присоединения; 2) Реконструкция ПС 330 кВ Артем с расширением РУ 110 кВ ПС 330 кВ Артем в рамках технологического присоединения Сумма: 750 млн. рублей | Местоположение: Новолакский и Кумторкалинский районы Республики Дагестан; Ориентировочная площадь земель: до 250 га на период выполнения строительно-монтажных работ, в том числе порядка 100 га на период эксплуатации ВЭС; Оформление прав (собственность, аренда, иной вид права пользования): аренда – на период выполнения строительно-монтажных работ; собственность – на период эксплуатации ВЭС; Категория земли: земли сельскохозяйственного назначения – период строительно-монтажных работ; земли промышленности и иного специального назначения – период эксплуатации ВЭС | 1. Выполнен ветромониторинг и микросайтинг; 2. Выполнена аэрофотосъемка (1:5000); 3. Выполнен сбор исходно-разрешительной информации для проектирования ВЭС; 4. Подготовлена карта ограничений территории; 5. Оформлены правоустанавливающие документы на земельные участки для строительства автодорог и площадок для размещения ветроустановок. Выполняется работа, направленная на оформление правоустанавливающих документов на земельные участки для строительства линий электропередачи ВЭС; 6. Подготовлены материалы и направлено обращение в Минэнерго России для включения ВЭС в Схему территориального планирования РФ; 7. Подготовлен проект документации по планировке территории для размещения ВЭС; 8. В АО «СО ЕЭС» направлены сведения для включения объектов в Схему и программу развития электроэнергетических систем России на 2023-2028 годы. Объекты учтены в проекте СиПР, проходящего в настоящий момент публичные обсуждения и согласование; 9. Разработана и согласована с Системным оператором (Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга), сетевыми организациями (ПАО «Россети» и ПАО «Россети Северный Кавказ») схема выдачи мощности Новолакской ВЭС (до 315 МВт по классу напряжения 110 кВ). 10. В ПАО "Россети Северный Кавказ" 31.05.2023 направлена заявка на технологическое присоединение к электрическим сетям. 11. Проводятся комплексные инженерные изыскания (до конца первого квартала 2024 года). 12. Разрабатывается рабочая документация автомобильных дорог ВЭС (до конца первого квартала 2024 года). 13. Начата подготовка проектной документации ВЭС (плановая дата входа в экспертизу апрель 2024 года). 14. Утверждены (30.10.2023) технические условия для технологического присоединения Новолакской ВЭС к электрическим сетям ПАО "Россети Северный Кавказ". 15. Утверждены технические условия для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети" (с части реконструкции ПС 330 кВ Артем") 16. ПАО "Россети Северный Кавказ" 04.12.2023 направило в Министерство энергетики и тарифов Республики комплект документов для утверждения платы за технологическое присоединение Новолакской ВЭС | 1.Нарушение сроков согласования, утверждения технических условий и выдачи оферты договора на технологическое присоединение Новолакской ВЭС к электрическим сетям со стороны ПАО "Россети Северный Кавказ". Нормативный срок истек 06.09.2023 размер платы за технологическое присоединение не утвержден, оферта договора не представлена. 2. Отсутствуют согласования (получены необоснованные отказы) на устройство части (два из трех) левоповоротных заездов автомобильных дорог ВЭС, что существенно затрудняет строительную логистику , завоз материалов. 3. Отсутствуют полигоны для вывоза строительного мусора и ТБО. | 55-08-18 | 8(960) 370-31-65 | 06.10.2023 г.
37 | 3. | Строительство Ногайской солнечной электростанции мощностью 60 МВт ГК «Хэвел» (Ногайский район РД) Минэнерго РД, ИНН: 2124030957 | Минэнерго РД | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2025г. | В рамках постановления Правительства РФ от 28.05.2013 г. № 449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности» на основании результатов ОПВ | Земельный участок в Ногайском районе №05:03000000898 | 1.В целях изменения категории земель с «земли сельскохозяйственного назначения» на «земли промышленностю» в заинтересованные органы исполнительной власти Российской Федерации и Республики Дагестан направлены предложения по внесению изменений в схему территориального планирования Ногайского района. 2. ООО «Юнигрин Пауэр» в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ» подана заявка на технологическое присоединение к электрическим сетям Ногайской СЭС. ПАО «Россети Северный Кавказ» разработаны и согласованы с Филиалом АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерским управлением энергосистемы Республики Дагестаю» (Дагестанское РДУ) технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям Ногайской СЭС. 3. Выполнены инженерные изыскания. Пройдена негосударственная экспертиза результатов изысканий. Разработана проектная документация | Оказание содействия по осуществлению ПАО "Россети Северный Кавказ" технологического присоединения Ногайской СЭС в предусмотренные проектом сроки до 01.09.2024 г | 55-08-18 | 8917 657-32-32 | 06.10.2023 г.
38 | 4. | Строительство Махачкалинского ветропарка мощностью 12,5 МВт ООО «EcoEnergy» (Новострой) Минэнерго РД ИНН: 6315657707 | Минэнерго РД | 1320 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2024г. | В рамках постановления Правительства РФ от 17.10.2009 N 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» | № 05:50:000083:864; № 05:50:000083:968; № 05:50:000081:347 | Постановление правительства РФ от 23 января 2015 года № 47 «По вопросам стимулирования использования возобновляемых источников энергии на розничных рынках электрической энергии» | Необходимость создания транспортной инфраструктуры для поставки ВЭУ | 55-08-18 | 8 800 600-99-25 | 06.10.2023 г.
39 | 5. | Строительство Самурского энергетического кластера. I и II этап ООО «EcoEnergy» (Рутульский и Ахтынский районы РД) Минэнерго РД ИНН: 7707455397 | Минэнерго РД | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2024г. | Постановление правительства РФ от 23 января 2015 года № 47 «По вопросам стимулирования использования возобновляемых источников энергии на розничных рынках электрической энергии | Предоставление земельных участков в Ахтынском и Рутульском районах № 05:32:000054:244; № 05:32:000054:217; № 05:32:000064:168; № 05:32:000064:169; № 05:22:000034:190; № 05:22:000042:183; № 05:32:000123:122; № 05:32:000123:121; | Разработаны технико-экономические обоснования реализации проектов, а также завершены геодезические изыскания и гидрологические измерения малых рек в бассейне реки Самур. Получены технические условия на технологическое присоединение на первую очередь проектов и ведутся переговоры с территориальной сетевой организацией по уточннению параметров ТУ на ТП к сетям оставшихся объектов | Локализация производства компонентов гидротурбин типа "Пельтон" на территории РФ | 55-08-18 | 8 800 600-99-25 | 06.10.2023 г.
|  |  |  | 56320 | 56320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 251 | 25
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации | Наименование отраслеового органа исполнительной власти РД/куратор | Всего по проекту (источники финансирования) Всего 3: Объем финансирования, млн.руб.; Освоено (источники финансирования) ФБ 15: Число рабочих мест, ед.; Освоено (источники финансирования) ФБ 17: Сроки реализации проектов; Освоено (источники финансирования) ФБ 18: Мера государственной поддержки; Освоено (источники финансирования) ФБ 19: Сведения о земельном участке; Освоено (источники финансирования) ФБ 20: Примечание (ход реализации); Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Проблемные вопросы; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Контактные данные сотрудников ответственных за внесение сведений по инвестиционным проектам; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Контактные данные инициатора инвестиционного проекта | Дата обновления сведений
|  |  |  | Всего по проекту (источники финансирования) | [5 empty] | Освоено (источники финансирования) | [5 empty] | Всего по проекту (план) | Создано
|  |  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21
Проекты в сфере туризма
40 | 1. | Туристско-рекреационный комплекс «Золотые пески» ООО «Сейвер М» (Дербентский район РД) Минтуризм РД ИНН: 0573009099 | Минтуризм РД | 1694.2 | 0 | 1161.8 | 26.62 | 0 | 505.78 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 28 | 2017г. - 2025 г. | Получение земельного участка; обеспечение необходимой инфраструктурой (В 2008г. КПРД «Дирекция государственного заказчика-застройщика» к инвестиционной площадке частично была подведена инженерная инфраструктура) | Предоставлен дополнительный земельный участок в 4 га | Проект на стадии завершения. К инвестиционной площадке построена подъездная автомобильная дорога протяженностью 10 км., инвестором освоено 400 ,0 млн. руб. В целях расширения проекта Минимуществом РД совместно с АО «Корпорация развития Дагестана» предоставлен в аренду земельный участок общей площадью 4 га для установки коттеджей и благоустройство территории. Проводится работа по созданию на данной территории ОЭЗ ТРТ площадью 216 га. 3 ноября 2022 г. между Правительством РД, Минэкономразвитием России и АО "КАВКАЗ.РФ" подписан протокол о намерениях по созданию всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Каспийский прибрежный кластер" на территории РД и дорожной карты по его развитию до 2026 года.Подписано допсоглашение о создании ОЭЗ. Сформирвоана рабочая группа ( Распоряжение Правительства РД от 30.12.2022 г. № 606-р). Прорывной проект | В 2008г. КПРД «Дирекция государственного заказчика-застройщика» к инвестиционной площадке частично была подведена инженерная инфраструктура, но при этом, в связи с прекращением финансирования ФЦП «Юг-России», она не была завершена. | 55-44-26 | 8 928 874-62-05 | 06.10.2023 г.
41 | 2. | Санаторий-профилакторий «Кпул-Ятар» ООО «Алияк» Сулейман-Стальский район РД, с. Орта-стал Минтуризм РД ИНН: 0529000594 | Минтуризм РД | 2930 | 2930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 2022г. -2027 г. | СПо проекту получен в аренду земельный участок общей площадью 31,4 га, внесены изменения в вид разрешенного использования земельного участка, определяются объемы мощностей подводящей инфраструктуры, ведутся работы по инженерным изысканиям. | Земельный участок в Сулейман-Стальском районе под кадастровым номером 05:13:000047:187 общей площадью 31,4 га | По проекту получен земельный участок, проводится работа по переводу земель 31,4 га из земель «сельскохозяйственного назначения» в земли «населенных пунктов». Необходимый пакет документов внесен на утверждение в Правительство РД. Определяются объемы мощностей подводящей инфраструктуры, ведется работа по инженерным изысканиям. Начало строительно-монтажных работ запланировано на 1 полугодие 2023г. | Отсутствие необходимых мощностей инфраструктуры | 55-44-26 | 8915 124-71-27 | 09.02.2024 г.
42 | 3. | Строительство гостиницы на 30 номеров по адресу: ул. Алибега Фатахова с. Касумкент, Сулейман-Стальского района, Республики Дгестан | Минтуризм РД | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 2022 г.-2025 г. |  | Земельный участок на праве собственности в Сулейман-Стальском районе под кадастровым номером 05:13:000001:10323 общей площадью 3076 кв.м. |  |  |  |  | 09.02.2024 г.
43 | 4. | Расширение туристско-рекреационного комплекса «Каспий» OOO «Каспий» (Карабудахкентский район РД) Минтуризм РД ИНН: 0562056315 | Минтуризм РД | 1653.45 | 1287.84 | 0 | 17.41 | 0 | 348.2 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 28 | 2021 г. - 2025 г. | Создание инфраструктуры; Льготное финансирование институтов развития. (проводится работа по получению льготного кредита 3-5% годовых от банка ВТБ, по программе льготного кредитования Ростуризма на строительство 6 корпусов по 240 номеров каждый на 1440 койко-мест. ) | Земельный участок в Карабудахкентском районе | В настоящее времяв реализацию проекта вложено 800 млн. руб: построен гостиничный корпус на 43 номера и 90 койко-мест, три 2-этажн. коттеджа на 29 номеров и 58 койко-мест, строловая на 320 посадочных мест, волновой бассейн с морской водой.Инвестором в мае 2023 года направлена заявка на участие в конкурсе по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для софинансирования расходных обязательств регионов страны по предоставлению юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов, в рамках данного конкурса предполагается закупка и установка 3-х модульных двухэтажных гостиниц с использованием клееного деревянного бруса и перекрестно-склеенных деревянных панелей, применяемых в качестве несущих стен, перекрытий, кровли на 54 номера, и благоустройство прилегающей территории. Все номера оснащены индивидуальным туалетом, умывальником, душем, а также имеют общую площадь более 17 кв. метров, за исключением площади санузла. Прорывной проект | Необходимы очистные сооружения объемом 400 куб.м. в сутки. | 55-44-26 | 8(928)837-67-54 | 06.10.2023 г.
44 | 5. | Создание туристско-рекреационного комплекса «Сардар-Приморский» ООО ТРК «Сардар» (Дербентский район РД) Минтуризм РД ИНН: 0571021781 | Минтуризм РД | 379 | 273 | 0 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2021г. - 2025 гг. | В рамках исполнения пункта 1.3 Протокола совещания у Главы Республики Дагестан Меликова С.А. от 27.01.2022 г. № 11/2-06/РП1 ТУ Росимущества в Республике Дагестан сформированы 4 земельных участка в кадастровом квартале 05:07:000113, относящиеся к категории земель «земли особо охраняемых территорий и объектов» с видом разрешенного использования «для туристско-рекреационного назначения». | сформировано 4 земельных участка в кадастровом квартале 05:07:000113 общей площадью 12 га | В настоящее время инвестором направлено ходатайство в Правительство Республики Дагестан для получения земельного участка в аренду без проведения торгов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Однако в связи с замечаниями Минимуществом РД материалы были направлены инвестору на доработку) | Отсутствие земельного участка. Отсутствие необходимой инфраструктуры | 55-44-26 | 8 909 485-02-96 | 06.10.2023 г.
45 | 6. | Туристско-рекреационный комплекс «Инчхе Марина Каспий» ООО Холдинговая компания «Интера» (Каякентский район РД) Минтуризм РД ИНН: 7728755514 | Минтуризм РД | 570 | 418 | 0 | 7.6 | 0 | 144.4 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12 | 2021 г. - 2025 г. | В рамках исполнения поручений, данных Главой Республики Дагестан Меликовым С.А. 25 мая 2021 года, Минимуществом РД совместно с Минсельхозом РД прорабатывается вопрос формирования и передачи в аренду земельного участка площадью 4 га из земель, закрепленных за Зональным управлением № 1 ГУП «Каспий». Минимуществом РД направлено обращение в адрес ГЦП РД "Каспий" о даче согласия на образование земельного участка площадью 4 га из состава земель, закрепленных за Зональным упрвлением № 1 ГУП "Каспий" для размещения туристско-рекреационного комплекса, однако был получен отказ. | Земельный участок в Каякентском районе 1,7 га, приобретен земельный участок общей площадью 2 га. | Проведены работы по дноуглублению, берегоукреплению (более 70 млн.руб.), заказана проектно-сметная документация на здания. Проведена планировка территории для строительства 7-этаж. Гостиничного комплекса с маяком на 200 номеров, коттеджей шале на 60 койко-мест, рыбного ресторана, кафе, дайвинг и яхт-клубов, детской площадки, причальных сооружений для развития яхтенного туризма.В рамках исполнения поручений, данных Главой Республики Дагестан Меликовым С.А. 25 мая 2021 года, Минимуществом РД совместно с Минсельхозом РД прорабатывается вопрос формирования земельного участка площадью 4 га из земель, закрепленных за Зональным управлением № 1 ГУП «Каспий». Минимуществом РД направлено обращение в адрес ГУП РД «Каспий» о даче согласия на образование земельного участка площадью 4 га из состава земель, закрепленных за Зональным управлением № 1 ГУП «Каспий», для размещения туристско-рекреационного комплекса «Инчхе Марина Каспий», однако был получен отказ. Прорывной проект | Необходимые объекты обеспечивающей инфраструктуры: автом. Дорога - 3,1 км., ЛЭП ВЛ - 10 кВт., L- 1,2 км., водопровод Ф-110 мм., L-1,04 км., газопровод Ф - 159 мм., Ф-57 м., L - 1,2 км., комплексная трансформаторная подстанция - БКТП-630-10/04кВ., очистные сооружения - "Юбас-Мега-50", котельная АБМК-2000. | 55-44-26 | 8(928) 950-77-34 | 06.10.2023 г.
46 | 7. | Создание туристско- рекреационного комплекса «Золотые дюны» ООО «Газинжсети» (Кизлярский район РД) Минтуризм РД ИНН: 0561050960 | Минтуризм РД | 564.44 | 434.6 | 0 | 6.5 | 0 | 123.3 | 129.8 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 123.3 | 150 | 0 | 2017 г. - 2025 г. | Между Минтуризмом РД и АО "Газинжсети" заключено соглашение от 27.02.2017 г. № 01/17 по строительству туристической инфраструктуры, общая стоимость составляет 311,5 млн. руб. В сентябре 2021 г. инвестором направлен пакет документов в Минимущество РД для получения в аренду земельного участка без проведения торгов как для МИП. В связи с замечаниями Минимуществом РД материалы были направлены на доработку инвестору. | Сформирован земельный участок с кадастровым номером 05:022:000016:644 площадью 18 га с целевым назначением под строительство объектов туристско-рекреационного кластера "Золотые дюны". | Завершено строительство объезной автодороги длиной 300 м. и подъезной автодороги длиной 2,1 км., объектов энергетического хозяйства ВЛ-10 кВ длиной 1,47 м., наружных сетей и сооружений газоснабжения длиной 22,38 км., наружных сетей и сооружений теплоснабжения, водоснабжения и канализации. |  | 55-44-26 | 8(988)773-44-22 | 06.10.2023 г.
47 | 8. | Создание агротуристического кластера "Олд Сивух" (Гумбетовский район) Минтуризм ИНН: 0534080612 | Минтуризм РД | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 2019 г.- II кварта 2026 г. | Субсидия для возведения нкапитальный модульных гостиничных домиков по линии Минтуризма РД 16 млн.. руб. | с. Старый Сивух кадастровый номер 05:25:000027:154 1834 га, постоянное бессрочное пользование |  |  | 55-44-26 |  | 16.11.2023 г.
48 | 9. | Туристско-рекреационный комплекс «Эколенд» ООО «Сейвер-М» (Хунзахский район РД) Минтуризм РД ИНН: 0573009099 | Минтуризм РД | 355 | 221.5 | 0 | 10 | 0 | 123.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2022г. - 2025 г. | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2013 г. № 449 «О механизме стимулирования использования ВИЭ на оптовом рынке электрической энергии и мощности» на основании результатов ОПВ. | Распоряжением Правительства РД земельный участок с кадастровым номером 05:36:000067:311 площадью 0,5 га переведен из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов. | В 2017 г. разработана проектно-сметная документация обеспечивающей инфраструктуры. Разработана проектно-сметная документация на 4-этаж. Гостиницу. В настоящее время документы поданы на проведение экспертизы. | Необходимые объкты обеспечивающей инфраструктуры: сеть энергоснабжения- 5 км, сеть водоснабжения-2,5км, канализации- 1,5км, автомобильная дорога- 3,0км, Берего-укрепительные работы -2,0 км. | 55-44-26 | 8(988)459-85-85 | 06.10.2023 г.
49 | 10. | Строительство гостинично-курортного комплекса на берегу каспийского моря "АТЛАНТИС МАРИНА" общей площадью 32,5 тыс. кв.м. ООО "Строитель-7" | Минтуризм РД | Всего по проекту (источники финансирования) Всего 3: 3300; Всего по проекту (источники финансирования) СС 4: 750; Всего по проекту (источники финансирования) ЗС 5: 2500; Освоено (источники финансирования) Всего 9: 0; Освоено (источники финансирования) СС 10: 0; Освоено (источники финансирования) ЗС 11: 0; Освоено (источники финансирования) РБ 12: 0; Освоено (источники финансирования) ФРП 13: 0; Освоено (источники финансирования) ФБ 14: 0; Освоено (источники финансирования) ФБ 15: 500; Освоено (источники финансирования) ФБ 16: 0; Освоено (источники финансирования) ФБ 17: 2017-2023 гг. | 22.12.2023 г.
50 | 11. | Создание базы отдыха "Персиковый остров"в с. Чиркей, Буйнакского района Республики Дагестан. ООО "Персиковый остров" | Минтуризм РД | Всего по проекту (источники финансирования) Всего 3: 195; Всего по проекту (источники финансирования) СС 4: 195; Всего по проекту (источники финансирования) ЗС 5: 0; Освоено (источники финансирования) Всего 9: 155.982; Освоено (источники финансирования) СС 10: 155.982; Освоено (источники финансирования) ЗС 11: 0; Освоено (источники финансирования) РБ 12: 0; Освоено (источники финансирования) ФРП 13: 0; Освоено (источники финансирования) ФБ 14: 0; Освоено (источники финансирования) ФБ 15: 20; Освоено (источники финансирования) ФБ 16: 20; Освоено (источники финансирования) ФБ 17: 2022-2023 гг.
|  | ИТОГО: |  | 12171.09 | 7039.94 | 3661.8 | 74.13 | 0 | 1345.18 | 1865.782 | 1735.982 | 0 | 6.5 | 0 | 123.3 | 1346 | 223
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации | Наименование отраслеового органа исполнительной власти РД/куратор | Всего по проекту (источники финансирования) Всего 3: Объем финансирования, млн.руб.; Освоено (источники финансирования) ФБ 15: Число рабочих мест, ед.; Освоено (источники финансирования) ФБ 17: Сроки реализации проектов; Освоено (источники финансирования) ФБ 18: Мера государственной поддержки; Освоено (источники финансирования) ФБ 19: Сведения о земельном участке; Освоено (источники финансирования) ФБ 20: Примечание (ход реализации); Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Проблемные вопросы; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Контактные данные сотрудников ответственных за внесение сведений по инвестиционным проектам; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Контактные данные инициатора инвестиционного проекта | Дата обновления сведений
|  |  |  | Всего по проекту (источники финансирования) | [5 empty] | Освоено (источники финансирования) | [5 empty] | Всего по проекту (план) | Создано
|  |  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21
ООО "Русские ярмарки"
51 | 1. | ООО «Агро-промышленный парк «Южный» ИНН: 0542020624 | Дагпредпринимательство РД | 1118 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 | 2022 г. - 2031 г. | Земельный участок в аренду без проведения торгов (МИП); Возможность подведения инфраструктуры в рамках постановления Правительства РФ № 1704. | Предоставлен земельный участок площадью 111 га в Дербентском районе | Распоряжением Главы РД от 25.01.2022 г. № 5 принято решение о предоставлении ООО "Агро-промышленый парк "Южный" в аренду без проведения торгов з/у площадью 111 га. Проект включен в предложения по перечню НИП с целью оказания господдержи в рамках постановления Правительства РФ от 19.10.2020 г. №1704. Разработана ГПЗУ, ПСД. Проект предложено включить в новый «прорывной проект» «Развитие транспортно-логистического кластера Республики Дагестан». | Подписание договора аренды земельного участка. Получение технических условий на подключение от ресурсоснабжающих организаций. Отсутствие инфраструктуры | 67-13-42 | 8 495 938-29-52 | 06.10.2023 г.
52 | 2. | ООО «Русские ярмарки-Махачкала» ИНН:0572028821 | Дагпредпринимательство РД | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 | 2022-2031г. | Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в соответствии с распоряжением Главы Республики Дагестан (МИП). | Земельный участок в аренду без проведения торгов площадью 5,6 га в г. Махачкала | Предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов площадью 5,65 га. Разрабатывается проектная документация объекта, определены подрядные организации, осуществляются подготовительные работы. Получен градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Проводятся земляные работы, проект сдан на экспертизу, получены техусловия. Заказана стилизация под ярмарочные домики. | Проведение равнозначного обмена земельного участка площадью 771 кв.м. с кадастровым номером 05:40:000078:329 на часть земельного участка с кадастровым номером 05:40:000078:2200 Получение технических условий на подключение к существующему газопроводу высокого давления диаметром 159 мм. Отсутствие необходимой инфраструктуры для реализации проекта. не решен вопрос о предоставлении земельного участка Алихановой З.И. взамен участка с кадастровым номером 05:40:000078:329, который перекрывает вход в ярмарку; Не решен вопрос на подключение к электричеству. | 67-13-42 | 8 495 938-29-52 | 06.10.2023 г.
|  | ИТОГО: |  | 1468 | 1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 2
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации | Наименование отраслеового органа исполнительной власти РД/куратор | Всего по проекту (источники финансирования) Всего 3: Объем финансирования, млн.руб.; Освоено (источники финансирования) ФБ 15: Число рабочих мест, ед.; Освоено (источники финансирования) ФБ 17: Сроки реализации проектов; Освоено (источники финансирования) ФБ 18: Мера государственной поддержки; Освоено (источники финансирования) ФБ 19: Сведения о земельном участке; Освоено (источники финансирования) ФБ 20: Примечание (ход реализации); Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Проблемные вопросы; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Контактные данные сотрудников ответственных за внесение сведений по инвестиционным проектам; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Контактные данные инициатора инвестиционного проекта | Дата обновления сведений
|  |  |  | Всего по проекту (источники финансирования) | [5 empty] | Освоено (источники финансирования) | [5 empty] | Всего по проекту (план) | Создано
|  |  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21
Проекты в сфере строительства
53 | 1. | Комплексное развитие территории микрорайона «Южный» города Дербент Фонд СГДРИ «Новая Земля» (г. Дербент) МО «г. Дербент» Минимущество РД Минэкономразвития РД ИНН: 0542020409 | Минстрой РД | 15149 | 15149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 124 | 2021-2025 г. | Земельный участок в аренду без проведения торгов (МИП); план мероприятий «Комплексное развитие МО ГО «г. Дербент» до 2025г. | Предоставлено 2 земельных участка в аренду без проведения торгов в общей площадью 164 га. в г. Дербент | Распоряжением Правительства РФ от 11.10.2021г. №2853-р утвержден План мероприятий «Комплексное развитие МО ГО «г. Дербент» до 2025г. Проведен международный конкурс и разрабатывается концепция Духовного центра. Совместно с проектным бюро «ОСА» разработано архитектурное решение по всему микрорайону в едином стиле и идет работа по подготовке проектно-сметной документации жилых кварталов | Отсутствие необходимой инженерной инфраструктуры | 51-73-44 | 8914 823-11-11 | 06.10.2023 г.
54 | 2. | Строительство МКР «Лазурный берег» ООО «Капитал-Инвест» (г. Махачкала) Минстрой РД ИНН: 0570004261 | Минстрой РД | 293451.2 | 0 | 282926.6 | 0 | 0 | 10524 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 11397 | 0 | 2022-2030 г. | Инфраструктурный бюджетный кредит в рамках постановления Правительства РФ № 1189. | Планируется предоставление земельного участка в г. Махачкала | В октябре 2021 года на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию РФ одобрена заявка РД в сумме 10,5 млрд. руб. для строительства водоводов для обеспечения водой населения городов Махачкала и Каспийск. Планируется разработка проектной документации. | Решение земельных вопросов (отведение земельных участков). Определение необходимых мощностей инфраструктуры и точек подключения | 51-73-44 | 8 (8722) 63-88-88 | 06.10.2023 г.
|  | ИТОГО: |  | 308600.2 | 15149 | 282926.6 | 0 | 0 | 10524 | 4156 | 936 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 13897 | 124
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации | Наименование отраслеового органа исполнительной власти РД/куратор | Всего по проекту (источники финансирования) Всего 3: Объем финансирования, млн.руб.; Освоено (источники финансирования) ФБ 15: Число рабочих мест, ед.; Освоено (источники финансирования) ФБ 17: Сроки реализации проектов; Освоено (источники финансирования) ФБ 18: Мера государственной поддержки; Освоено (источники финансирования) ФБ 19: Сведения о земельном участке; Освоено (источники финансирования) ФБ 20: Примечание (ход реализации); Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Проблемные вопросы; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Контактные данные сотрудников ответственных за внесение сведений по инвестиционным проектам; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Контактные данные инициатора инвестиционного проекта | Дата обновления сведений
|  |  |  | Всего по проекту (источники финансирования) | [5 empty] | Освоено (источники финансирования) | [5 empty] | Всего по проекту (план) | Создано
|  |  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21
Проекты в сфере транспорта
55 | 1. | Реконструкция (строительство) объектов федеральной собственности, в том числе строительство новой взлетно-посадочной полосы АО «Международный аэропорт «Махачкала» (Карабудахкентский район РД) Минтранс РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0571000541 | Минтранс РД | 13120 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 184.5 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 2022-2025 г. | Финансирование из Федерального Бюджета РФ | Земельный участок в Карабудахкентском районе | В целях определения фактического объема финансирования реализации проекта 01 ноября 2021 г. между АО «Аэропорт Махачкала» и ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропорт» заключен договор на разработку проектной документации по объекту «Реконструкция аэропорта Махачкала (Уйташ)» с завершением в ноябре 2022 г. Разработка ПСД осуществляется за счет средств АО «Аэропорт Махачкала» в размере 184,5 млн. рублей (частные инвестиции). 30.06.2023 г. ФКУ "Ространсмодернизация" заключен государственный контракт с генеральной подрядной организацией АО "Мостоотряд - 99" на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта . В настоящее время ведутся основные работы по строительству и реконструкции указанного объекта (земельные работы, водосточно-дренажная сеть). Прорывной проект | Источник финансирования и сроки реализации строительных работ будут определены после утверждения проектно-сметной документации и принятия соответствующего решения Правительством РФ. Ключевые риски связаны с удорожанием строительных материалов, соответственно стоимости строительства. | 60-91-52 | 8964 050-00-22 | 06.10.2023 г.
|  | ИТОГО: |  | 434909.753 | 100467.774 | 307597.347 | 413.944 | 1422 | 23044.08 | 23695.704 | 16014.354 | 1352.24 | 55.26 | 90 | 4078.1 | 22406 | 2072
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, инициатор, место реализации | Наименование отраслеового органа исполнительной власти РД/куратор | Всего по проекту (источники финансирования) Всего 3: Объем финансирования, млн.руб.; Освоено (источники финансирования) ФБ 15: Число рабочих мест, ед.; Освоено (источники финансирования) ФБ 17: Сроки реализации проектов; Освоено (источники финансирования) ФБ 18: Мера государственной поддержки; Освоено (источники финансирования) ФБ 19: Сведения о земельном участке; Освоено (источники финансирования) ФБ 20: Примечание (ход реализации); Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Проблемные вопросы; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Контактные данные сотрудников ответственных за внесение сведений по инвестиционным проектам; Освоено (источники финансирования) ФБ 21: Контактные данные инициатора инвестиционного проекта | Дата обновления сведений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт | [5 empty] | Всего по проекту (план) | Создано
|  |  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФБ | ФРП | Всего | СС | ЗС | РБ | ФБ | ФРП
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 25
Проекты планируемые к реализации*
1 | 1 | Строительство теплицы, овощехранилища, консервного заода и мясо-молочной фермы, ООО "ЮГ АГРО КОМПАНИЯ" | Минсельхоз РД | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 2023-2028 |  | Земельный участок в Кумторкалинском районе, площадью 100 га |  |  |  |  | 07.08.2023 г.
2 | 2 | Строительство тепличного комплекса по выращиванию органических продуктов в Дербентском районе Республики Дагестан ООО "Солнечная долина" | Минсельхоз РД | 185 | 50 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6 месяцев |  | Земельные участки в Дербентском районе общей площадью 25 га под кадастровыми номерами: 05:07000088:736; 05:07:000088:737 Собственность/аренда с правом выкупа категория земли: земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | 07.08.2023 г.
3 | 3 | Строительство цементного завода в 1 млн тонн в год в Республике Дагестан ООО "Энергия Идеи" | Минпромторг РД | 16.56 | 0 | 16.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2023-2026 гг. |  | Участок строительства цементного завода площадью 250,0 га расположен вблизи участка Кизилюртовского-Байнакского района. Он имеет достаточно развитиую инфраструктуру и связан асфальтированными дорогами и райцентром Кизилюртовского-Буйнакского районом и другими населенными пунктами области. |  |  |  |  | 08.08.2023 г.
4 | 4 | Строительство агропромышленного комплекса ООО "Энергия Идеи" | Минсельхоз РД | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 2023-2027 гг. |  | Республика Дагестан, Бабаюртовский район |  |  |  |  | 08.08.2023 г.
5 | 5 | Добыча руд драгоценных металлов ООО "Энергия Идеи" | Минпромторг РД | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 2023-2030 гг. |  | Республика Дагестан, Чокрак-караганские песчаники |  |  |  |  | 08.08.2023 г.
6 | 6 | Строительство ГЭС в количестве 10 штук, при социальной инфраструктуре ООО "Энергия Идеи" | Минэнерго РД | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023-2026 гг. |  | Участок строительства при каждой ГЭС |  |  |  |  | 08.08.2023 г.
7 | 7 | Строительство в Республике Дагестан Дата-центра ООО "Энергия Идеи" | Минцифры РД | 46000 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 2023-2026 гг. |  | определяетс комиссией от РД |  |  |  |  | 08.08.2023 г.
8 | 8 | Строительство рыбоводной фермы по выращиванию форели в садках в акватории Чиркейского водохранилища и в УЗВ ООО "Чиркейская Форель" | Комитет по рыбному хозяйству РД | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2023-2026 гг. |  | Республика Дагестан, Чиркейское водо-хранилище 300 000 м² |  |  |  |  | 08.08.2023 г.
9 | 9 | строительство рыбоводной фермы по выращиванию форели в садках в акватории Чиркейского водохранилища и в УЗВООО "Чиркейская Форель +" | Комитет по рыбному хозяйству РД | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2023-2026 гг. |  | Республика Дагестан, Чиркейское водо-хранилище 300 000 м² |  |  |  |  | 08.08.2023 г.
10 | 10 | Возведение складского комплекса площадью 20 000 кв метров на территории общей площадью в га для оказания услуг по хранению и грузообработке ТМЦ ООО фирма "Авенир" | Минтранс РД | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 120 | 2025-2030 гг. |  | Республика Дагестан, ТЛЦ в пос. Тюбе с кадастровым номером 05:50:00051:3059 |  |  |  |  | 01.10.2023 г.
11 | 11 | Строительство завода по производству светодиодного оборудования совместно с заводом "Ледел" г. Казань" | Минпромторг РД | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 2023-2025 гг. |  | Республика Дагестан, Докузпарнский район, с. Авадан |  |  |  |  | 01.10.2023 г.
12 | 12 | Комплексное развитие туризма, с рабочим названием "Ожерелье Дагестана" (6-12 дневные туры) ООО "Энергия идеи" | Минтуризм РД | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 2024-2027 гг. |  | Республика Дагестан, пригород Махачкала, п. Дубки Казбековского района, Чиркейское водохранилище, Буйнакский район, Гунибский район |  |  |  |  | 01.10.2023 г.
13 | 13 | Строительство малых, мини автономных ГЭС и ВИЭ для населения предгорных и горных территорий, с "реверсным" технологическим присоединением к сетям МРСК, а также строительства Чиркейской ГАЭС - 500 МВт- совместную компанию с "РусГидро"-"Чиркей-500" ООО "Энергия идей" | Минэнерго РД | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 2024 - 2035 гг. |  | по горным районам территориям между Чиркейской и Миатлинской ГЭС |  |  |  |  | 01.10.2023 г.
14 | 14 | Строительство Магарской ГЭС 60 МВт с годовой выработкой 280 Квт/час ООО "Энергия идеи" | Минэнерго РД | 7200 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150-200 | 0 | 2029-2031 гг. |  | Республика Дагестан, Чародинский район, Магарская ГЭС |  |  |  |  | 01.10.2023 г.
15 | 15 | Строительство Инхойской ГЭС 200 МВт с годовой выработкой 437 млн. КВт/час ООО "Энергия идеи" | Минэнерго РД | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300-350 | 0 | 2029-2031 гг. |  | Республика Дагестан, Ботлихский район, Инхойская ГЭС |  |  |  |  | 01.10.2023 г.
16 | 16 | Строительство Бацадинской ГЭС 52 МВт с годовой выработкой 211 млн. КВт/час ООО "Энергия идеи" | Минэнерго РД | 6300 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 2029-2031 гг. |  | Республика Дагестан, Гунибский район, Бацадинская ГЭС |  |  |  |  | 03.10.2023 г.
17 | 17 | Строительство Ахтынской ГЭС 100 МВт с годовой выработкой 383 млн. Квт/час ООО "Энергия идеи" | Минэнерго РД | 7600 | 0 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2030-2032 гг. |  | Республика Дагестан, Ахтынский район, Ахтынская ГЭС |  |  |  |  | 03.10.2023 г.
18 | 18 | Строительство Гарахской ГЭС 280 МВт с годовой выработкой 1123 млн КВт/час ООО "Энергия идеи" | Минэнерго РД | 13898 | 0 | 13898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 2033-2035 гг. |  | Республика Дагестан, Магарамкентский район, Гарахская ГЭС |  |  |  |  | 03.10.2023 г.
19 | 19 | Строительство Хазры-Зейхурской ГЭС 300 МВт с годовой выработкой 1226 млн. Квт/час ООО "Энергия идеи" | Минэнерго РД | 12350 | 0 | 12350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 2030-2032 гг. |  | Республика Дагестан, Дербентский район, Хазры-Зейхурская ГЭС |  |  |  |  | 03.10.2023 г.
20 | 20 | Строительство Тиндийской ГЭС 101 МВт с годовой выработкой 346 млн. Квт/час ООО "Энергия идеи" | Минэнерго РД | 6200 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2029-2031 гг. |  | Республика Дагестан, Цумадинский район, Тиндийская ГЭС |  |  |  |  | 03.10.2023 г.
21 | 21 | Строительство Ботлихской ГЭС 131 МВт с годовой выработкой 458 КВт/час ООО "Энергия идеи" | Минэнерго РД | 7200 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2029-2031 гг. |  | Республика Дагестан, Цумадинский район, Ботлинская ГЭС |  |  |  |  | 03.10.2023 г.
22 | 22 | Строительство Агвалинской ГЭС 220 МВт с годовой выработкой 680 млн. КВт/час ООО "Энергия идеи" | Минэнерго РД | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2030-2032 гг. |  | Республика Дагестан, Агвалинский район, Агвалинская ГЭС |  |  |  |  | 03.10.2023 г.
23 | 23 | Разработка месторождения мраморного известняка на Кутишинском участке Левашинского района Республики Дагестан, его обработка и организация производства мраморной плитки ООО "Мрамор-МГ" | Минпромторг РД | 350 | 17.5 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2024-2025 гг. |  | Республика Дагестан, Левашинский район, село Кутиша площадью 63 га |  |  |  |  | 03.10.2023 г.
24 | 24 | Организация производства молочной продукции (молоко, кефир, полимерная продукцая, одноразовая посуда, контейнера, пленка, пластиковая посуда, вода) ООО "Тим Холдинг" | Минпромторг РД | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2024-2026 гг. |  | Республика Дагестан, г. Каспийск, МКР "Кирпичный р-он СНТ "Тенглик" Индустриальный парк "Дружба" |  |  |  |  | 05.10.2023 г.
25 | 25 | Производство гафрированного картона и упаковки из него, с установленной мощностью 6 млн м2 картона и упаковки из него в месяц ООО "Каспий-Картон" | Минпромторг РД | 150 | 60.9 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2023-2024 гг. |  | Республика Дагестан г. Махачкала, ул. Акушинского, д. 401А |  |  |  |  | 13.10.2023 г.
26 | 26 | Полноценная баз отдыха с гостиницей с уровнем услуг класса 4*+ и туристической инфраструктурой: пляж, глэмпинг,сад и т.п., ООО "Туристическая База "Райское Побережье". | Минтуризм РД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | Республика Дагестан, Дербентский район, побережье Каспийского моря |  |  |  | 8-929-744-09-60 | 29.11.2023 г.
27 | 27 | Строительство завода по производству стального проката, ООО "КАСПИЙ СТИЛ" | Минпромторг РД | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 2026-2031 |  | Республика Дагестан, Кумторкалинский район |  |  |  |  | 25.12.2023 г.
28 | 28 | Строительство бальнеологического комплекса и технопарка "Городок курорт "НП "Каякентский центр развития предпринимательства" КЦРП | Минтуризм РД | 57338 | 52719 | 0 | 0 | 0 | 4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4832 | 0 | 2027-2029 |  | Республика Дагестан, Каякентский район с.Новокаякент |  |  |  |  | 25.12.2023 г.
29 | 29 | Туристический кластер «Grand Marina Resort» (инициатор ООО «Гранд Марина») на территории г. Махачкала. | Минтуризм РД | 16755 | 16755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-2035 |  | Республика Дагестан, г. Махачкала, Кировский район, Сулакское лесничество |  |  |  |  | 25.12.2023г.
30 | 30 | Санаторно-гостиничный комплекс «Grand Achi Resort» (инициатор ООО «Ларго») | Минтуризм РД | 5610 | 5610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-2033 |  | Республика Дагестан, Карабудахкентский район, ст. Уллубиево |  |  |  |  | 25.12.2023 г.
31 | 31 | Строительство завода по переработке кожевенного сырья, шкур крупного рогатого скота до готовых шкур кожи, производительностью 1 млн. шкур в год, (инициатор – ООО «Дагестанская кожа») | Минпромторг РД | 450 | 200 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 2024-2026 |  | Республика Дагестан, МР "Ногайский район", с. Терекли-Мектеб |  |  |  |  | 05.02.2024 г.
32 | 32 | Возведение складского комплекса площадью 40 000 кв метров на территории общей площадью в 30 га для оказания услуг по хранению и грузообработке ТМЦ ООО "БизнесКонсалт" | Минпромторг РД | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 2025-2030 |  | Республика Дагестан, Кумторкалинский район |  |  |  |  | 26.02.2024 г.
33 | 33 | Комплекс Каякент, круглогодичный многофункциональный комплекс, ориентированный как на семейных отдых, так и на организацию деловых мероприятий ООО "Организатор" | Минтуризм РД | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 2025-2028 |  | Республика Дагестан, Каякентский район, прибрежная полоса Каспийского моря |  |  |  |  | 28.02.2024 г.
*Добавлены в соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан от 21 июля 2023 года № 303