## Основной реестр
РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации/ИНН | Наименование отраслеового органа исполнительной власти РД/куратор | Объем финансирования, млн.руб. | [11 empty] | количество рабочих мест |  | Сроки реализации проектов | Мера государственной поддержки | Сведения о земельном участке | Примечание (ход реализации) | Проблемные вопросы | Контактные данные сотрудников ответственных за внесение сведений по инвестиционным проектам | Контактные данные инициатора инвестиционного проекта | Дата обновления сведений
|  |  |  | план | [5 empty] | факт | [5 empty] | план | факт
|  |  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Проекты в сфере промышленности и торговли
1 | 1 | Реализация проекта по строительству завода по выпуску полимерных гофрированных безнапорных труб для канализационных систем на территории ТОСЭР в моногороде Дагестанские Огни, ООО "Трубо Пласт" ИНН:0550008081 | Минпромторг РД | 662.442 | 265.75 | 396.61 |  |  |  | 257 | [5 empty] | 126 | 5 | 2022-2024 гг | Распоряжением Главы РД С.А. Меликова от 27 июля 2022 года № 102-рг ООО «Трубопласт» предоставлен земельный участок площадью 15 га в аренду без проведения торгов, расположенный по адресу: Республика Дагестан, ТОСЭР «Дагестанские Огни». | Республика Дагестан, ТОСЭР "Дагестанские огни"Площадь земельного участка 15 га. | Предприятием разработана проектно-сметная документация на строительство производственных объектов. Приобретено технологическое оборудование для изготовления гофрированных труб. Все договора на поставку технологического оборудования для изготовления полимерных труб подписаны. В связи с отсутствием объектов инфраструктуры инициатором проекта ООО «Трубопласт» принято решение о реализации проекта в Сулейман-Стальском районе Республики Дагестан, с. Орта-Стал. Общая стоимость проекта составляет 3,1 млрд рублей, планируется к созданию 200 новых рабочих мест (создано 50). В настоящее время проект находится в завершающей стадии. 21 сентября 2024 года планируется официальное открытие предприятия. В последующем при создании инфраструктуры в моногороде «Дагестанские Огни» инициатором проекта ООО «Трубопласт» планируется создание на данной территории дополнительных производственных мощностей. | Инфраструктура для реализации проекта. | 8(8722) 68-08-94 | Нофель Абдурахманов +7 (988) 468 64 62 | 2024-12-24
2 | 2 | Реализация проекта по строительству швейного цеха в с. Карата Ахвахского района , ООО "Пронт" ИНН: 7707472547 | Минпромторг РД | 3: 209; 4: 209; 9: 128; 10: 128; 15: 60; 16: 14; 17: 2022-2025 г.; 18: Распоряжением Главы РД С.А. Меликова от 20 июня 2022 года № 74-рг ООО «Пронт» для реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство швейного цеха» предоставлен земельный участок с кадастровым номером 05:21:000001:2033 и общей площадью 0,5 га, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Ахвахский район, с. Карата. Согласно указанному распоряжению между Администрацией МР «Ахвахский район» и ООО «Пронт» подписан Договор аренды земельного участка от 1 июля 2022 года № 5.; 19: земельный участок 0,5 га, Ахвахский район, с. Карата с кадастровым номером 05:21:000001:2033; 20: Инициатором заключен договор с подрядной организацией на выполнение работ по строительству объекта общей стоимостью 115 млн. рублей. Подрядчиком ООО «ТИМ» проведены работы по демонтажу старой котельной, угольного склада, установки емкости для воды (резервуара), спортивной площадки, произведен вывоз мусора со строительной площадки. Земельный участок полностью огорожен забором. В настоящее время завершено строительство двухэтажного здания, также завершена внутренняя отделка производственных помещений. Ведутся работы по облагораживанию территории и наведение порядка. В настоящее время проводится анализ контрагентов на поставку оборудования. Рабочий персонал будет состоять из жителей села Карата и близлежащих населенных пунктов. Обучение будет проводиться на предприятии.; 22: 8(8722) 68-08-94; 23: Чечулин Юрий Васильевич (48762) 6-11-68, Игорь +7 (999) 095 52 76 , pront-2021@yandex.ru | 2024-10-15
3 | 3 | Техническое перевооружение и расширение заготовительного производства АО «Завод им. Гаджиева» (г. Каспийск) Минпромторг РД ИНН: 0541000946 | Минпромторг РД | 1879.5 | 1879.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.5 | 431.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 155 | 2021 г. - 2028 г. | Резидент индустриального (промышленного) парка «КИП Пром Каспий». При запуске производства предусмотрены налоговые льготы. | Предоставлен земельный участок площадью 7,2 га в г. Каспийск | Предприятием осуществлен ввод в эксплуатацию первой очереди нового литейного цеха на площадке «Уйташ» с получением импортозамещающих пилотных образцов литых изделий методом вакуумно-пленочной формовки. Возведен и запущен литейный цех, площадь земельного участка на территории индустриального (промышленного) парка «КИП Пром Каспий» 7,2 га. Частично приобретено оборудование. Планируется запустить литейный цех, работающий по технологии ХТС (химическо-твердеющие смеси). Уже запущены ливневый водосбор и системы охлаждения печей. на новой площадке заложен фундамент будущего кузнечнопрессового производства, ведутся строительно-монтажные работы по возведению каркаса и установке крыши производственного помещения, готовность составляет 70%. Также ведутся работы по запуску обрубного цеха. | Проблемы в реализации: Получение разрешения на строительство объектов городской инфраструктуры от Администрации г. Махачкала (на территории завода в Махачкале). Пути решения: Совместно с Минпромторгом РД, Администрацией городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» и АО «Завод им. Гаджиева» завершена работа по согласованию и утверждению Правительством Республики Дагестан плана-графика (дорожной карты) реализации инвестиционного проекта (переезд на площадку «Уйташ»). В настоящее время Администрацией ГО с ВД «город Махачкала» ведется работа по подготовке материалов по планировке территории АО «Завод им. Гаджиева» (п. 5 «дорожной карты») в целях повторного направления в Управление Росреестра по Республике Дагестан для постановки на кадастровый учет (устраняются замечания Росреестра по РД). После проведения мероприятий, по постановке на кадастровый учет земельных участков, согласно проекту межевания территории администрацией ГО с ВД «город Махачкала» совместно с представителями АО «Завод им. Гаджиева» и Минимуществом РД, будет рассмотрен вопрос о возможном равноценном обмене земельными участками (передача земельного участка на территории индустриального парка "Кип Пром Каспий" в собственность "Завода им. Гаджиева" и передача территории завода в г. Махачкала в собственность Администрации для начала строительства общеобразовательного учреждения). | 8(8722) 68-08-94 | Энвер Штибеков 8928 500 15 88; aozg@mail.ru | 2024-12-24
4 | 4 | Организация и расширение производства керамогранитной плитки в Республике Дагестан АО «Керамогранит-Дагестан» (Кумторкалинский район РД) Минпромторг РД ИНН: 0571016238 | Минпромторг РД | 1731 | 531 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 2026 г. - 2028 г. | Предварительно одобрено предоставление льготного займа ФРП РФ в сумме 1200,0 млн рублей. | Земельный участок в Кумторкалинском районе | Разработана проектная документация по локальному устройству фундаментов для последующего монтажа оборудования. ФРП РФ предварительно одобрено предоставление льготного финансирования по программе «Приоритетные проекты» в сумме 1200,0 млн рублей. В связи с ростом стоимости, запланированного к закупке иностранного оборудования и логистических затрат, инициатором проекта планируется пересмотр финансово-экономической модели проекта. Для использования земли в качестве залогового обеспечения инициатором проекта 17 октября 2022 года выкуплен земельный участок с кадастровым номером 05:50:000088:2, площадью 99522 кв.м. у Администрации с. Алмало Кумторкалинского района Республики Дагестан, а также ведется работа по выкупу земельного участка с кадастровым номером 05:50:000088:990 (478 кв.м.). Прорывной проект | Удорожание стоимости импортного оборудования и возможные проблемы с его логистикой. В этой связи инициатором проекта планируется пересмотр финансово-экономической модели проекта, в связи с чем сроки реализации данного проекта также будут пересмотрены. Выкуп земельного участка с кадастровым номером 05:50:000088:990 (478 кв.м.). Пути решения: В настоящее время для использования земли в качестве залогового обеспечения инициатором проекта 17 октября 2022 года выкуплен земельный участок с кадастровым номером 05:50:000088:2, площадью 99522 кв.м. у Администрации с. Алмало Кумторкалинского района Республики Дагестан, а также ведется работа по выкупу земельного участка с кадастровым номером 05:50:000088:990 (478 кв.м.). АО «Керамогранит Дагестан» с Администрацией МО «село Алмало» заключен договор аренды земельного участка с кадастровым номером 05:50:000088:990 (478 кв.м.), по которому проходит железная дорога к заводу. В настоящее время ведутся переговоры с китайской компанией «KEDA INDUSTRIAL GROUP CO., LTD».Планируется подготовка заявки в федеральный Фонд развития промышленности с новым бизнес-планом. | 8(8722) 68-08-94 | Журавлев Михаил Михайлович 8 938 414 44 68, secretary@keramodag.ru | 2024-12-24
5 | 5 | Создание индустриального строительного комплекса «Каспийск» на территории Республики Дагестан ООО «Капитал Инвест-Пром» (г. Каспийск) Минпромторг РД, Минэкономразвития РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0572029134 | Минпромторг РД | 1719 | 679 | 1040 | 10 | 0 | 0 | 1224.3 | 1105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 125 | 2022 г. - 2025 г. | Статус резидента ТОСЭР; Статус приоритетного инвестиционного проекта РД; создание инфраструктуры в рамках постановления Правительства РФ № 1704. В 2022 году в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» предосавлена субсидия на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в размере 10,0 млн. рублей. | Аренда. Предоставлен земельный участок площадью 15 га в г. Каспийск, 1,57 га в Карабудахкентском районе. Собственность. 5 земельных участков. | Получена лицензия на добычу глины недалеко от индустриального парка «КИП Пром Каспий» в Карабудахкентом районе. Поданы документы в Минимущество РД на формирование земельного участка, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения. Получены замечания от Минимущества РД. После формирования земельного участка планирует получить данный участок, как держатель лицензии, осуществить перевод в категорию земель промышленности и использовать его для добычи глины. Приказом Минэкономразвития России от 21 июня 2022 года № 319 проект «Создание индустриального строительного комплекса «Каспийск» ООО «Капитал Инвест-Пром» включен в сводный перечень НИП от Республики Дагестан на общую сумму субсидирования строительства инфраструктуры в размере 150 млн рублей. 11 мая 2021 года ООО «Капитал Инвест-Пром» включен в реестр резидентов ТОСЭР «Каспийск» (регистрационный номер в реестре № 052022122218) Правительством РД проекту ООО «Капитал Инвест-Пром»присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан присвоен статус резидента индустриального парка "Кип Пром Каспий". Завершено строительство завода по производству извести, установлено промышленное оборудование. Завершены пуско-наладочные работы. Начато серийное производство извести, ведутся наладочные работы по выходу на заявленную производственную мощность. Заявленная мощность завода составляет порядка 200 тонн продукции в сутки. В настоящее время проходят пуско-наладочные работы на заводе по изготовлению продукции сухих строительных смесей (80 тыс. тонн в год) и ячеистого бетона (360 тыс. кубических метров в год). | Проблемные вопросы: - Отсутствие инженерной и транспортной инфраструктуры (электроснабжение водоснабжение, водоотведение, железная дорога); За счет собственных средств предприятия подведены линии электропередач от подстанции 330/110/10 Кв Махачкала. В свою очередь, предприятию отказано в предоставлении технических условий на присоединение к указанной подстанции в связи с отсутствием свободных мощностей. | 8(8722) 68-08-94 | Назим +7 (960) 419 01 08, Алиев Артур Магомед-Шарипович 8 963 411-11-84, capital.invest-prom@mail.ru | 24.12.2024 г.
6 | 6 | Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов в промышленной зоне с. Кафыр-Кумух Республики Дагестан ООО «Матис» (Буйнакский район РД) Минпромторг РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0507043001 | Минпромторг РД | 1168 | 709.6 | 458.4 | 0 | 0 | 458.4 | 740 | 282.3 | 0 | 0 | 0 | 458.3 | 208 | 25 | 2011 г. - 2023 г | Привлечение льготного финансирования институтов развития; создание необходимых мощностей энергоснабжения средства федерального бюджета – 439 040 тыс. рублей в рамках подпрограммы социально-экономического развития субъектов РФ, входящих в состав СКФО, государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» и при участии КРД, в том числе: в 2017 г. – 134 800 тыс. руб.; в 2018 г. – 218 590 тыс. руб.; в 2019 г. – 85 650 тыс. руб. средства регионального бюджета – 19 390 тыс. рублей в рамках софинансирования государственной программы Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика», в том числе: в 2017 г.– 3 380 тыс. руб.; в 2018 г. – 11 500 тыс. руб.; в 2019 г.– 4 510 тыс. руб. за счет внебюджетных средств, 282 350 тыс. рублей, в том числе: в 2017 г.– 198 830 тыс. рублей, привлеченные в виде имущественного взноса; в 2019 г. – 83 520 тыс. рублей в виде денежного взноса в уставный капитал общества. | Земельные участки в Буйнакском районе в собственности ООО «Матис»; предоставлен земельный участок в Ботлихском районе | Установлено и отлажено оборудование по производству и фасовке основного вида готовой продукции - гипса строительстного (вяжущего), а также изготавливаемой на его осснове штукатурки под собственной торговой маркой "Матис". Завершены работы по строительству склада сырья (гипсового камня) на 3,5 тыс. тонн., реконструкции производственного и административного здания и выставочного павильона. Приобретена часть запланированного технологического оборудования. в 2017 году приобретены высокопроизводственные сушильные барабаны для выуска гипса вяжущего. Одна линия по производству гипса полностью модернизирована: демонтирован изношенныйстарый сушильный барабан производительностью 4 тонны гипса в час, установлен более производительный барабан производительностью 7,5 тонн в час в комплекте с новой горелкой, блоком рукавных фильтров, системой противотока, грохоты и прочее оборудование. Также приобретено 7 емкостей для хранения гипса общим объемом 490 куб.м. Проект реализуется с существенным отставанием от графика выполнения мероприятий. Причиной послужило не привлечение инициатором инвестиционного проекта частных и заемных средств. Тхеническая готовность проекта - 39%. | Затруднение в привлечение инициатором инвестпроекта заемных средств ввиду наложенного ареста, связанного с судебным процессом с МФК «Даглизингфонд» Операции по всем расчетным счетам ООО «Матис» приостановлены ввиду наличия судебных и исполнительных производств (по информации от МФК «Даглизингфонд» у ООО «Матис» имеется задолженность по трем договорам лизинга перед МФК «Даглизингфонд» более 23 млн руб.). МФК «Даглизингфонд» в 2023 году подано заявление о банкротстве ООО «Матис». Судом вынесено решение о введении процедуры «наблюдения» в отношении ООО «Матис». В Первой инстанции 17.07.2024 года судебное заседание по делу завершено.Назначено судебное заседание для рассмотрения обоснованности заявлений сторон | 8(8722) 68-08-94 |  | 16.10.2024 г.
7 | 7 | Создание высокотехнологичного производства многоцелевого четырехместного двухдвигательного самолета МАИ-411 «Альфа-КМ» АО «Концерн КЭМЗ» (г. Кизляр) Минпромторг РД ИНН: 0547003781 | Минпромторг РД | 662.78 | 662.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 20 | 2017 г. - 2027 г. | Отсутствуют | Земельный участок в г. Кизляр | Имеется бизнес-план, проектная и конструкторская документация; частично приобретено необходимое оборудование; изготовлен серийный образец самолета (совместно с Московским авиационным институтом). Ведется процесс изготовления деталей и сборочных единиц и сборки трех опытных образцов на сертификационные испытания. Приобретено недостающее оборудование, изготовлена оснастка, стендовое и испытательное оборудование. Сборка первого опытного образеца самолета завершена. Во 2 квартале 2024 года завершена сборка второго опытного образца самолета. Второй образец обладает облегченной массой (на 250 кг.), что позволяет совершать полеты на более дальние дистанции (до 1600 км.). Оба самолета получили сертификаты летного образца и неоднократно посещали международные выставки в г. Москва добираясь своим ходом. Сборку третьего образца самолета планируется завершить в конце 2024 года. | Сборка первого опытного образца самолета завершена. Во 2 квартале 2024 года завершена сборка второго опытного образца самолета. Второй образец обладает облегченной массой (на 250 кг.), что позволяет совершать полеты на более дальние дистанции (до 1600 км.). Оба самолета получили сертификаты летного образца и неоднократно посещали международные выставки в г. Москва добираясь своим ходом. Сборку третьего образца самолета планируется завершить до 2024 года. В рамках серийного производства многоцелевого четырехместного двухдвигательного самолета МАИ-411 «Альфа-КМ» АО «Концерн КЭМЗ» совместно с Минпромторгом России дважды подавалась заявка в Федеральное агентство воздушного транспорта Российской Федерации (далее – Росавиация) на получение Сертификата Разработчика. Росавиацией документы направлены на доработку. После доработки документов, АО «Концерн КЭМЗ» повторно направят заявку в Росавиацию на получение Сертификата Разработчика. | 8(8722) 68-08-94 | Ахматов Ибрагим Магомедович 8 (87239) 2-22-77 | 16.10.2024 г.
8 | 8 | Производство энергоэффективных лифтов и лифтового оборудования АО «Кизлярский электроаппаратный завод» (г. Кизляр) Минпромторг РД ИНН: 0547006535 | Минпромторг РД | 347.2 | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | 303.5 | 249.35 | 22.04 | 0 | 20 | 0 | 130 | 85 | 2019 г. - 2025 г. | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 мая 2017г. № 634 в 2017 году из федерального бюджета предоставлена субсидия в размере 39,8 млн рублей; В 2021 году предоставлена субсидия из республиканского бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в размере 2,045 млн рублей (Соглашение № 2 от 17.12.2021 г.); 31.08.2022 г. предоставлен льготный займ регионального Фонда развития промышленности по программе «Оборотный капитал» в размере 20,0 млн. рублей. В 2023 году предоставлена субсидия из республиканского бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в размере 1,526 млн рублей (Соглашение № 9 от 16.08.2023 г.).В 2024 году предоставлена субсидия из республиканского бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в размере 15,684 млн рублей (Соглашение № 10-2024-060934 от 20.09.2024 г.). | Земельный участок в г. Кизляр | Наладка полного цикла по производству, монтажу и техническому обслуживанию энергоэффективных лифтов. Проект реализуется на действующих площадях АО «Кизлярский электроаппаратный завод». До 2020 года освоено 191,4 млн рублей (собственные средства) и 39,8 млн рублей (субсидия из федерального бюджета в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 мая 2017 года № 634). В 2021 году произведена модернизация и реконструкция действующих производственных площадей за счет собственных средств в сумме 14 млн рублей, приобретено новое оборудования за счет собственных средств порядка 6 млн рублей и средств МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И ЛИЗИНГА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН в сумме порядка 40, млн рублей. Произведены монтаж и пуско-наладка оборудования. В 2021 году в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» предоставлена субсидия в размере 2,0 млн рублей. Инициатором проекта получен займ в региональном Фонде развития промышленности по программе «Оборотный капитал» в размере 20,0 млн; в2023 г. предоставлена субсидия из республиканского бюджета в рамках госпрограммы РД "Развитие промышленности и повышение ее конкурентосособности" в размере 1,526 млн рублей. В рамках расширения производства в 2024 году приобретен новый лазерно-резочный станок, также предприятием ведется реконструкция старого цеха для размещения в нем дополнительного промышленного оборудования. В 2024 году предоставлена субсидия из республиканского бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в размере 15,684 млн рублей (Соглашение № 10-2024-060934 от 20.09.2024 г.). Реализация проекта продолжается. | Нехватка квалифицированных кадров на предприятии, в том числе выполняющих работу на высокотехнологичном оборудовании. Решение проблемы: Инициатором инвестиционного проекта размещены объявления приема на работу на площадке «Работа России», также заключены договоры с образовательными учреждениями (колледжи) г. Кизляр и г. Буйнакск о возможности дальнейшего трудоустройства выпускников на предприятии. | 8(8722) 68-08-94 | Рамазанов Артур Тельманович 8 (87239) 2-15-22 | 2024-12-24
9 | 9 | Организация серийного производства ветроэнергетических установок мощностью 107,5 кВт ОАО «ЮСЭМЗ» (г. Южно-Сухокумск) Минпромторг РД ИНН: 0549000063 | Минпромторг РД | 70 | 35 | 35 | 2.2 | 35 | 0 | 109.2 | 78.4 | 30.8 | 2.236 |  | 0 | 20 | 21 | 2020 г. - 2025 г. (с учетом пролонгации от 29.12.2022г.) | в 2020 году Фондом развития промышленности Республики дагестан предоставлен заем в объеме 35,0 млн. рублей по программе "Проекты развития Республики Дагестан". Субсидия на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в размере 2,236 млн рублей в рамках госпрограммы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в 2021 году. | Земельный участок в г. Южно-Сухокумск | В соответствии с проектом строительства первой очереди испытательного полигона для ветроэнергетических установок завершены монтаж, установка и запуск шести ветроэнергетических установок, проводятся пусконаладочные работы двух последних установленных ветроэнергетических установок, функционирует пункт диспетчерского управления. Кавказским Управлением Ростехнадзора проведен осмотр испытательного полигона ВЭУ (трансформаторная подстанция БКТП-630-6/0,4кВ испытательного полигона ВЭУ). В результате установлено, что объект соответствует условиям выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию, подписан Акт осмотра энергопринимающей установки от 22.03.2023г. и выдано разрешение на допуск в эксплуатации. В апреле 2023 года подана заявка на технологическое присоединение испытательного полигона ВЭУ, как объекта по производству электрической энергии в Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго». Заключен договор на технологическое присоединение как генерирующий объект. Также, с ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» заключен договор купли продажи электрической энергии. В среднем в месяц ВЭУ вырабатывают от 23 до 28 тыс. кВт. За период с 01.01.2024 по 01.06.2024 ВЭУ выработано 140 т кВт. В период 2024-2025 гг. будет вестись наблюдение за производительностью и технической частью работы ВЭУ в климатических условиях Республики Дагестан.Приобретено все необходимое оборудование для реализации проекта. В соответствии с проектом строительства первой очереди испытательного полигона для ветроэнергетических установок завершены монтаж, установка и запуск шести ветроэнергетических установок, проводятся пусконаладочные работы двух последних установленных ветроэнергетических установок, функционирует пункт диспетчерского управления. Кавказским Управлением Ростехнадзора проведен осмотр испытательного полигона ВЭУ (трансформаторная подстанция БКТП-630-6/0,4кВ испытательного полигона ВЭУ). | По плану в 2021 году планировалось начало производства и реализация ВЭУ, однако начало реализации проекта было перенесено в результате распространения на территории РФ короновирусной инфекции и фактически сдвинулось на 1 год. На этапе подготовки проектной документации и разработки нового продукта инициатор проекта столкнулся с техническими сложностями, на решение которых требовалось определенное время, которое в первоначальном плане не было учтено. Также, в настоящее время АО «ЮСЭМЗ» столкнулось с проблемой поставок систем управления ВЭУ (далее - СУ) (контроллер ранее поставляемых СУ американского производства). Пути решения: По обращению инициатора о переносе срока реализации проекта на 2020 – 2025 гг. по договору займа заключенного с ФРП РД, Экспертным Советом Фонда принято решение о пролонгации займа на 1 год (протокол от 29.12.2022 г. № 15-ЭС). По вопросу разработки контроллера системы управления, в рамках импортозамещения ООО «НПП «Новый ветер» и ООО «НПП «Радуга – 15» приступили к разработке проекта новый СУ ВЭУ с применением доступных компонентов за счет собственных средств. По состоянию на 20.06.2024г. срок проведения данных опытно-конструкторских работ оценивается в 10 месяцев. После создания нового образца контроллера системы управления ВЭУ, комплектующие детали будут на 100 % состоять из Российской продукции. | 8(8722) 68-08-94 | Джалилов Залбег Каирович 8 988 797-95-59 | 24.12.2024 г.
10 | 10 | Строительство стекловаренной печи для производства одностадийного текстильного стекловолокна ООО «Каспийский завод стекловолокна» (г. Каспийск) Минпромторг РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0554003729 | Минпромторг РД | 4100 | 2100 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 2027-2030 | Статус резидента ТОСЭР «Каспийск»; ООО "КЗС" является резидентом индустриального парка "КИП Пром Каспий" в г. Каспийске | Предоставлен земельный участок в г. Каспийск | удорожание стоимости и возможные проблемы с логистикой импортного оборудования (производство – Тайвань). Пути решения: Планируется смена поставщика оборудования с ориентацией на лояльные к РФ страны или пересмотр логистической цепочки доставки оборудования. Также планируется пересмотр финансово-экономической модели инвестиционного проекта. | Проблемы залогового обеспечения для получения займа ФРП (кадастровая стоимость участка площщадью 7,1 га увеличилась в более чем в 10 раз). Рост цен на оборудование для производства стекловолокна (производство -Китай). Значительный риск удорожания проекта за счет разницы валютного курса. Временная приостановка переговоров с поставщиком оборудования в связи с санкционной политикой. Пути решения: В связи с временной приостановкой переговоров с поставщиком оборудования двойного назначения инициатором проводится работа по смене поставщика промышленного оборудования. 1. Прорабатывается возможность приобретения оборудования иных поставщиков. 2. Прорабатывается варианты доставки оборудования по механизму параллельного импорта. Для решения проблемы залогового обеспечения в 2024 году направлено обращение в АО "Кавказ.РФ" о возможности рассмотрения предосталвения гарантий для получения займа ФРП РФ. | 8(8722) 68-08-94 | Алиев Саид 8988696 92 40 Кудрет +7 (988) 780 14 80, max05reg@mail.ru | 16.10.2024 г.
11 | 11 | Модернизация и расширение цеха для производства стеклотары, отвечающей евро-стандартам ООО «Дагестан Стеклотара» (г. Дагестанские Огни) Минпромторг РД ИНН: 0550005309 | Минпромторг РД | 1608.6 | 326.6 | 1282 | 0 | 1282 | 0 | 1679.4 | 349.3 | 1149.8 | 0 | 0 | 0 | 172 | 100 | 2021 г. - 2024 г. | Льготный займ ФРП РФ в размере 1 282,0 млн. рублей профинансирован в марте 2022 года. 24 января 2024 г. заключен между РД и Минпромторгом России и ООО "ДСТ" Специальный инвестиционный контракт (СПИК 1.0), что позволит снизить налоговую нагрузку до 2030 года, освободит от налога на прибыль и налога на имущество организации в отношении вновь вводимых объектов, а также позволит снизить платежи по страховым взносам до 7,6% (вместо 30 %), как для участника промышленного кластера. | Земельный участок в г. Дагестанские Огни | Подписан договор целевого займа с ФРП РФ на сумму 1 282,0 млн. рублей под 1% годовых. Банком ВТБ выдана гарантия под займ. Денежные средства по займу ФРП РФ поступили в марте 2022 года. По проекту проведена работа по заключению специального инвестиционного контракта (СПИК 1.0), подготовлена и направлена заявка с пакетом документов в Минпромторг России (21.04.2023 г.). По итогам заседания Межведомственной комиссии, состоявшейся 5 сентября 2023 года принято положительное решение по заключению СПИК 1.0. 24 января 2024 года между Республикой Дагестан, Минпромторгом России и ООО «Дагестан Стекло Тара» подписан Специальный инвестиционный контракт (СПИК 1.0) в целях реализации инвестиционного проекта «Модернизация и расширение цеха для производства стеклотары, отвечающей евростандартам». Заключение СПИК 1.0 позволит ООО «Дагестан Стекло Тара» снизить налоговую нагрузку до 2030 года, в частности освободит от налога на прибыль и налога на имущество организация в отношении вновь вводимых объектов, а также позволит снизить платежи по страховым взносам до 7,6 % (вместо 30,0%), как для участника промышленного кластера. В 2024 году предоставлена субсидия из республиканского бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в размере 20,0 млн рублей (Соглашение № 10-2024-068976 от 15.11.2024 г.). Проблемы в реализации: В связи с санкционной политикой и нарушением логистической цепочки, сорвалась сделка по закупке оборудования у основного поставщика - чешской компании Склострой Турнов ЦЗ (была совершена предоплата в сумме 59,0 млн рублей). Предприятием было принято решение смены основного поставщика с ориентацией на лояльные к РФ страны. Решение проблемы: Подписан новый контракт по доставке оборудования с китайской компанией «HUBEI CHUDA INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD». Получено положительное заключение экспертизы Федерального ФРП по смене основного поставщика промышленной продукции. Согласно контракту, заключенному между ООО «ДСТ» и китайской компанией «HUBEI» от 10 октября 2023 года стоимость промышленного оборудования закупаемого ООО «ДСТ» составила 31,75 млн юаней (около 400 млн рублей). В сентябре 2024 года оборудование доставлено на производственные площади ООО «ДСТ». официальное открытие запланировано на апрель 2025 года Прорывной проект | В связи с санкционной политикой и нарушением логистической цепочки, сорвалась сделка по закупке оборудования у основного поставщика - чешской компании Склострой Турнов ЦЗ (была совершена предоплата в сумме 59,0 млн рублей). Предприятием было принято решение смены основного поставщика с ориентацией на лояльные к РФ страны. Решение проблемы: Подписан новый контракт по доставке оборудования с китайской компанией «HUBEI CHUDA INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD». Получено положительное заключение экспертизы Федерального ФРП по смене основного поставщика промышленной продукции. Согласно контракту, заключенному между ООО «ДСТ» и китайской компанией «HUBEI» от 10 октября 2023 года, стоимость промышленного оборудования закупаемого ООО «ДСТ» составляет 31,75 млн юаней (около 400 млн рублей). В сентябре 2024 года оборудование доставлено на производственные площадки. | 8(8722) 68-08-94 | Магомедов Патахудин Магомедаминович 8 967 397-88-88 | 24.12.2024 г.
12 | 12 | Строительство асфальтобетонного завода ООО строительная компания "М-Групп" ООО СК "М-Групп", г. Махачкала, пос. Шамхал ИНН: 0572024633 | Минпромторг РД | 3: 125; 4: 26.5; 5: 98.5; 9: 38.5; 15: 100; 16: 34; 17: 2023-2026 гг.; 18: предоствлен земельный участок в аренду без торгов; 19: г. Махачкала, пос. Шамхал, площадь 30 тыс. кв.м., кн 05:40:000015:121; 20: Проведены изыскания, получены технические условия и разрешительные документы на основании положительного заключения экспертизы. На сегодняшний день ведется установка оборудования. Взятые на себя обязательства инициатором проекта исполняются своевременно. Оплата по договору аренды земельного участка осуществляется своевременно, задолженность отсутствует. Ближайшие плановые показатели назначены на 2026 год.; 23: 89067840101 ген дир Давыдов Мурад Апандиевич
13 | 13 | «Строительство универсального склада продовольственных и не продовольственных товаров, г. Махачкала», ООО «ОРЦ Махачкала», ИНН:0552007118 | Минпромторг РД | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 25 | 2024-2027 гг. | предоствлен земельный участок в аренду без торгов | Кумторкалинский район | Осуществляется СМР, ориентировочный объём инвестиций уже составил около 2900 млн.руб. Предоставлен земельный участок в Кумторкалинском районе Республики Дагестан. Получены технические условия (газоснабжение и электроснабжение | 1.Строительство дороги требуется завершить ко второму кварталу 2025 года. Крайний срок получения РНС – октябрь 2024 года. Для начала проектирования требуется – получение ТУ на примыкание к автомобильной дороге, разработанный ППТ и права на земельный участок. Для этого необходимо: 1). Ускорить процесс определения статуса автомобильной дороги и ее включения в реестр региональных/местных автомобильных дорог. 2) Завершить передачу земельных участков с кадастровыми номерами 05:50:000088:988 и 05:50:000051:4386 УК далее предоставить в аренду/заключить сервитут 05:50:000088:458 – при необходимости проговорить с правообладателем о сервитуте/аренде-субаренде части земельного участка 3) В случае реализации Варианта 2, требуется оформление сервитута в пользу ОРЦ «Махачкала». 2. Предлагаем рассмотреть возможность компенсации 100 % затрат на строительство сопутствующей инфраструктуры, подлежащей передаче в собственность публичного образования. |  |  | 05.07.2024 г.
14 | 14 | "Строительство комплекса заводов по производству строительных материалов", ООО "ТРОН", ИНН: 0529766621 | Минпромторг РД | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | август 2025 - август 2027 гг. |  | Для реализации проекта требуется земельный участок площадью 20 га, являющийся частью зем. Участка с к.н. 5:40:000012:704 в пос. Шамхал | На текущем этапе осуществляется разработка ПСД и подготовка пакета документов для получения участка без торгов в соответствии с Законом РД от 17.11.2015 г. № 94
15 | 15 | "Строительство завода по производству керамического кирпича в городе Каспийске Республики Дагестан", ООО "Керамин" ИНН: 0554009287 | Минпромторг РД | 3: 813.68; 4: 253.68; 5: 569; 15: 110; 17: 2023-2026 гг.; 18: Предоставление в аренду земельного участка без проведения торгов; 19: Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Дагестан, город Каспийск, район "Уйташ", участок №1, площадью 83 225 кв.м. с кадастровым номером 05:09:000023:18658 | 2024-10-16
|  | ИТОГО: |  | 26196.202 | 9178.41 | 7139.51 | 12.2 | 1337 | 458.4 | 10137 | 3050.05 | 1202.64 | 2.236 | 20 | 458.3 | 4531 | 613
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации | Наименование отраслеового органа исполнительной власти РД/куратор | 3: Объем финансирования, млн.руб.; 15: Число рабочих мест, ед.; 17: Сроки реализации проектов; 18: Мера государственной поддержки; 19: Сведения о земельном участке; 20: Примечание (ход реализации); 21: Проблемные вопросы; 22: Контактные данные сотрудников ответственных за внесение сведений по инвестиционным проектам; 23: Контактные данные инициатора инвестиционного проекта | Дата обновления сведений
|  |  |  | Всего по проекту (источники финансирования) | [5 empty] | Освоено (источники финансирования) | [5 empty] | Всего по проекту (план) | Создано
|  |  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Проекты в винодельческой отрасли
16. | 1. | Строительство Дербентской винодельческой компании в г. Дербент ООО «Дербентская винодельческая компания» (г. Дербент) Дагвино, Дагпредпринимательство ИНН: 0542013024 | Комитет по виноградарству и алкогоьному регулированию | 2669 | 1861 | 460 | 0 | 0 | 0 | 2553 | 2207 | 346 | 0 | 0 | 0 | 173 | 155 | 2018 г .- 2025 г. | Статус приоритетного инвестиционного проекта РД; | Земельный участок в г. Дербент | В 2018 году завод был построен и введен в эксплуатацию, были получены лицензии на производство тихих и игристых вин, вино наливом (виноматериал). Первая партия игристых вин была произведена в декабре 2018 года в количестве 200 тыс. бутылок. В 2019 году было произведено 1,55 млн бутылок тихих и игристых вин. В 2020 году было произведено 8 млн бутылок тихих и игристых вин (1 этап реализации проекта). В настоящее время начата реализация 2 и 3 этапов проекта, что позволит расширить производственную мощность до 20 млн бутылок в год к 2026 году. | Подведение инфраструктуры; Расширение емкостного парка и закладка виноградников | 8(960) 420-77-88 | Подведение инфраструктуры; Расширение емкостного парка и закладка виноградников
17 | 2 | «Закладка виноградников на 311 га в Дербентском районе», АО «Кизлярский коньячный завод» , Дербентский район ИНН:0547011052 | Комитет по виноградарству и алкогоьному регулированию | 3: 632.5; 4: 632.5; 9: 558.54; 10: 558.54; 15: 41; 16: 10; 17: 2023-2024 гг. ( 100 га в 2023 году 211 га в 2024 году.); 18: МИП, соглашение о предоствалении из республиканского бюджета РД субсидии на стимулирование развития винорградарства и виноделия; 19: Выделен земельный участок площадью 311 га в Дербентском районе (распоряжение Главы РД от 25 июля 2022 г.).; 20: выполнено строительство оросительно-дренажной сети с установкой системы капельногоорошения; произведена закладка виноградных саженцев в рамках 2 этапов высадки и осенью 2023 г., выполнен монтаж основых подающих магистралей системы капельного орошения на площади 245 га, построена ЛЭП 4 км, устанолвен трансформатор, произведен монта шпалерной системы по всей территории виноградника; построен пруд накопитель емкостью 55000 куб м, построен фильтр-пруд емкостью 5 тыс куб м, выполнено строительство здания насосной, ведется монтажж насосных групп и системы управления системы капельногоорошения; заполнен водой пруд накопитель емкостью 55 тыс куб м, выполнена подсадка (ремонт) виноградников 2 этапа в декабре 2024 г., приобретена 21 единица с/х техники, ведутся уходные работы согласно календарному плану.; 21: 1) проблемы с подключением к электрическим сетям (районные электрическиесети в связи с перегруженностью);2) проблемы с подъездом на территорию земельного участка 3) отсутствие доступа поливной воды в виду засорения оросительной канавы 4) Проблемы в землепользовании, так на часть земельного участка,предоставленного для реализации масштабного инвестиционного проекта, заявляют права отдельные физические лица; 22: 8(960) 420-77-88; 23: Подведение инфраструктуры
18 | 3 | Строительство винно-коньячного производственного комплекса Alvisa ООО «Алвиса» (Дербентский район РД) Дагвино, Дагпредпринимательство ИНН: 7730614662 | Комитет по виноградарству и алкогольному регулированию | 6901.3 | 690.1 | 6211.2 | 0 | 0 | 0 | 4566.7 | 456.7 | 4110.1 | 0 | 0 | 0 | 313 | 234 | 2021 г. - 2025 г. | Распоряжением Главы РД С.А. Меликова от 26.01.2024 г. №7-рг в аренду без проведения торгов предоставлен з/у 05:07:000108:398 площадью 2,13 га в .Чинар Дербентского района | Земельный участок в сел. Чинар Дербентского района | реализовано 4 этапа проекта, продолжается строительство производственных объектов. |  | 8(960) 420-77-88 | увеличение лимита потребления электроэнергии до 6-7 МВт; дополнительно водоснабжение 350-400 куб. м /сутки протяж 1,8-1,9 км диаметр 100 мм; требуется организация системы водоотведения, организация и строительство дорожной развязки (заезд /съезд), примыкания к строящейся дороге "Объезд Дербента"
требуется увеличение лимита потребления электроэнергии до 6-7 МВт
|  | ИТОГО: |  | 10202.8 | 3183.6 | 6671.2 | 0 | 0 | 0 | 7678.24 | 3222.24 | 4456.1 | 0 | 0 | 0 | 527 | 399 |  |  |  |  | реализации масштабного
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации | Наименование отраслеового органа исполнительной власти РД/куратор | 3: Объем финансирования, млн.руб.; 15: Число рабочих мест, ед.; 17: Сроки реализации проектов; 18: Мера государственной поддержки; 19: Сведения о земельном участке; 20: Примечание (ход реализации); 21: инвестиционного проекта,; 22: Контактные данные сотрудников ответственных за внесение сведений по инвестиционным проектам; 23: Контактные данные инициатора инвестиционного проекта; 24: Дата обновления сведений
|  |  |  | План (источники финансирования) | [5 empty] | Освоено (источники финансирования) | [5 empty] | Всего по проекту (план) | Создано |  |  |  |  | заявляют права отдельные
|  |  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | [6 empty] | физические лица
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21
Проекты в рыбной отрасли
19 | 1. | Создание современного комплекса для индустриального выращивания осетровых пород рыб и получения черной икры ООО «СК-АКВА» (Кизлярский район РД) Комрыбхоз РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0572013455 | Комитет по рыбному хозяйству | 577.6 | 577.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.6 | 577.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 2016 г. - 2026 г. | Статус приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан | Земельный участок в Кизлярском районе | Проекту присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан в соответствии с распоряжением Правительства РД. В 2019 г. предприятие введено в эксплуатацию. Выращено порядка 60,0 тонн рыбы. В первом полугодии 2022 году выручка от реализации ООО «СК-Аква» составила 17 599,76 руб. | Значительные затраты электроэнергии для производственных процессов, высокая стоимость электроэнергии. | 8 (928) 249-33-23 | 8 961 054-95-95 | 06.10.2023 г.
20 | 2. | Строительство рыбоводной фермы по выращиванию форели в садках в акватории Ирганайского водохранилища и в УЗВ ООО "Ирганайская Форель" | Комитет по рыбному хозяйству | 517.4 | 467.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 517.4 | 467.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 | 2023-2030 гг. | субсидия на приобретение кормов 2 млн руб. | Республика Дагестан, Унцукульский район, с. Унцукуль (КН: 05:35:000021:353) - 303 870 м² | установлено 8 каркасных садков; - зарыблено 237 тонн радужной форели; - трудоустроены 12 работников; - вложено 180 млн. руб. личных средств. Планируется: - создание фермы мощностью 500 тонн товарной рыбы; - установление 15 каркасных садков, строительство цехов для переработки; - инкубации и упаковки произведенной продукции; - созданию новых рабочих мест -101 человек. Налоговые отчисления после выхода на полную проектную мощность составят 50 млн рублей в год | коммуникации: элекричество, канализация, водоснабжение, газ. | 8 (928) 249-33-23 | +7 495 414 30 30 | 24.10.2023 г.
|  | Итого: |  | 1095 | 1045 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1095 | 1045 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 98 | 59
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации | Наименование отраслеового органа исполнительной власти РД/куратор | 3: Объем финансирования, млн.руб.; 15: Число рабочих мест, ед.; 17: Сроки реализации проектов; 18: Мера государственной поддержки; 19: Сведения о земельном участке; 20: Примечание (ход реализации); 21: Проблемные вопросы; 21: Контактные данные сотрудников ответственных за внесение сведений по инвестиционным проектам; 21: Контактные данные инициатора инвестиционного проекта | Дата обновления сведений
|  |  |  | Всего по проекту (источники финансирования) | [5 empty] | Освоено (источники финансирования) | [5 empty] | Всего по проекту (план) | Создано
|  |  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21
Проекты в сфере сельского хозяйства
21 | 1. | Закладка интенсивных садов и строительство плодохранилища ООО «Полоса» (Сулейман-Стальский район РД) Дагпредпринимательство Минсельхозпрод РД ИНН: 0529911678 | Минсельхоз РД | 11409.1 | 3422.7 | 7986.4 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 5163 | 2000 | 837 | 0 | 0 | 2500 | 350 | 2022 г. - 2030 г. | Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход садов; субсидии на возмещение части затрат на проведение мелиоративных работ; создание необходимой инфраструктуры; субсидии на приобретение оборудования; статус приоритетного инвестиционного проекта РД; поддержка в рамках постановления Правительства РФ № 1704. | Наличие земель - 5930 га, в том числе 5900 га - долгосрочная аренда, 30 га – собственность | За годы реализации проекта заложено интенсивных садов из 1 тыс га - 615 га; фундук 2,7 тыс га. Заложен питомник фундука - 40 га. Закладка садов продолжается. Завершено строительство каркаса плодохранилища, ведется монтаж оборудования. ПСД на создание плодохранилища получил положительное заключение госэкспертизы (выдано ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов» от 05.04.2022 № 05-1-1-3-020531-2022). Администрацией МР Сулейман-Стальского района выдано разрешение на строительство плодоовощехранилища от 25.01.2023 № RU 05-13-03-2023. ПСД на создание плодохранилища получил положительное заключение госэкспертизы (выдано ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов» от 05.04.2022 № 05-1-1-3-020531-2022).Администрацией МР Сулейман Стальского района выдано разрешение на строительство плодоовощехранилища от 25.01.2023 № RU 05-13-03-2023. Проекту в 2023 году предоствлен статус приоритетного инвестицонного проекта. Прорывной проект | Отсутствие необходимой инфраструктуры, удорожание и проблемы поставки посадочного материала и импортного оборудования (Италия, Германия) | 51-57-75 | 89058933338 | 16.10.2024 г.
22 | 2 | Реализация проекат по строительству мясоперерабатывающего предприятия с законченным циклом, ООО "ДагМясо" ИНН: 0571020153 | Минсельхоз РД | 1535.8 | 0 | 1228.6 | 307.2 | 0 | 0 | 164.4 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 105 | 33 | 2022 г.-2025 г. | Распоряжением Главы РД от 26082.2022 г. № 118-рг предоставлены земельные участки в аренду без проведения торгов (МИП); | 3 земельных участка площадью 17,4 га в с. Кульзеб Кизилюртовского района | После окончательной доработки Проекта по технологическому оборудованию заключены основные договоры и произведена предварительная оплата: ООО «Джурмутэлитстрой» (подрядчик по СМР) - 203 млн руб. (30%). Завершено капитальное строительство заборов, залиты все «подошвы» фундаментов (139 шт.), ведутся работы по строительству фундаментов стаканного типа с установкой анкерной группы для крепления металлоконструкций основных цехов и загона для предварительного содержания скота и административного здания. Израсходовано всего 850 к/метров бетона. Часть средств подрядчиком перечислено на приобретение строительных материалов, в том числе: металлоконструкции, сэндвич-панелей, арматуры, бетона и т.д.; АО «Росагролизинг» - 85,4 млн руб. (100%). По результатам конкурса на приобретение оборудования, находящегося в ООО «Нальчикский мясоперерабатывающий комбинат», проведенного АО «Росагролизинг» ООО «ДагМясо» определено победителем. Оборудование приобретено, заключен Акт прием-передача товара. Имущество передано под охрану ОП «Управление системы безопасности (г. Липецк), с которым ранее был заключен договор на оказание услуг по охране акционерным обществом «Росагролизинг».Направлены заявки в ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и ООО «Газпром газораспределение Дагестан». Рассматривается вопрос проектирования слива очищенных стоков под ФАД и через КОР в поливной канал к землям сельхозназначения | Для направления заявки в ФКУ Упрдор «Кавказ» (г. Пятигорск) по организации съезда с ФАД, стоянки автотранспорта и пункта реализации продукции, необходимо решить вопрос по 4 земельным участкам (0,43 га), выделенным жителям с. Новый Чиркей и примыкающим к производственному участку. | 51-57-75 | 8965 764 99 99 | 16.10.2024 г.
23 | 3. | Реконструкция роботизированной молочно-товарной фермы на 400 фуражных коров вблизи с. Орта-Стал Сулейман-Стальского района Республики Дагестан ООО «Алияк» (Сулейман-Стальский район РД) Минсельхозпрод РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0529000594 | Минсельхоз РД | 1563 | 0 | 614.937 | 0 | 0 | 0 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 30 | 2022 г.-2024 г. | В 2023 году Минсельхозпродом РД ООО «Алияк» предоставлены субсидии на развитие переработки продукции животноводства в размере 24,1 млн руб., субсидии на возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию и модернизацию молочно-товарных комплексов (ферм) в размере 117,1 млн руб. Всего - 141,2 млн руб. | В собственности ООО «Алияк» находится земельный участок площадью 70 га. Предоставлен в аренду земельный участок площадью 300 га в Сулейман-Стальском районе | разработана ПСД по проекту, которая направлена на прохождение экспертизы, проведены более 2 км линий электропередач, установлен трансформатор, в 2023 году приобретено 62 ед. техники и оборудования на сумму 154,4 млн руб., 20 голов высокопродуктивных племенных нетелей швицкой бурой породы, 348 голов племенного молодняка калмыцкой породы (мясного направления), а также 1,5 тыс. голов МРС. | Отсутствие необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры. | 51-57-75 | 8915 124-71-27 | 16.10.2024 г.
24 | 4 | Расширение производства риса ООО "Агропромышленная фирма"Арешевка" ИНН: 0517000261 | Минсельхоз РД | 3: 264.2; 4: 264.2; 15: 35; 17: 2023-2028 гг.; 19: предоствлен земльный участок в аренду без проведения торгов в Кизлярском районе РД; 20: Предполагается расширение риса-сырца: доведение ежегодных посевных площадей риса до 1 тыс га, реконструкция рисовых чеков на площади 1 тыс га, в том числе новых на 386 га, приобретение 2 рисоуборочных комбайнов и одного трактора, строительство 3 ангаров под зернохранилище. Производство риса довести до 5 тонн в год.; 21: 8928 806 54 36
25 | 5 | Реконструкция мясной овцеводческой фермы на 2000 овцематок вблизы с. Даркуш-Казмаляр,Сулейман-Стальского района Республики Дагестан ООО "Алияк" (ООО "Алияк") ИНН: 0529000594 | Минсельхоз РД | 400.89 | 400.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 2024 г.-2026 г. |  | Предоставлен в аренду земельный участок площадью 300 га в Сулейман-Стальском районе с.Орта-Стал 05:13:000047:339 |  |  |  | 8-903-748-17-66 | 09.02.2024 г.
26 | 6 | Создание центра по производству и переработке риса «ПРОМ-РИС» ООО «НИВА» (Кизлярский район РД) Минсельхозпрод РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0517004241 | Минсельхоз РД | 657.7 | 657.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 38 | 2017 г.- 2025 г. | Земельный участок в аренду без проведения торгов (МИП), субсидии на развитие производства зерновых, в том числе риса; проведение мелиоративных работ; субсидирование части затрат на технологическое оборудование | Предоставлен земельный участок в аренду без торгов в Кизлярском районе | на развитие производства зерновых, в том числе риса – 63,8 млн руб., в том числе 5,2 млн руб. в 2023 году; проведение мелиоративных работ – 106,8 млн руб., в том числе 30,0 млн руб. в 2023 году; субсидирование части затрат на технологическое оборудование (переработка и хранение риса) – 93,9 млн руб., в том числе 13,1 млн руб. в 2023 году. Всего – 264,5 млн руб. | Проблема с закупкой сырья (удобрений) в связи с ростом цен. | 51-57-75 | 8989-669-33-19 | 16.10.2024г.
27 | 7 | Строительство второй очереди тепличного комплекса общей площадью 6,6 га. в поселке Шамхал-Термен г. Махачкалы Республики Дагестан для круглогодичного выращивания томатов ООО «Югагрохолдинг» (г. Махачкала) Дагпредпринимательство, Минсельхозпрод РД ИНН:0572006169 | Минсельхоз РД | 556.2 | 0 | 339.7 | 5.3 | 0 | 211.2 | 557.7 | 0 | 341.2 | 5.3 | 0 | 211.2 | 196 | 198 | 2017 г. - 2023 г. | В рамках реализации госпрограммы развития СКФО в 2017 году оказана господдержка в размере 216,5 млн руб. | Предоставлен земельный участок площадью 53 га в г. Махачкала | 19.05.2022 г. между ООО "Югагрохолдинг" и АО "КРД" заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Югагрохолдинг". Оплата выкупа доли производится согласно плану-графику платежей до 31.12.2026 г. Объект введен в эксплуатацию 5.12.2023 г. |  | 51-57-75 | 8 (8722) 51-79-33 | 16.10.2024 г.
28 | 8 | Строительство (посадка) суперинтенсивного сада на площади 100 га ООО «Анжелина» (Дербентский район РД) Минсельхоз РД, Дагпредпринимательство, Минимущество РД ИНН: 0571006600 | Минсельхоз РД | 254.63 | 254.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.1 | 217.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 55 | 2021 г. - 2028 гг. | Земельный участок в аренду без проведения торгов (МИП); Возможность подведения инфраструктуры в рамках постановления Правительства РФ № 1704. Субсидии на закладку и уход садов, проведением мелиоративных работ | Земельный участок в Дербентском районе площадью 132 га | Выделен земельный участок без проведения торгов, проектная документация разработана и направлена на согласование в госэкспертизу. Заложены сады на площади 85 га.Обеспечено материально-техническое обеспечение для закладки садов в текущем году (саженцы, техника и др.). Закладка садов продолжается. Правительством Республики Дагестан направлена заявка в Минэкономразвития России для включения в сводный перечень НИП с целью оказания государственной поддержи в рамках постановления Правительства РФ от 19.10.2020 г. №1704. Прорывной проект | Отсутствие необходимой инженерной инфраструктуры. | 51-57-75 | 8928 586-11-10 | 16.10.2024 г.
29 | 9 | Строительство завода по производству концентрированных соков, пюре и нектаров мощностью 12 тыс. тонн в год ООО «Хазар» (г. Дагестанские Огни) Минсельхозпрод РД, Минпромторг РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0550007289 | Минсельхоз РД | 2438.3 | 865 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 848.3 | 848.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 8 | 2022 г. - 2025 г. | Статус резидента ТОСЭР «Дагестанские Огни». Субсидии на приобретение технологического оборудования. Земельный участок в аренду без проведения торгов распоряжением Главы Республики Дагестан (МИП). Возможность подведения инфраструктуры в рамках постановления Правительства РФ № 1704 | Предоставлен земельный участок без торгов площадью 10,5 га на ТОСЭР "Дагестанские Огни" | Приобретена часть оборудования. Получен статус резидента ТОСЭР. Получены технические условия, в том числе на электроснабжение инвестплошадки и представлены документы на получение положительного заключения госэкспертизы на ПСД для последующего формирования документации для подачи в АО «КАВКАЗ.РФ» на получение льготного кредита.Проект включен в перечень НИП на оказание господдержки в рамках постановления ПРФ от 19.10.2020 г. №1704. Прорывной проект | Необходимая инженерная и транспортная инфраструктура: энергоснабжение – 1 МВт; водоснабжение – 300 куб. м в сутки; водоотведение – 290 куб. м в сутки; газоснабжение - 400 куб.м./час. Ввиду отсутствия инженерной инфраструктуры и надлежащего залогового обеспечения возникают проблемы с предоставлением льготного кредита в АО «КАВКАЗ.РФ». | 51-57-75 | 8909 480-49-36 | 16.10.2024 г.
30 | 10 | Организация производства и переработки 25 тыс. тонн мяса птицы в год ООО «Батыр Бройлер» (Хасавюртовский район РД) Минсельхозпрод РД ИНН: 0534034398 | Минсельхоз РД | 1227 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 115 | 11 | 2021 г. - 2024 гг. | Субсидирование части затрат на оборудование; Субсидирование части затрат на корма; Создание необходимой инфраструктуры. | Земельный участок в Хасавюртовском районе | В результате реализации новой модели кроме собственного потребления возможны продажи инкубационного яйца контрагентам БМ Групп, но по факту это будет в случае, если проект будет далее расширен еще - на 50 млн шт. яиц. В рамках проекта также планируется создание завода по производству до 63 тысяч тонн гранулированных комбикормов в год. В настоящее время дорабатывается документация по проекту | Удорожание оборудования, рост цен на корма; отсутствие необходимой инженерной и транспортной инфраструктур | 51-57-75 | 8 928 684-02-18 | 16.10.2024 г.
31 | 11 | Организация племенного репродуктора II-го порядка для разведения кур бройлера производительной мощностью 26,5 млн инкубационных яиц в год ООО «Батыр-Демир» (Хасавюртовский район РД) Минсельхозпрод РД ИНН: 0534054210 | Минсельхоз РД | 3: 1285; 4: 316; 5: 1261; 9: 64; 15: 49; 16: 24; 17: 2025-2026 гг. | 20.01.2025 г.
32 | 12 | Строительство тепличного комплекса «Агрофирма Радуга» ООО «Агрофирма Радуга» (Дербентский район, с. Джалган)ОГРН 1160571058647 ИНН 0529166631 | Минсельхоз РД | 3: 510; 4: 108; 5: 408; 9: 260; 10: 60; 11: 200; 15: 60; 16: 5; 17: 2024-2026 гг.; 20: Построен газопровод, установлена высоковольтная воздушная линия протяженностью 1 км, смр на 50 %.; 21: спорный вопрос по аренде земли с администрацией пос. Джалган; 21: Гафизова Джемила Магарамова Директор рабочий телефон: 8963-406-00-06 | 16.10.2024 г.
33 | 13 | КФХ "Сад" (Магарамкентский район) ИНН:0553001430 | Минсельхоз РД | 3275 |  | 825 | 0 | 0 | 0 | 825 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 42 | 2023-2030 гг. | Планируется участие в конкурсе на получение субсидии по возмещению части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК (CAPEX | Наличие земельного участка в с. Джепель Магарамкентского района площадью 2,35 га. | Получено положительное заключение экспертизы на проектную документацию от 05.10.2021 № 05-2-1-3-057614-2021 (выдано ООО «КОИН-С»). Получено разрешение на строительство объекта МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района «Магарамкентский район» от 03.02.2023 № 05-05525000-4А-2023 г. Завершено строительство по 1 этапу, в первой половине текущего года планируется ввод его в эксплуатации. Прорывной проект.Наличие земельного участка в с. Джепель Магарамкентского района площадью 2,35 га. Кадастровый номер: 05:10:000058:329. 4.2. Получено положительное заключение экспертизы на проектную документацию от 05.10.2021 № 05-2-1-3-057614-2021 (выдано ООО «КОИН-С»). 4.3. Получено разрешение на строительство объекта МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района «Магарамкентский район» от 03.02.2023 № 05-05525000-4А-2023 г. 4.4. Строительно-монтажные работы завершены, произведен монтаж оборудования. В июне введен в эксплуатацию объект по 1 этапу на 5 тыс. тонн ед. хранения. 4.5. Объем внебюджетных инвестиций за годы реализации проекта составил 825,0 млн руб. 4.6. Количество созданных рабочих мест, включая сезонных и временных, составило 31 ед. Господдержка: субсидии на закладку и уход садов в 2023 году – 41,3 млн руб. | Отсутствие необходимой инженерной инфраструктуры | 51-57-75 | 8(962) 065-44-44 | 16.10.2024 г.
34 | 14 | Производство по розливу воды, соков и лимонадов ООО «Ириб» (г. Каспийск) Минсельхозпрод РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0571017136 | Минсельхоз РД | 327 | 82.5 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 25 | 2023 г. - 2026 г. | Для реализации инвестиционного проекта распоряжением Главы Республики Дагестан от 25 декабря 2019 года № 125-рг предоставлен в аренду без торгов земельный участок сроком до 5 лет (МИП). Статус резидента ТОСЭР «Каспийск». | земельный участок в аренду площадью 5 га в г. Каспийск | Включен в реестр резидентов ТОСЭР «Каспийск» от 21.02.2020 г. Получено разрешение на строительство производственного комплекса. Дорабатывается ПСД, проводятся работы по обеспечению площадки электроснабжением. | Отсутствие необходимой инженерной инфраструктуры (энергоснабжение водоснабжение, водоотведение, газоснабжение). Удорожание стоимости иностранного оборудования и возможные затруднения с его доставкой | 51-57-75 | 8 872 267-63-57 | 16.10.2024 г.
35 | 15 | Модернизация и переоснащение птицефабрики по производству 7 тыс. тонн мяса птицы в убойном весе в год ООО "Буйнакский Птицепром" Минсельхоз РД Дагпредпринимательство ИНН 0507044809 | Минсельхоз РД | 3: 945; 4: 95; 5: 600; 15: 108; 17: 2025-2026 гг.; 19: РД, Буйнакский район, с.НижнееКазанище, ул. Фабричная, уч. 1. 05:11:000065:3 | 20.01.2025 г.
|  | ИТОГО: |  | 25703.82 | 7598.62 | 14498.137 | 312.5 | 0 | 211.2 | 12524.8 | 7714.4 | 2590.5 | 882.9 | 0 | 211.2 | 3781 | 836
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации | Наименование отраслеового органа исполнительной власти РД/куратор | 3: Объем финансирования, млн.руб.; 15: Число рабочих мест, ед.; 17: Сроки реализации проектов; 18: Мера государственной поддержки; 19: Сведения о земельном участке; 20: Примечание (ход реализации); 21: Проблемные вопросы; 21: Контактные данные сотрудников ответственных за внесение сведений по инвестиционным проектам; 21: Контактные данные инициатора инвестиционного проекта | Дата обновления сведений
|  |  |  | Всего по проекту (источники финансирования) | [5 empty] | Освоено (источники финансирования) | [5 empty] | Всего по проекту (план) | Создано
|  |  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21
Проекты в сфере энергетики
36 | 1. | Строительство Дербентской солнечной электростанции мощностью 100 МВт ООО «Ферэтта», УК ООО "Новая энергия" (Докузпаринский район РД) Минэнерго РД, ИНН: 7728872602 | Минэнерго РД | 6200 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 50 | 2022 г. - 2025 г. | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2013 г. № 449 «О механизме стимулирования использования ВИЭ на оптовом рынке электрической энергии и мощности» на основании результатов ОПВ. Присвоение статуса Масштабного проекта | Распоряжением Правительства РД переведен земельный участок с кадастровым номером в Дербентском районе. № 05:07:000000:2361 площадью 3 050 000 кв. м из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и энергетики | Земельный участок (ЗУ) - Заключен договор аренды с Министерством по земельным и имущественным отношениям РД Выпущено распоряжение о предоставлении статуса МИП проекту СЭС «Зодиак» Разработана схема выдачи мощности и согласована с системным оператором единой энергетической системы Утверждена плата за технологическое присоединение (Министерство энергетики и тарифов Респ. Дагестан). Заключен договор на технологическое присоединение к сетям ПАО «Россети Северный Кавказ» для выдачи мощности СЭС «Зодиак» Комплексные инженерные изыскания для строительства СЭС «Зодиак» 100 МВт и ПС 110 кВ с отпайками от ВЛ 110 кВ -Инженерно-геодезические изыскания; Инженерно-геологические изыскания; Инженерно-экологические изыскания; Инженерно-гидрометеорологические изыскания; Археологические изыскания; Разрабатывается проекто-сметная документация на строительство ПС 110 кВ "Зодиак" В настоящее время на площадке проводят археологичесикие изыскания, а также рамминг тесты опорных конструкций для размешения фотоэлектрических столовРеализация проекта осуществляется по графику. Выполнены кадастровые работы по формированию земельного участка и предоставлению его в аренду, разработана и согласована со всеми заинтересованными сторонами Схема выдачи мощности, получены и утверждены технические условия на технологическое присоединение, заключен договор технологического присоединения, разработана и утверждена проектно-сметная документация, получено разрешение на строительство. |  | 55-08-18 | 8929 621 65 14 | 16.10.2024 г.
37 | 2. | Строительство Новолакской ветроэлектростанции мощностью до 315 МВт АО "НоваВинд" Минэнерго РД | Минэнерго РД | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 44 | 0 | Срок начала реализации проекта – Январь, 2023 Срок окончания реализации проекта – Июнь, 2026 Общий срок реализации проекта – 3,5 г. | Предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение затрат) строительства объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан, высвобождаемых в результате снижения объема погашения задолженности перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам (механизм реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам - Постановление Правительства РФ от 19.10.2020 № 1704). Затраты, подлежащие возмещению: 1) Воздушная линия электропередачи 110 кВ в двухцепном исполнении в рамках технологического присоединения; 2) Реконструкция ПС 330 кВ Артем с расширением РУ 110 кВ ПС 330 кВ Артем в рамках технологического присоединения Сумма: 750 млн. рублей | Местоположение: Новолакский и Кумторкалинский районы Республики Дагестан; Ориентировочная площадь земель: до 250 га на период выполнения строительно-монтажных работ, в том числе порядка 100 га на период эксплуатации ВЭС; Оформление прав (собственность, аренда, иной вид права пользования): аренда – на период выполнения строительно-монтажных работ; собственность – на период эксплуатации ВЭС; Категория земли: земли сельскохозяйственного назначения – период строительно-монтажных работ; земли промышленности и иного специального назначения – период эксплуатации ВЭС | 1) Оформлены правоустанавливающие документы на земельные участки для строительства автодорог и площадок для размещения ветроустановок, а также для строительства линий электропередачи ВЭС; 2) Разработана и согласована с Системным оператором и сетевыми организациями схема выдачи мощности Новолакской ВЭС (до 315 МВт по классу напряжения 110 кВ). 3) Утверждены технические условия для технологического присоединения Новолакской ВЭС к электрическим сетям ПАО "Россети Северный Кавказ". 4) Получено разрешение на строительство ВЭС по этапам строительства 1-3 и 4-5. 5) Начато выполнение работ по строительству автомобильных дорог ВЭС. Установлены 3 ветроустановки. | отсутствие инфраструктуры | 55-08-18 | 8(960) 370-31-65 | 16.10.2024 г.
38 | 3. | Строительство Ногайской солнечной электростанции мощностью 60 МВт ГК «Юнигрин Энерджи» (Ногайский район РД) Минэнерго РД, ИНН: 2124030957 | Минэнерго РД | 5456.47 | 5456.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 35 | 2025г. | В рамках постановления Правительства РФ от 28.05.2013 г. № 449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности» на основании результатов ОПВ | Земельный участок в Ногайском районе №05:03000000898 | образован земельный участок площадью 155 га, изменена категория.Между ООО "Юнигрин Пауэр" и ПАО "Россети Северный Кавказ" заключен договор об осуществлении техприса к электрническим сетям. Выполнены инженерные изыскания и утверждена ПСД. В октябре 2024 г. получено разрешение на строительство. Заключен договор генпоряда на строительство объектов инфрастурктуры и площадки для размещения СЭС, заключены договры на поставку и монтаж оборудования для строительства СЭС. |  | 55-08-18 | 8917 657-32-32 | 16.10.2024 г.
39 | 4. | Строительство Махачкалинского ветропарка мощностью 12,5 МВт ООО «EcoEnergy» (Новострой) Минэнерго РД ИНН: 6315657707 | Минэнерго РД | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5 | 2026г. | В рамках постановления Правительства РФ от 17.10.2009 N 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» | № 05:50:000083:864; № 05:50:000083:968; № 05:50:000081:347 | В настоящее время на отобранной площадке завершены ветрологические измерения на отобранной площадке проекта в Новолакском районе (Новострой) Республики Дагестан, проведены проектно-изыскательные работы. Идет разработка проектно-сметной документации и схемы выдачи мощности для обеспечения перехода на стадию строительства. В целях проектирования и организации строительства ветроэнергетических установок предоставлен земельный участок. Получено разрешение на строительство, а также начаты работы по заключению договоров на поставку оборудования к ВЭС и подготовка к выполнению смр. |  | 55-08-18 | 8 800 600-99-25 | 16.10.2024 г.
40 | 5. | Строительство Самурского энергетического кластера. I и II этап ООО «EcoEnergy» (Рутульский и Ахтынский районы РД) Минэнерго РД ИНН: 7707455397 | Минэнерго РД | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 10 | 2026г. | Постановление правительства РФ от 23 января 2015 года № 47 «По вопросам стимулирования использования возобновляемых источников энергии на розничных рынках электрической энергии | Предоставление земельных участков в Ахтынском и Рутульском районах № 05:32:000054:244; № 05:32:000054:217; № 05:32:000064:168; № 05:32:000064:169; № 05:22:000034:190; № 05:22:000042:183; № 05:32:000123:122; № 05:32:000123:121; | Проект предполагает возведение и эксплуатацию 6-ти унифицированных мини-гидростанций мощностью 990 кВт, предусматривающих деривационную схему работы. Разработаны технико-экономические обоснования реализации проектов, а также завершены геодезические изыскания и гидрологические измерения малых рек в бассейне реки Самур. Получены технические условия на технологическое присоединение на первую очередь проектов и ведутся переговоры с территориальной сетевой организацией по уточнению параметров технических условий на технологическое присоединение к сетям оставшихся объектов. |  | 55-08-18 | 8 800 600-99-25 | 16.10.2024 г.
41 | 6 | Строительство Могохской ГЭС мощностью 49,8 МВт ПАО "РусГидро" | Минэнерго РД | 3: 13700; 4: 13700; 15: 8; 17: 2028 г.; 18: Договор о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ); 19: Оформлены: 05:24:000018:605; 05:24:000000:392; 05:35:000025:484; 05:24:000018:597; 05:35:000000:201; 05:24:000017:502; 05:24:000017:499; 05:24:000017:498; 05:24:000017:497; 05:24:000017:500; 05:24:000026:409. В стадии переговоров: 05:24:000022:1591; 05:24:000022:1592; 05:24:000022:1594; 20: По результатам конкурсного отбора ПАО «РусГидро» получило право на строительство Могохской ГЭС на реке Аварское Койсу в Республике Дагестан мощностью 49,8 МВт (далее – ГЭС), со сроком начала поставки мощности в 2028 году. В этих целях между Правительством Республики Дагестан и ПАО «РусГидро» подписано соглашение о взаимодействии при реализации инвестиционного проекта Могохской ГЭС.; 21: Однако на сегодняшний день реализация проекта остановлена в связи с ее неокупаемостью. Вместе с тем, ПАО «РусГидро» обратилось в адрес Главы Республики Дагестан с просьбой рассмотреть возможность предоставления региональных налоговых льгот в отношении имущества Могохской ГЭС. В настоящее время данный вопрос находится на рассмотрении в заинтересованных органах исполнительной власти Республики Дагестан. Минэнерго РД направлен запрос в адрес ПАО «РусГидро» о представлении актуальной информации о стоимости и сроке реализации проекта строительства Могохской ГЭС в целях определения суммы выпадающих доходов в связи с предоставлением налоговых льгот. Также Минэнерго РД в целях определения объема выпадающих доходов консолидированного бюджета Республики Дагестан при предоставлении налоговых льгот на имущество направило в адрес Минэкономразвития РД информацию о стоимости реализации проекта по строительству Могохской ГЭС, представленную ПАО «Русгидро».; 21: 55-08-18; 21: Вичужанин Николай Александрович рабочий телефон: +74951220555, 4635 мобильный телефон: +79280056818
|  | ИТОГО: |  | 82956.47 | 82956.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21380 | 61 | 0 | 0 | 0 | 370 | 515 | 100
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации | Наименование отраслеового органа исполнительной власти РД/куратор | 3: Объем финансирования, млн.руб.; 15: Число рабочих мест, ед.; 17: Сроки реализации проектов; 18: Мера государственной поддержки; 19: Сведения о земельном участке; 20: Примечание (ход реализации); 21: Проблемные вопросы; 21: Контактные данные сотрудников ответственных за внесение сведений по инвестиционным проектам; 21: Контактные данные инициатора инвестиционного проекта | Дата обновления сведений
|  |  |  | Всего по проекту (источники финансирования) | [5 empty] | Освоено (источники финансирования) | [5 empty] | Всего по проекту (план) | Создано
|  |  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21
Проекты в сфере туризма
42 | 1. | Туристско-рекреационный комплекс «Золотые пески» ООО «Сейвер М» (Дербентский район РД) Минтуризм РД ИНН: 0573009099 | Минтуризм РД | 1694.2 | 0 | 1161.8 | 26.62 | 0 | 505.78 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 28 | 2017г. - 2025 г. | Получение земельного участка; обеспечение необходимой инфраструктурой (В 2008г. КПРД «Дирекция государственного заказчика-застройщика» к инвестиционной площадке частично была подведена инженерная инфраструктура) | Предоставлен дополнительный земельный участок в 4 га | Проект на стадии завершения. К инвестиционной площадке построена подъездная автомобильная дорога протяженностью 10 км., инвестором освоено 400 ,0 млн. руб. В целях расширения проекта Минимуществом РД совместно с АО «Корпорация развития Дагестана» предоставлен в аренду земельный участок общей площадью 4 га для установки коттеджей и благоустройство территории. Проводится работа по созданию на данной территории ОЭЗ ТРТ площадью 216 га. 3 ноября 2022 г. между Правительством РД, Минэкономразвитием России и АО "КАВКАЗ.РФ" подписан протокол о намерениях по созданию всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Каспийский прибрежный кластер" на территории РД и дорожной карты по его развитию до 2026 года.Подписано допсоглашение о создании ОЭЗ. Сформирвоана рабочая группа ( Распоряжение Правительства РД от 30.12.2022 г. № 606-р). Прорывной проект | В 2008г. КПРД «Дирекция государственного заказчика-застройщика» к инвестиционной площадке частично была подведена инженерная инфраструктура, но при этом, в связи с прекращением финансирования ФЦП «Юг-России», она не была завершена. | 55-44-26 | 8 928 874-62-05 | 06.10.2023 г.
43 | 2. | Санаторий-профилакторий «Кпул-Ятар» ООО «Алияк» Сулейман-Стальский район РД, с. Орта-стал Минтуризм РД ИНН: 0529000594 | Минтуризм РД | 2930 | 2930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 25 | 2022г. -2027 г. | СПо проекту получен в аренду земельный участок общей площадью 31,4 га, внесены изменения в вид разрешенного использования земельного участка, определяются объемы мощностей подводящей инфраструктуры, ведутся работы по инженерным изысканиям. | Земельный участок в Сулейман-Стальском районе под кадастровым номером 05:13:000047:187 общей площадью 31,4 га | ведутся монолитные работы главного корпуса и устройство инженерных сетей. Заключен договор с ПАО "Россети Северный Кавказ" со сроком исполнения май 2025 года, россети не приступили к исполнению условий договора. | Отсутствие необходимых мощностей инфраструктуры | 55-44-26 | 8915 124-71-27 | 09.02.2024 г.
44 | 3. | Строительство гостиницы на 30 номеров по адресу: ул. Алибега Фатахова с. Касумкент, Сулейман-Стальского района, Республики Дгестан | Минтуризм РД | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 2022 г.-2025 г. |  | Земельный участок на праве собственности в Сулейман-Стальском районе под кадастровым номером 05:13:000001:10323 общей площадью 3076 кв.м. |  |  |  |  | 09.02.2024 г.
45 | 4. | Расширение туристско-рекреационного комплекса «Каспий» OOO «Каспий» (Карабудахкентский район РД) Минтуризм РД ИНН: 0562056315 | Минтуризм РД | 1653.45 | 1287.84 | 0 | 17.41 | 0 | 348.2 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 28 | 2021 г. - 2025 г. | Создание инфраструктуры; Льготное финансирование институтов развития. (проводится работа по получению льготного кредита 3-5% годовых от банка ВТБ, по программе льготного кредитования Ростуризма на строительство 6 корпусов по 240 номеров каждый на 1440 койко-мест. ) | Земельный участок в Карабудахкентском районе | В настоящее времяв реализацию проекта вложено 800 млн. руб: построен гостиничный корпус на 43 номера и 90 койко-мест, три 2-этажн. коттеджа на 29 номеров и 58 койко-мест, строловая на 320 посадочных мест, волновой бассейн с морской водой.Инвестором в мае 2023 года направлена заявка на участие в конкурсе по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для софинансирования расходных обязательств регионов страны по предоставлению юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов, в рамках данного конкурса предполагается закупка и установка 3-х модульных двухэтажных гостиниц с использованием клееного деревянного бруса и перекрестно-склеенных деревянных панелей, применяемых в качестве несущих стен, перекрытий, кровли на 54 номера, и благоустройство прилегающей территории. Все номера оснащены индивидуальным туалетом, умывальником, душем, а также имеют общую площадь более 17 кв. метров, за исключением площади санузла. Прорывной проект | Необходимы очистные сооружения объемом 400 куб.м. в сутки. | 55-44-26 | 8(928)837-67-54 | 06.10.2023 г.
46 | 5. | Создание туристско-рекреационного комплекса «Сардар-Приморский» ООО ТРК «Сардар» (Дербентский район РД) Минтуризм РД ИНН: 0571021781 | Минтуризм РД | 379 | 273 | 0 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2021г. - 2025 гг. | В рамках исполнения пункта 1.3 Протокола совещания у Главы Республики Дагестан Меликова С.А. от 27.01.2022 г. № 11/2-06/РП1 ТУ Росимущества в Республике Дагестан сформированы 4 земельных участка в кадастровом квартале 05:07:000113, относящиеся к категории земель «земли особо охраняемых территорий и объектов» с видом разрешенного использования «для туристско-рекреационного назначения». | сформировано 4 земельных участка в кадастровом квартале 05:07:000113 общей площадью 12 га | В настоящее время инвестором направлено ходатайство в Правительство Республики Дагестан для получения земельного участка в аренду без проведения торгов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Однако в связи с замечаниями Минимуществом РД материалы были направлены инвестору на доработку) | Отсутствие земельного участка. Отсутствие необходимой инфраструктуры | 55-44-26 | 8 909 485-02-96 | 06.10.2023 г.
47 | 6. | Туристско-рекреационный комплекс «Инчхе Марина Каспий» ООО Холдинговая компания «Интера» (Каякентский район РД) Минтуризм РД ИНН: 7728755514 | Минтуризм РД | 570 | 418 | 0 | 7.6 | 0 | 150 | 150 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12 | 2021 г. - 2028 г. | В рамках исполнения поручений, данных Главой Республики Дагестан Меликовым С.А. 25 мая 2021 года, Минимуществом РД совместно с Минсельхозом РД прорабатывается вопрос формирования и передачи в аренду земельного участка площадью 4 га из земель, закрепленных за Зональным управлением № 1 ГУП «Каспий». Минимуществом РД направлено обращение в адрес ГЦП РД "Каспий" о даче согласия на образование земельного участка площадью 4 га из состава земель, закрепленных за Зональным упрвлением № 1 ГУП "Каспий" для размещения туристско-рекреационного комплекса, однако был получен отказ. | Земельный участок в Каякентском районе 1,7 га, приобретен земельный участок общей площадью 2 га. | Проведены работы по дноуглублению, берегоукреплению (более 70 млн.руб.), заказана проектно-сметная документация на здания. Ожидание получения экспертизы. Прорывной проект | Необходимые объекты обеспечивающей инфраструктуры: автом. Дорога - 3,1 км., ЛЭП ВЛ - 10 кВт., L- 1,2 км., водопровод Ф-110 мм., L-1,04 км., газопровод Ф - 159 мм., Ф-57 м., L - 1,2 км., комплексная трансформаторная подстанция - БКТП-630-10/04кВ., очистные сооружения - "Юбас-Мега-50", котельная АБМК-2000. | 55-44-26 | 8(928) 950-77-34 | 06.10.2023 г.
48 | 7. | Создание туристско- рекреационного комплекса «Золотые дюны» ООО «Газинжсети» (Кизлярский район РД) Минтуризм РД ИНН: 0561050960 | Минтуризм РД | 564.44 | 434.6 | 0 | 6.5 | 0 | 123.3 | 129.8 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 123.3 | 150 | 0 | 2017 г. - 2025 г. | Между Минтуризмом РД и АО "Газинжсети" заключено соглашение от 27.02.2017 г. № 01/17 по строительству туристической инфраструктуры, общая стоимость составляет 311,5 млн. руб. В сентябре 2021 г. инвестором направлен пакет документов в Минимущество РД для получения в аренду земельного участка без проведения торгов как для МИП. В связи с замечаниями Минимуществом РД материалы были направлены на доработку инвестору. | Сформирован земельный участок с кадастровым номером 05:022:000016:644 площадью 18 га с целевым назначением под строительство объектов туристско-рекреационного кластера "Золотые дюны". | Завершено строительство объезной автодороги длиной 300 м. и подъезной автодороги длиной 2,1 км., объектов энергетического хозяйства ВЛ-10 кВ длиной 1,47 м., наружных сетей и сооружений газоснабжения длиной 22,38 км., наружных сетей и сооружений теплоснабжения, водоснабжения и канализации. |  | 55-44-26 | 8(988)773-44-22 | 06.10.2023 г.
49 | 8. | Создание агротуристического кластера "Олд Сивух" (Гумбетовский район) Минтуризм ИНН: 0534080612 | Минтуризм РД | 1500 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 | 2019 г.- 2030 г. | Субсидия для возведения нкапитальный модульных гостиничных домиков по линии Минтуризма РД 16 млн.. руб., на водовод 7 млн рублей. | с. Старый Сивух кадастровый номер 05:25:000027:154 1834 га, постоянное бессрочное пользование |  |  | 55-44-26 |  | 16.11.2023 г.
50 | 9. | Строительство гостинично-курортного комплекса на берегу каспийского моря "АТЛАНТИС МАРИНА" общей площадью 32,5 тыс. кв.м. ООО "Строитель-7" ИНН:0560004865 | Минтуризм РД | 3: 3300; 4: 750; 5: 2500; 9: 2500; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 500; 16: 200; 17: 2017-2024 гг. | 22.12.2023 г.
51 | 10. | Строительство многофункционального комплекса "Шелковый путь" ООО СМК "Жилье", Махачкала; ИНН:0545018736 | Минтуризм РД | 3: 1485.5; 4: 314.7; 5: 1170.8; 9: 100; 15: 189; 16: 24; 17: 2024-2029 гг.; 18: предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов; 19: зем участок 59 745 кв. м., кн 05:40:000078:2200; 20: Разработана проектная документация по проекту.; 21: В связи с нахождением на арендуемом участке жилого дома и прроведением судебных разбирательств на основании подданного жильцами иска в Ленинский районный суд г. Маххачкалы жильцы дома обратились в об узаконении объекта, признанием права собсьвенности.Минимуществом РД подано встречное исковое заявление о сносе данного дома.; 21: 89289877956 генеральный директор Алиев Магомедрасул Магомедович
52 | 11. | Создание базы отдыха "Персиковый остров"в с. Чиркей, Буйнакского района Республики Дагестан. ООО "Персиковый остров" ИНН: 0507026165 | Минтуризм РД | 3: 195; 4: 195; 5: 0; 9: 155.982; 10: 155.982; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 20; 16: 20; 17: 2022-2024 гг. (II квартал)
53 | 12. | Строительство туристического комплекса "AZIMUT-2" ИНН: 0554006543 | Минтуризм РД | 255.04 | 55 | 200.04 |  |  |  | 130 | 55 | 75 |  |  |  | 101 | 3 | 2023-2026 гг. | предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов | 05:48:000090:33- 2133 кв.м.; 05:48:000000:12734 - 6376 кв.м.; 05:48:000000:12735 - 6 392 кв. м; кв.м.;05:48:000090:287 - 6 378 кв.м | 1. Инвестиционная стадия (09.2023-02.2025) |  |  | Бурлакова Анастасия Александровна - 89886480692 | 2024-10-31
54 | 13. | "Строительство туристско-рекреационного комплекса "МИТАГИ" ООО "Каспийская лоза", Дербентский район; ИНН: 0542021522 | Минтуризм РД | 3: 255.5; 15: 101; 18: распоряжением Главы Республики Дагестан от 29.02.2024 г. № 28-рг с кн 05:07:000179:168, 05:07:000000:2512 предоствлен земельный участок в аренду без торгов; 19: предоставлен земельный участок в Дербентском районе РД распоряжением Главы Республики Дагестан от 29.02.2024 г. № 28-рг с кн 05:07:000179:168, 05:07:000000:2512
55 | 14. | "Строительство курортно-туристического комплекса "Бекенез", ООО "Международный выставочный центр", Карабудахкентский район; ИНН: 0560037765 | Минтуризм РД | 3: 253; 15: 102; 18: предоставлен земельный участок в Карабудахкентском районе распоряжением Главы РД от 26.04.2024 г. № 55-рг в аренду без провдеения торгов; 19: предоставлен земельный участок в Карабудахкентском районе распоряжением Главы РД от 26.04.2024 г. № 55-рг
56 | 15. | "Строительство туристско-рекреационного комплекса "Бриз Каспия",ООО "Стройсвязьмонтаж", Каякентский район; ИНН: 0545019360 | Минтуризм РД | 3: 250; 15: 32; 18: распоряжением Главы РД от 6.08.2024 г. № 97-рг предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов; 19: земля в собственности РФ на территории Каякентского района, побережье Каспийского моря
57 | 16. | «Строительство гостиничного комплекса в Гергебильском районе Республики Дагестан», ООО «Этнотревел», ИНН:0571016968 | Минтуризм РД | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2024-2028 гг. | предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов | Гергебильский район , с. Хвартикуни, з/у 7 га | проведены геодезические работы, новый маркетинговый анализ, создана новая концепция отеля, бизнес-модель. |  |  |  | 16.10.2024 г.
58 | 17. | "Строительство гостиницы, спа комплекса, производство молочной продукции, строительство ресторана и банного комплекса" ООО "Исход"; Агульский район РД, ИНН: 0501004006 | Минтуризм РД Минсельхоз РД | 3: 700; 4: 200; 15: 200; 16: 0; 17: 2023-2027, год ввода в эксплуатацию 2028; 18: Сопровождение инвестиционного проекта по принципу одного окна (303 постановление Правительства Республики Дагестан); 19: Агульский район, с. Тпиг, 40 га; 21: 8928 958-32-50 | 2024-12-18
59 | 18. | "Строительство туристичекой базы "Хариколо эскейп отель" с гостиницей, глэмпингом, рестораном и экстримпарком" ИП Максудова АминатМагомедовна, Хунзахский район, с. Хариколо | Минтуризм РД | 3: 92.6; 4: 92.6; 9: 65; 15: 14; 17: 2022-2025 гг.; 18: Сопровождение инвестиционного проекта по принципу одного окна (303 постановление Правительства Республики Дагестан); 19: Хунзахский район, с. Хариколо; 21: Необходимые объекты обеспечивающей инфраструктуры: автом. Дорога - 3-5 км. | 31.01.2025 г.
|  | ИТОГО: |  | 16467.73 | 7750.74 | 5032.64 | 64.13 | 0 | 1227.28 | 5396.182 | 2086.382 | 75 | 6.5 | 0 | 123.3 | 2124 | 371
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации | Наименование отраслеового органа исполнительной власти РД/куратор | 3: Объем финансирования, млн.руб.; 15: Число рабочих мест, ед.; 17: Сроки реализации проектов; 18: Мера государственной поддержки; 19: Сведения о земельном участке; 20: Примечание (ход реализации); 21: Проблемные вопросы; 21: Контактные данные сотрудников ответственных за внесение сведений по инвестиционным проектам; 21: Контактные данные инициатора инвестиционного проекта | Дата обновления сведений
|  |  |  | Всего по проекту (источники финансирования) | [5 empty] | Освоено (источники финансирования) | [5 empty] | Всего по проекту (план) | Создано
|  |  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21
Проекты в сфере строительства
60 | 1. | Комплексное развитие территории микрорайона «Южный» города Дербент Фонд СГДРИ «Новая Земля» (г. Дербент) МО «г. Дербент» Минимущество РД Минэкономразвития РД ИНН: 0542020409 | Минстрой РД | 15149 | 15149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4307 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 505 | 2021-2031 г. | Земельный участок в аренду без проведения торгов (МИП); план мероприятий «Комплексное развитие МО ГО «г. Дербент» до 2025г. | Предоставлено 2 земельных участка в аренду без проведения торгов в общей площадью 164 га. в г. Дербент | Распоряжением Правительства РФ от 11.10.2021г. №2853-р утвержден План мероприятий «Комплексное развитие МО ГО «г. Дербент» до 2025г. Проведен международный конкурс и разрабатывается концепция Духовного центра. Совместно с проектным бюро «ОСА» разработано архитектурное решение по всему микрорайону в едином стиле и идет работа по подготовке проектно-сметной документации жилых кварталов. Планируемый объем застройки составляет 365 тыс кв.м., выдано 15 разрешений на строительство. | Имеющиеся проблемные вопросы по проектированию и согласоанию отдельных блоков решаются в рабочем порядке | 51-73-44 | 8914 823-11-11 | 2024-12-24
61 | 2. | "Строительство жилого комплекса" "Каспий - Сити", ООО "Каван", г. Каспийск; ИНН: 0500001080 | Минстрой РД | 3: 3750; 15: 25; 18: земельный участок в аренду без проведения торгов предоставлен распоряжением Главы РД от 7.10.2024 г. № 128-рг; 19: земельный участок в аренду без проведения торгов предоставлен распоряжением Главы РД от 7.10.2024 г. № 128-рг с к н 05:48:000000:12841
62 | 3. | Строительство МКР «Лазурный берег» ООО «Капитал-Инвест» (г. Махачкала) Минстрой РД ИНН: 0570004261 | Минстрой РД | 297051 | 0 | 282926.6 | 0 | 0 | 10524 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 11397 | 0 | 2022-2030 г. | Инфраструктурный бюджетный кредит в рамках постановления Правительства РФ № 1189. | Планируется предоставление земельного участка в г. Махачкала | В октябре 2021 года на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию РФ одобрена заявка РД в сумме 10,5 млрд. руб. для строительства водоводов для обеспечения водой населения городов Махачкала и Каспийск. Планируется разработка проектной документации. Не разрешен земельный вопрос. | Решение земельных вопросов (отведение земельных участков). Определение необходимых мощностей инфраструктуры и точек подключения | 51-73-44 | 8 (8722) 63-88-88 | 06.10.2023 г.
|  | ИТОГО: |  | 315950 | 15149 | 282926.6 | 0 | 0 | 10524 | 7527 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 13922 | 505
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации | Наименование отраслеового органа исполнительной власти РД/куратор | 3: Объем финансирования, млн.руб.; 15: Число рабочих мест, ед.; 17: Сроки реализации проектов; 18: Мера государственной поддержки; 19: Сведения о земельном участке; 20: Примечание (ход реализации); 21: Проблемные вопросы; 21: Контактные данные сотрудников ответственных за внесение сведений по инвестиционным проектам; 21: Контактные данные инициатора инвестиционного проекта | Дата обновления сведений
|  |  |  | Всего по проекту (источники финансирования) | [5 empty] | Освоено (источники финансирования) | [5 empty] | Всего по проекту (план) | Создано
|  |  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21
Проекты в сфере транспорта
63 | 1. | Реконструкция (строительство) объектов федеральной собственности, в том числе строительство новой взлетно-посадочной полосы АО «Международный аэропорт «Махачкала» (Карабудахкентский район РД) Минтранс РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0571000541 | Минтранс РД | 13304.5 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 13120 | 7819 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 7634.4 | 200 | 112 | 2023-2028 | Финансирование из Федерального Бюджета РФ | Земельный участок в Карабудахкентском районе | В настоящее время в аэропорту Махачкалы ведутся основные работы по строительству и реконструкции указанных объектов (патрульная дорога, очистные сооружения, водосточнодренажная сеть, ИВПП, аварийноспасательная станция, ограждение периметровое). Прорывной проект | отсутствуют | 60-91-52 | 8964 050-00-22 | 2024-12-24
64 | 2. | Строительство логопарка "Каспийский", ООО "Международная инвестиционная группа"; ИНН: 7724796950 | Минтранс РД | 6321.4698 | 6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 2024-2026 |  | Земельный участок в Карабудахкентском районе | 29 марта 2024 г. между АО "Корпорация развития Дагестана" и ООО "МИГ" был подписан Договор аренды земельного участка на инвестиционных условиях № 17/2024. с сентября 2024 г. ведется разработка псд на строительство центра с завершением в октябре 2025 г. | транспортная доступность осуществляется через существующее примыкание на 832 км ФАД Р-217 "Кавказ". В настоящее время требуется органиазция отдельного дублирующего проезда протияженностью 2,3 км и укрупненной стоимостью строительства указанного участка дороги, которая составляет 169.3 млн руб. |  |  | 5.07.2024 г.
|  | ИТОГО: |  | 19625.9698 | 6505.5 | 0 | 0 | 0 | 13120 | 7819 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 7634.4 | 279 | 112
|  | ИТОГО ПО РЕЕСТРУ: |  | 498197.9918 | 133367.34 | 316268.587 | 388.83 | 1337 | 25540.88 | 73557.222 | 20163.572 | 8324.74 | 891.636 | 20 | 12017.2 | 25777 | 2995
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, инициатор, место реализации | Наименование отраслеового органа исполнительной власти РД/куратор | 3: Объем финансирования, млн.руб.; 15: Число рабочих мест, ед.; 17: Сроки реализации проектов; 18: Мера государственной поддержки; 19: Сведения о земельном участке; 20: Примечание (ход реализации); 21: Проблемные вопросы; 21: Контактные данные сотрудников ответственных за внесение сведений по инвестиционным проектам; 21: Контактные данные инициатора инвестиционного проекта | Дата обновления сведений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт | [5 empty] | Всего по проекту (план) | Создано
|  |  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФБ | ФРП | Всего | СС | ЗС | РБ | ФБ | ФРП
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 25
Проекты планируемые к реализации*
1 | 1 | Строительство теплицы, овощехранилища, консервного заода и мясо-молочной фермы, ООО "ЮГ АГРО КОМПАНИЯ" | Минсельхоз РД | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 2023-2028 гг. |  | Земельный участок в Кумторкалинском районе, примерная потребность в з/у площадью 100 га |  |  |  |  | 07.08.2023 г.
2 | 2 | Строительство тепличного комплекса по выращиванию органических продуктов в Дербентском районе Республики Дагестан ООО "Солнечная долина" | Минсельхоз РД | 185 | 50 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6 месяцев |  | Земельные участки в Дербентском районе общей площадью 25 га под кадастровыми номерами: 05:07000088:736; 05:07:000088:737 Собственность/аренда с правом выкупа категория земли: земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | 07.08.2023 г.
3 | 3 | Строительство цементного завода в 1 млн тонн в год в Республике Дагестан ООО "Энергия Идеи" | Минпромторг РД | 16600 | 0 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2023-2028 гг. |  | Участок строительства цементного завода площадью 250,0 га расположен вблизи участка Кизилюртовского-Байнакского района. Он имеет достаточно развитиую инфраструктуру и связан асфальтированными дорогами и райцентром Кизилюртовского-Буйнакского районом и другими населенными пунктами области. |  |  |  |  | 08.08.2023 г.
4 | 4 | Строительство агропромышленного комплекса ООО "Энергия Идеи" | Минсельхоз РД | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 2023-2027 гг. |  | Республика Дагестан, Бабаюртовский район |  |  |  |  | 08.08.2023 г.
5 | 5 | Добыча руд драгоценных металлов ООО "Энергия Идеи" | Минпромторг РД | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 2023-2030 гг. |  | Республика Дагестан, Чокрак-караганские песчаники |  |  |  |  | 08.08.2023 г.
6 | 6 | Строительство ГЭС в количестве 10 штук, при социальной инфраструктуре ООО "Энергия Идеи" | Минэнерго РД | 10500 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023-2027 гг. |  | Участок строительства при каждой ГЭС |  |  |  |  | 08.08.2023 г.
7 | 7 | Строительство в Республике Дагестан Дата-центра ООО "Энергия Идеи" | Минцифры РД | 46000 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 2023-2026 гг. |  | определяетс комиссией от РД |  |  |  |  | 08.08.2023 г.
8 | 8 | Строительство рыбоводной фермы по выращиванию форели в садках в акватории Чиркейского водохранилища и в УЗВ ООО "Чиркейская Форель" | Комитет по рыбному хозяйству РД | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2023-2026 гг. |  | Республика Дагестан, Чиркейское водо-хранилище 300 000 м² |  |  |  |  | 08.08.2023 г.
9 | 9 | строительство рыбоводной фермы по выращиванию форели в садках в акватории Чиркейского водохранилища и в УЗВООО "Чиркейская Форель +" | Комитет по рыбному хозяйству РД | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2023-2026 гг. |  | Республика Дагестан, Чиркейское водо-хранилище 300 000 м² |  |  |  |  | 08.08.2023 г.
10 | 10 | Возведение складского комплекса площадью 20 000 кв метров на территории общей площадью в га для оказания услуг по хранению и грузообработке ТМЦ ООО фирма "Авенир" | Минтранс РД | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2025-2030 гг. |  | Республика Дагестан, ТЛЦ в пос. Тюбе с кадастровым номером 05:50:00051:3059 |  |  |  |  | 01.10.2023 г.
11 | 11 | Строительство завода по производству светодиодного оборудования совместно с заводом "Ледел" г. Казань" | Минпромторг РД | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2023-2025 гг. |  | Республика Дагестан, Докузпарнский район, с. Авадан |  |  |  |  | 01.10.2023 г.
12 | 12 | Комплексное развитие туризма, с рабочим названием "Ожерелье Дагестана" (6-12 дневные туры) ООО "Энергия идеи" | Минтуризм РД | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 2024-2027 гг. |  | Республика Дагестан, пригород Махачкала, п. Дубки Казбековского района, Чиркейское водохранилище, Буйнакский район, Гунибский район |  |  |  |  | 01.10.2023 г.
13 | 13 | Строительство малых, мини автономных ГЭС и ВИЭ для населения предгорных и горных территорий, с "реверсным" технологическим присоединением к сетям МРСК, а также строительства Чиркейской ГАЭС - 500 МВт- совместную компанию с "РусГидро"-"Чиркей-500" ООО "Энергия идей" | Минэнерго РД | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 2024 - 2035 гг. |  | по горным районам территориям между Чиркейской и Миатлинской ГЭС |  |  |  |  | 01.10.2023 г.
14 | 14 | Строительство Магарской ГЭС 60 МВт с годовой выработкой 280 Квт/час ООО "Энергия идеи" | Минэнерго РД | 7200 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 2029-2031 гг. |  | Республика Дагестан, Чародинский район, Магарская ГЭС |  |  |  |  | 01.10.2023 г.
15 | 15 | Строительство Инхойской ГЭС 200 МВт с годовой выработкой 437 млн. КВт/час ООО "Энергия идеи" | Минэнерго РД | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 2029-2031 гг. |  | Республика Дагестан, Ботлихский район, Инхойская ГЭС |  |  |  |  | 01.10.2023 г.
16 | 16 | Строительство Бацадинской ГЭС 52 МВт с годовой выработкой 211 млн. КВт/час ООО "Энергия идеи" | Минэнерго РД | 6300 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 2029-2031 гг. |  | Республика Дагестан, Гунибский район, Бацадинская ГЭС |  |  |  |  | 03.10.2023 г.
17 | 17 | Строительство Ахтынской ГЭС 100 МВт с годовой выработкой 383 млн. Квт/час ООО "Энергия идеи" | Минэнерго РД | 7600 | 0 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2030-2032 гг. |  | Республика Дагестан, Ахтынский район, Ахтынская ГЭС |  |  |  |  | 03.10.2023 г.
18 | 18 | Строительство Гарахской ГЭС 280 МВт с годовой выработкой 1123 млн КВт/час ООО "Энергия идеи" | Минэнерго РД | 13898 | 0 | 13898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 2033-2035 гг. |  | Республика Дагестан, Магарамкентский район, Гарахская ГЭС |  |  |  |  | 03.10.2023 г.
19 | 19 | Строительство Хазры-Зейхурской ГЭС 300 МВт с годовой выработкой 1226 млн. Квт/час ООО "Энергия идеи" | Минэнерго РД | 12350 | 0 | 12350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 2030-2032 гг. |  | Республика Дагестан, Дербентский район, Хазры-Зейхурская ГЭС |  |  |  |  | 03.10.2023 г.
20 | 20 | Строительство Тиндийской ГЭС 101 МВт с годовой выработкой 346 млн. Квт/час ООО "Энергия идеи" | Минэнерго РД | 6200 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2029-2031 гг. |  | Республика Дагестан, Цумадинский район, Тиндийская ГЭС |  |  |  |  | 03.10.2023 г.
21 | 21 | Строительство Ботлихской ГЭС 131 МВт с годовой выработкой 458 КВт/час ООО "Энергия идеи" | Минэнерго РД | 7200 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2029-2031 гг. |  | Республика Дагестан, Цумадинский район, Ботлинская ГЭС |  |  |  |  | 03.10.2023 г.
22 | 22 | Строительство Агвалинской ГЭС 220 МВт с годовой выработкой 680 млн. КВт/час ООО "Энергия идеи" | Минэнерго РД | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2030-2032 гг. |  | Республика Дагестан, Агвалинский район, Агвалинская ГЭС |  |  |  |  | 03.10.2023 г.
23 | 23 | Разработка месторождения мраморного известняка на Кутишинском участке Левашинского района Республики Дагестан, его обработка и организация производства мраморной плитки ООО "Мрамор-МГ" | Минпромторг РД | 350 | 17.5 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2024-2025 гг. |  | Республика Дагестан, Левашинский район, село Кутиша площадью 63 га |  |  |  |  | 03.10.2023 г.
24 | 24 | Организация производства молочной продукции (молоко, кефир, полимерная продукцая, одноразовая посуда, контейнера, пленка, пластиковая посуда, вода) ООО "Тим Холдинг" | Минпромторг РД | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2024-2026 гг. |  | Республика Дагестан, г. Каспийск, МКР "Кирпичный р-он СНТ "Тенглик" Индустриальный парк "Дружба" |  |  |  |  | 05.10.2023 г.
25 | 25 | Производство гафрированного картона и упаковки из него, с установленной мощностью 6 млн м2 картона и упаковки из него в месяц ООО "Каспий-Картон" | Минпромторг РД | 149 | 60.9 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2023-2024 гг. |  | Республика Дагестан г. Махачкала, ул. Акушинского, д. 401А |  |  |  |  | 13.10.2023 г.
26 | 26 | Полноценная баз отдыха с гостиницей с уровнем услуг класса 4*+ и туристической инфраструктурой: пляж, глэмпинг,сад и т.п., ООО "Туристическая База "Райское Побережье". | Минтуризм РД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | Республика Дагестан, Дербентский район, побережье Каспийского моря |  |  |  | 8-929-744-09-60 | 29.11.2023 г.
27 | 27 | Строительство завода по производству стального проката, ООО "КАСПИЙ СТИЛ" | Минпромторг РД | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 2026-2031 гг. |  | Республика Дагестан, Кумторкалинский район |  |  |  |  | 25.12.2023 г.
28 | 28 | Строительство бальнеологического комплекса и технопарка "Городок курорт "НП "Каякентский центр развития предпринимательства" КЦРП | Минтуризм РД | 57338 | 52719 | 0 | 0 | 0 | 4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4832 | 0 | 2027-2029 гг. |  | Республика Дагестан, Каякентский район с.Новокаякент |  |  |  |  | 25.12.2023 г.
29 | 29 | Туристический кластер «Grand Marina Resort» (инициатор ООО «Гранд Марина») на территории г. Махачкала. | Минтуризм РД | 16755 | 16755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-2035 гг. |  | Республика Дагестан, г. Махачкала, Кировский район, Сулакское лесничество |  |  |  |  | 25.12.2023г.
30 | 30 | Санаторно-гостиничный комплекс «Grand Achi Resort» (инициатор ООО «Ларго») | Минтуризм РД | 5610 | 5610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-2033 гг. |  | Республика Дагестан, Карабудахкентский район, ст. Уллубиево |  |  |  |  | 25.12.2023 г.
31 | 31 | Строительство завода по переработке кожевенного сырья, шкур крупного рогатого скота до готовых шкур кожи, производительностью 1 млн. шкур в год, (инициатор – ООО «Дагестанская кожа») | Минпромторг РД | 450 | 200 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 2024-2026 гг. |  | Республика Дагестан, МР "Ногайский район", с. Терекли-Мектеб |  |  |  |  | 05.02.2024 г.
32 | 32 | Возведение складского комплекса площадью 40 000 кв метров на территории общей площадью в 30 га для оказания услуг по хранению и грузообработке ТМЦ ( инициатор - ООО "БизнесКонсалт) | Минпромторг РД | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 2025-2030 гг. |  | Республика Дагестан, Кумторкалинский район |  |  |  |  | 26.02.2024 г.
33 | 33 | Комплекс Каякент, круглогодичный многофункциональный комплекс, ориентированный как на семейных отдых, так и на организацию деловых мероприятий ООО "Организатор" | Минтуризм РД | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 2025-2028 гг. |  | Республика Дагестан, Каякентский район, прибрежная полоса Каспийского моря |  |  |  |  | 28.02.2024 г.
34 | 34 | Возведение складского комплекса площадью 60 000 кв метров на территории общей площадью в 50 га для оказания услуг по хранению и грузообработке ТМЦ ( инициатор - ООО "Бизнес Консалт) | Минпромторг РД | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 2025-2030 гг. |  | Республика Дагестан, Карабудахкентский район |  |  |  |  | 28.03.2024 г.
35 | 35 | "Производство и реализация бетонных изделий используемых в строительстве", ИП Магомедов Исмаил Магомедович | Минпромторг РД | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2027-2028 гг. |  | Республика Дагестан, г. Каспийск район "Уйташ" |  |  |  |  | 1.04.2024 г.
36 | 36 | Производство кирпича керамического и его реализация ООО "Баталов и К" | Минпроторго РД | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 |  | 2024-2027 гг. |  | Республика Дагестан Табасаранский район с.Сиртыч |  |  |  |  | 20.05.2024 г.
37 | 37 | Строительство рестобара с гостиным двором Астор», ООО «Охотхозяйство «Ачикольское» | Минтуризм РД | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2024-2029 гг. |  | Республика Дагестан, г. Кизляр , ул. Красина д.45/1 |  |  |  |  | 2.08.2024 г.
38 | 38 | Туристический комплекс семейного отдыха "Аюв-Тала" ООО "Мадигин-ТАВ" | Минтуризм РД | 314.1 | 58.5 | 180.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |  | 2024-2026 гг. |  | Республика Дагестан, Буйнакский район с. Эрпели |  |  |  |  | 20.09.2024 г.
39 | 39 | Спортивный инвестиционный проект «Строительство учебно-тренировочного центра по футболу в поселке Красноармейск» (инициатор проекта ИП Газиев Рамазан Нурутдинович) | Минспорт РД | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2024-2026 гг. |  | Республика Дагестан, п. Красноармейск |  |  |  |  | 6.06.2024 г./ 20.09.2024 г.
40 | 40 | Строительство транспортно-логистичкского центра "ЮГ" ООО "ИМПЭКС" | Минпром РД Мисельхоз РД | 3: 1300; 4: 260; 15: 370; 17: 2027-2029 гг.; 19: Республика Дагестан, Докузпаринский район с. Авадан | 5.11.2024 г.
41 | 41 | Строительство "Центр традиционной культуры "Балхар" ООО "АЛЬФА ЛОГИСТИК" | Минтуризм РД | 3: 22; 5: 22; 16: 8; 17: 2024-2025 гг.; 19: Республика Дагестан, Акушинский район с. Балхар | 29.11.2024 г.
42 | 42 | Строительство консервного завода (административное здание, цех по переработке, складские помещения, отопление) ООО "Каспий - РК" | Комитет по рыбному хозяйству РД | 3: 170; 15: 50; 17: 2025-2026 гг.; 19: Республика Дагестан, г. Каспийск инвестиционная площадка "Уйташ" | 2.12.2024 г.
43 | 43 | Возведение складского комплекса площадью 60000 кв.метров на территории общей площадью в 50 га для оказания услуг по хранению и грузообработки ТМЦ, ООО "Трансэнергострой" | Минпромторг РД | 3: 500; 5: 500; 15: 150; 17: 2025-2030 гг.; 19: Республика Дагестан, Карабудахкентский район | 9.12.2024 г.
44 | 44 | Производство по переработке сельскохозяйственной продукции, ООО "ДАГФРУТ" | Минсельхоз РД | 3: 200; 4: 100; 5: 100; 15: 70; 17: 2025-2027 гг.; 19: Республика Дагестан Хасавюртовский район, с. Садовое | 16.12.2024 г.
45 | 45 | "Строительство убойного цеха, откорм молодняка, крупного рогатого скота, для дальнейшего убоя и реализации" ООО "Чинар" | Минсельхоз РД | 3: 88; 19: Республика Дагестан, Буйнакский район с. Кафыр-Кумух
46 | 46 | Производственный кооператив "Салим", "Создание агротуристического комплекса, совмещающего производство с/х продукции молочного-мясного направления и реализацию полноценного агротуристическогопродукта" | Минтуризм РД Минсельхоз РД | 3: 13.3; 4: 3.3; 5: 9.9; 15: 10; 17: 2025 г.; 19: Республика Дагестан, Буйнакский район с. Эрпели | 28.02.2025 г.
ИТОГО |  |  |  | 298188.4 | 77050.9 | 171966.6 | 0 | 0 | 4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 128 | 0
*Добавлены в соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан от 21 июля 2023 года № 303
498197.9918

## Лист1
2500 | 350
105 | 6
75 | 30
35
17 | 17
127 | 36
196 | 198
146 | 26
115 | 8
115 | 11
126 | 31
115 | 25